## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台信息化安全服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910085208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 120 |  | — |  | — |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成北京市中小企业公共服务平台系统软、硬件安全维护、对系统进行安全检查、测试及攻防演练，应急演习等； 2.保障项目基础设施、软件硬件安全运转，确保业务数据安全，为平台服务开展提供支撑； 3.提高工作效率，提高北京市中小企业公共服务平台的社会影响力、认知度。 | [5 empty] | 1.完成北京市中小企业公共服务平台系统软、硬件安全维护、对系统进行安全检查、测试及攻防演练，应急演习等； 2.保障项目基础设施、软件硬件安全运转，确保业务数据安全，为平台服务开展提供支撑； 3.提高工作效率，提高北京市中小企业公共服务平台的社会影响力、认知度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年云主机操作系统、数据库、中间件巡检次数 |  |  | 不少于12次 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年网络设备、安全设备信息安全巡检次数 |  |  | 不少于12次 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年脆弱性检查次数 |  |  | 不少于2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年渗透测试次数 |  |  | 不少于1次 | 2次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年代码安全审计次数 |  |  | 不少于2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 信息安全等级保护测评通过率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 信息安全日常故障响应时间 |  |  | ＜2小时 | 2小时内 | 3 |  | 3
|  |  | 信息安全设备故障排除率 |  |  | ≥99% | ≥99% | 3 |  | 3
|  |  | 非常时期故障响应时间 |  |  | ＜1小时 | ＜1小时 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 2 |  | 2
|  |  | 系统现场解决时间 |  |  | ≤180分钟 | ≤180分钟 | 2 |  | 2
|  |  | 制定全年运维方案 |  |  | 一季度底前 | 2021年3月底前完成 | 2 |  | 2
|  |  | 完成公开招标及签订合同 |  |  | 二季度底前 | 6月底前完成 | 1 |  | 1
|  |  | 预算执行:首付不少于50%及完成尾款支付时间 |  |  | 6月底前；11月底前 | 6月底前完成70%，12月底前支付尾款 | 2 |  | 1 |  | 因疫情缘故，项目评审延迟，所以支出延迟
|  |  | 项目执行 |  |  | 自合同签订之日起一年 | 签订合同之日起一年 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 120万元 | 120万元 | 5 |  | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤20% | 0 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全支撑中小企业线上办理事务数量 |  |  | ≥2万件 | 2.2万件 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。