## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中小企业运行监测及创新创业导师培训
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910085208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.5 | 8.5 |  | 8.364 |  | 10 |  | 98.4% |  | 9.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.5 | 8.5 |  | 8.364 |  | — |  | — |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：依托中小企业创业基地平台，开展相关创业服务工作，开展创新创业导师培训，培养合格的专业的双创导师40人左右。各区基地、平台、孵化器增加有专业资格证书的导师2-3名； 目标2：按照《工业和信息化部办公厅 关于进一步做好中小企业运行监测工作的通知》的相关要求，组织各区中小企业运行监测工作人员进行培训。为各区培养专业的运行监测人员1-2名。 | [5 empty] | 目标1：依托中小企业创业基地平台，开展相关创业服务工作，开展创新创业导师培训，培养合格的专业的双创导师40人左右。各区基地、平台、孵化器增加有专业资格证书的导师2-3名； 目标2：按照《工业和信息化部办公厅 关于进一步做好中小企业运行监测工作的通知》的相关要求，组织各区中小企业运行监测工作人员进行培训。为各区培养专业的运行监测人员1-2名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中小企业运行监测培训场次 |  |  | 2场 | 2场 | 3 |  | 3
|  |  | 中小企业运行监测培训班次 |  |  | 1班 | 1班 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 中小企业运行监测培训人数 |  |  | 30-40人/场 | 35人/场 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 中小企业运行监测培训天数 |  |  | 1天 | 1天 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 创新创业导师培训场次 |  |  | 1场 | 1场 | 3 |  | 3
|  |  | 创新创业导师培训班次 |  |  | 1班 | 1班 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 创新创业导师培训人数 |  |  | 45人/场 | 45人/场 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 创新创业导师培训时间 |  |  | 3天 | 3天 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 各区服务平台、基地、孵化器每年新增获得资格证书的专业创新创业导师 |  |  | 每年增加2-3名获得资格证书的专业创新创业导师 | 增加2名获得资格证书的专业创新创业导师 | 5 |  | 5
|  |  | 创新创业培训班讲师资格 |  |  | 北京市中小企业公共服务平台专家库中教授级讲师 | 北京市中小企业公共服务平台专家库中教授级讲师 | 5 |  | 5
|  |  | 中小企业运行监测培训班讲师资格 |  |  | 北京市中小企业公共服务平台专家库中专业讲师 | 北京市中小企业公共服务平台专家库中专业讲师 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 中小企业运行监测培训开展时间 |  |  | 三季度初和四季度末 | 三季度初和四季度末 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 创新创业导师培训时间 |  |  | 三季度末 | 三季度末 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 资金支出总金额的80% |  |  | 三季度末 | 三季度末 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 资金支出总金额的100% |  |  | 四季度末 | 12月份前 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 8.5万元 | 8.36万元 | 5 |  | 4.9 |  | 按照预算执行标准更加细化支出额度
|  |  | 双创导师培训费 |  |  | 6.2万元 | 6.2万元 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 运行监测培训费 |  |  | 2.3万元 | 2.16万元 | 2.5 |  | 2.35 |  | 按照预算执行标准更加细化支出额度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为中小企业运行监测培养专业的人员，中小企业运行监测培训班合格率 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15
|  | 指标 | 为基地和平台培育更多的专业服务人员，导师培训班合格率 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.59 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。