## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 促进京郊富余劳动力在中小微企业就业
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910085208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.4 | 16.4 |  | 14.3195 |  | 10 |  | 87.31% |  | 8.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.4 | 16.4 |  | 14.3195 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：与专业网络招聘平台合作组织中小企业和京郊富余劳动力相互对接的专场网络招聘会； 目标2：与各区经信局、乡镇政府及社保所合作，联合在乡镇举办专场就业招聘会，解决低收入群体的就业问题； 目标3：缓解中小微企业“用工难”和郊区农民及城乡劳动者“就业难”的问题。 | [5 empty] | 目标1：与专业网络招聘平台合作组织中小企业和京郊富余劳动力相互对接的专场网络招聘会； 目标2：与各区经信局、乡镇政府及社保所合作，联合在乡镇举办专场就业招聘会，解决低收入群体的就业问题； 目标3：缓解中小微企业“用工难”和郊区农民及城乡劳动者“就业难”的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 线上网络招聘会场次 |  |  | 2场 | 2场 | 5 |  | 5
|  |  | 区乡镇的线下专场招聘会场次 |  |  | 1-2场 | 1场 | 2 |  | 2
|  |  | 线上招聘会参加企业数量 |  |  | 100家左右 | 140家左右 | 2 |  | 2
|  |  | 线下招聘会参加企业数量 |  |  | 40家左右 | 50家左右 | 2 |  | 2
|  |  | 线上招聘会提供适合京郊富余劳动力的岗位数 |  |  | 1000余个 | 830个左右 | 2 |  | 1.6 |  | 疫情缘故，企业考虑成本的同时减少岗位需求
|  |  | 线下招聘会提供适合岗位 |  |  | 200余个 | 400余个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 线下招聘会现场达到初步意向的人数 |  |  | 300-400左右 | 200人左右 | 7.5 |  | 4.5 |  | 疫情缘故，参加线下招聘会人数受控制
|  |  | 线上招聘会网上邀约面试意向人数 |  |  | 2000人左右 | 4000人左右 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 线上网络招聘会时间 |  |  | 2021年6月前和2021年9月前 | 2021年8月和11月完成 | 2.5 |  | 0 |  | 因疫情缘故，时间推迟
|  |  | 线下专场招聘会时间 |  |  | 2021年12月前 | 2021年5月份完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 支出项目总金额的55% |  |  | 2021年三季度末 | 2021年三季度末前 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 支出项目总金额的100% |  |  | 2021年第四季度 | 2021年四季度前 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 16.4万元 | 14.32万元 | 6 |  | 6
|  |  | 策划设计费 |  |  | 8.5万元 | 8.5万元 | 1 |  | 1
|  |  | 场地费用 |  |  | 1.5万元 | 1.5万元 | 1 |  | 1
|  |  | 人员劳务费 |  |  | 3.2万元 | 1.12万元 | 1 |  | 0.35 |  | 疫情缘故，参加线下招聘会人数受控制，人员劳务费支出减少
|  |  | 其他费用 |  |  | 3.2万元 | 3.2万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加京郊富余劳动力收入，增加就业机会和岗位数 |  |  | 入职成功劳动力增加实质性收入每月几千元，增加就业机会和岗位千余个 | 增加京郊富余劳动力收入，增加就业机会和岗位数1200个 | 10 |  | 9.5 |  | 定性衡量
|  | 社会效益指标 | 缓解中小企业“用工难”和城镇富余劳动力“就业难”的问题，达成就业意向 |  |  | 有效缓解“就业难”和“用工难”问题，就业意向人员百余个 | 有效缓解“就业难”和“用工难”问题，达成就业意向数300人 | 10 |  | 10 |  | 定性衡量
|  |  | 为中小微企业的稳定发展，提供优化服务，促进稳岗就业 |  |  | 稳岗就业 | 稳岗就业 | 10 |  | 9.5 |  | 定性衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加招聘会的应聘者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 有用工需求的中小企业满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.18
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。