## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | ＂电商助农”数字化赋能培育中小特色农加工产品品牌
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 王悦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910085208
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27 | 27 |  | 27 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 27 |  | 27 |  | — |  | — |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：组织开展农加工中小企业宣传推介活动，着力培育与提升北京特色农产品加工品品牌； 目标2：依托全市农产品产销对接联动工作机制，在农产品领域推动“互联网+消费扶贫”； 目标3：利用电商直播等方式，拓宽农产品的销售渠道，解决农产品销售难的问题。 | [5 empty] | 目标1：组织开展农加工中小企业宣传推介活动，着力培育与提升北京特色农产品加工品品牌； 目标2：依托全市农产品产销对接联动工作机制，在农产品领域推动“互联网+消费扶贫”； 目标3：利用电商直播等方式，拓宽农产品的销售渠道，解决农产品销售难的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电商直播销售活动场次 |  |  | 2-3场 | 3场 | 5 |  | 5
|  |  | 参加电商直播的企业数 |  |  | 15-20家 | 10家 | 5 |  | 3 |  | 疫情缘故，减少企业参加数量
|  |  | 媒体宣传报道次数 |  |  | 2-3次 | 3次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 企业宣传影音资料（以视频+照片+软文的形式产出一份时常1小时内的记录短片） |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 拓宽农产品的销售渠道，解决农产品销售难的问题 |  |  | 拓宽渠道 | 拓宽渠道 | 5 |  | 5
|  |  | 直播销售成交单数 |  |  | 每场200单以上 | 100单左右 | 5 |  | 2.5 |  | 现场销售单量未达到，进一步增加直播现场销售优惠幅度
|  |  | 培育与提升北京特色农产品加工品品牌，提高社会对中小农加工企业及品牌的认知度 |  |  | 提高认知度 | 提高认知度 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 对中小农加工企业进行调研制定活动方案和计划 |  |  | 2021年6月底前 | 2021年6月底前完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 开展线上直播活动和媒体宣传报道 |  |  | 2021年10月底前 | 2021年10月底前完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 总结活动效果，制作企业宣传资料 |  |  | 2021年11月底前 | 2011年11月底前完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 支出全部项目金额100% |  |  | 2021年10月前 | 2021年9月前完成 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 27万元 | 27万元 | 5 |  | 5
|  |  | 策划设计费 |  |  | 7.5万元 | 7.5万元 | 1 |  | 1
|  |  | 产品品牌推介及媒体宣传费 |  |  | 9万元 | 9万元 | 1 |  | 1
|  |  | 影音资料制作 |  |  | 6万元 | 6万元 | 1 |  | 1
|  |  | 人员劳务费 |  |  | 1.5元 | 1.5万元 | 1 |  | 1
|  |  | 其他费用 |  |  | 3万元 | 3万元 | 1 |  | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决中小农加工企业销售难问题 |  |  | 有效解决问题 | 有效解决问题 | 10 |  | 9.5 |  | 定性衡量
|  |  | 提高社会对中小农加工企业和产品的认知度，在农产品领域推动“互联网+消费扶贫”，直播观看人数 |  |  | 5000人以上 | 20000人以上 | 10 |  | 9 |  | 年初设定值估算保守
|  |  | 培育与提升北京特色中小农加工产品品牌，知名媒体宣传浏览量和报道点击率 |  |  | 10万以上，80% | 浏览量100万以上，报道点击率达到80% | 10 |  | 8.5 |  | 年初设定值估算保守
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动的中小农加工企业对服务的满意度 |  |  | 满意度≥90%。 | 满意度≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。