附件3

北京市第二批第二年国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目验收及绩效考核工作

申报指南

根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建〔2021〕2号）、《北京市第二批第二年国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目申报工作的通知》等要求，市经济和信息化局会同市财政局编制了《北京市第二批第二年国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目验收及绩效考核工作申报指南》，具体内容如下。

一、验收及绩效考核范围

1.已获得北京市第二批第二年高质量发展资金支持的技术成果产业化项目，均应按本指南要求完成项目验收工作。（参加验收的企业名单见附件1）。

2.对已获得北京市第二批第二年高质量发展资金支持的技术成果产业化项目，如果企业仍在我市建议继续重点支持的国家专精特新“小巨人”企业（第二批第三年）名单中，同时企业的国家专精特新“小巨人”资质尚在有效期内的，应依本通知要求认真组织绩效考核工作。（参加绩效考核的企业名单见附件2）

二、验收要求及程序

1.验收要求

（1）技术成果产业化项目按计划完成建设内容和投资额度，项目完成预期技术指标、生产能力、经济效益和社会效益，项目财务核算体系完整清晰，财政资金使用合规、账务处理规范。

（2）存在下列情况之一，不予通过验收，并退回第一阶段支持的资金：①未按合同要求完成计划建设内容，且实际投资低于计划投资80%的；②提供的验收文件、资料、数据不真实的；③项目知识产权存在纠纷尚未解决的。

（3）项目按合同书约定完成建设内容，通过验收，且企业仍在我市建议继续重点支持的国家专精特新“小巨人”企业（第二批第三年）名单中，按项目专项审计报告确认的项目核定支持投资给予最高10%补助，最高支持600万元；如项目投资未完成或相应核减，应退回或扣除第一阶段超额支持部分。

2.验收程序

项目验收以合同书为依据，采取文件审查和会议审查相结合的方式。会议审查方式验收，由市经济和信息化局组织并主持，验收前成立项目验收组，验收组由技术、经济（财务）、工程建设、项目管理等方面的专家组成，进行现场查验和会议审查，并出具验收意见。文件审查方式验收，由市经济和信息化局审查验收资料，并根据实际情况进行现场抽验。

三、绩效考核要求及程序

1.绩效考核要求

（1）技术成果产业化项目按合同书要求，完成合同书中的项目产品及产能，以及2024年度的项目经济效益、项目技术创新效益目标。

（2）项目财务核算体系完整清晰，财政资金使用合规、账务处理规范。

（3）提供的绩效考核文件资料、数据真实准确，无尚未解决的知识产权纠纷。

（4）按要求完成2024年度项目绩效目标的企业，按核定支持投资给予最高10%奖励，最高支持600万元。每家企业仅支持一个项目，该项目三年总支持金额不超过1500万元。未按要求完成绩效目标的，不予奖励支持。

2.绩效考核程序

项目绩效考核以合同书为依据，采取文件审查及会议审查相结合的方式。文件审查方式考核，由市经济和信息化局审查考核资料，并出具考核意见。会议审查方式考核，由市经济和信息化局组织并主持，考核前成立项目绩效考核组，绩效考核组由技术、经济（财务）、项目管理等方面的专家组成，进行会议审查，并出具考核意见。

四、其他工作要求

1.本次申报采取线上提交的方式进行申报。项目单位按照本指南列明的申报资料清单（见附件3），于2025年3月31日24:00前通过“北京通企服版APP-首页-一体化申报平台-《关于组织开展北京市第二批第二年国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目验收及绩效考核工作的通知》-申报入口”或“北京市中小企业公共服务平台（www.smebj.cn）-首页-一体化申报平台-《关于组织开展北京市第二批第二年国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目验收及绩效考核工作的通知》-申报入口”进行提交申报。

2.项目单位及其法人和负责人需对验收及绩效考核资料的真实性、准确性和完整性负责。其中，逾期未提交验收资料的，项目单位应向市经济和信息化局提出延迟验收申请，延迟验收的理由必须客观充分。经批准后方可延期，延期时间不得超过1个月，不得晚于2025年4月30日24:00提交验收资料；逾期未提交绩效考核资料的，项目单位应向市经济和信息化局说明原由。

附件：3-1.项目验收申报材料清单及相关附件

3-2.项目绩效考核申报材料清单及相关附件

北京市经济和信息化局

2025年3月11日