## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 基于数据深度挖掘和人工智能模型的城市治理分析
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 姜武希 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578567
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 110 |  | 110 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 110 |  | 110 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、研读大数据和人工智能行业发展现状，分析总结大数据和人工智能技术对我市的应用借鉴； 2、对北京市大数据平台已经汇聚的数据进行摸底调研，围绕北京市领导关注的跨部门、跨领域、协同类业务，基于数据智能进行的超大城市城市发展研究，提出大数据与人工智能技术与城市治理结合方案，包括模型方法、数据规划、应用场景等内容，并以此设计若干大数据分析挖掘和人工智能融合应用场景，包括但不限于城市精细化管理、公共安全、生态环境治理、产业发展等相关领域； 3、以点带面、试点先行，规划人工智能与城市精细化管理融合体系框架，提出北京市大数据和人工智能应用思路和建议。 | [5 empty] | 1、对行业进行了充分调研和分析； 2、对北京市大数据平台和金融专区的数据现状进行了充分调研，基于四个场景的应用，设计了若干计算模型并进行了部分场景和算法的编码实现； 3、对AI和大数据融合的体系框架进行了规划和设计。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 定期发布基于大数据和人工智能的城市治理分析研究报告，2020年6月起至项目验收 |  |  | 每月至少1份 | 完成了4份 | 4 |  | 2 |  | 受疫情影响，项目招标时间延后11月底才完成签约，故实际项目开始时间是从2020年12月开始。调动项目组人员，加紧编写
|  |  | 核心成果形成理论文章数量 |  |  | 1-2篇 | 完成了1篇 | 4 |  | 4
|  |  | 大数据和人工智能融合应用场景数量 |  |  | 8-10个 | 9个 | 4 |  | 4 |  | 原来的招标文件和投标文件中的场景都是9个，故原实施计划按照9个场景推进
|  |  | 数据算法模型个数 |  |  | 不少于5个 | 5 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 研究报告内容通过甲方评审 |  |  | 通过甲方评审 | 尚未评审 | 5 |  | 3 |  | 项目要求在6月底评审验收
|  |  | 核心成果形成理论文章在国内核心刊物上发表 |  |  | 在国内核心刊物上发表 | 尚未发表 | 5 |  | 3 |  | 论文已投稿，修改中
|  |  | 项目整体通过验收 |  |  | 通过验收 | 尚未验收 | 5 |  | 3 |  | 项目要求在6月底评审验收
|  | 时效指标 | 招标时间 |  |  | 2020年3月底前完成 | 2020年11月底完成招标 | 4 |  | 4 |  | 受疫情影响
|  |  | 定期发布报告 |  |  | 2020年6月-11月 | 2021-06-30 | 3 |  | 0 |  | 招标推迟导致未能按计划
|  |  | 验收时间 |  |  | 2020年11月底完成 | 预计在2021年6月底评审验收 | 3 |  | 0 |  | 项目招标延迟，2020年底招标签约后，项目要求在2021年6月底评审验收
|  | 成本指标 | 项目控制预算数 |  |  | 110万元 | 110万元 | 10 |  | 10 |  | 满足
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够深度挖掘数据价值，算法科学合理、应用场景符合实际且可落地，科学指导我市大数据应用工作，对夯实全市大数据行动筑基工程起到积极推动作用，对构建基于大数据的城市治理现代化体系有参考和推广价值 |  |  | 有效为大数据的城市治理现代化体系提供参考和推广价值 | 从城市精细化管理、公共安全、公共服务和产业发展四个方面建立大数据和人工智能融合场景应用，为北京市的大数据和人工智能融合发展探明方向以及实现路径 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 91% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。