## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市市级政务云综合监管项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 赵婉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89158321
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 598.66 | 545.11 |  | 545.11 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 598.66 | 545.11 |  | 545.11 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、制定统一的管理规范和标准，实现八合一的政务云监督管理；做好政务云安全检查、安全信息发布和应急服务等；继续完善政务云评估指标体系，开展政务云业务规范化监管服务，定期对云服务商服务情况进行监督检查和评估。 2、制定政务云数据相关标准规范，继续完善政务云管理服务平台，从技术上支持多云合一的统一政务云运维管理；继续完善政务云数据应用平台，汇聚政务云各类运行数据，开展云数据应用试点服务，为政务云运维管理能力提升提供数据支撑。 | [5 empty] | 1. 完善了管理规范，细化业务流程，分为3个工作类别、23项流程、91项审核点，实现了对云平台的监督管理和评估。定期开展云平台安全检查、安全舆情和应急保障；完成了云服务商综合评估指标修订，新增30项指标、优化6项指标、删除14项不适用指标，每月开展云服务商综合评估，对技术更新、运维专业程度、用户满意程度等进行评估。 2. 继续完善了数据规范。包括数据汇聚规范、数据目录等；完善云综合监管平台，监测各云平台1.8万台云主机、近1400个系统的运行情况；汇聚了政务云各类运行数据，包括10类、283个数据项，已为多个单位共享了89项数据。云资源使用效率评估、用户画像、系统画像等数据应用试点为云资源集约化使用提供了数据支撑，2020年下半年，政务云整体使用率提升了4%。有39家委办局通过减配云资源提升了使用效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 统一接口服务，对接云平台 |  |  | 8个 | 7个 | 2 |  | 1.75 |  | 8个云平台完成7个云平台对接，“优刻得”云平台始终没有正式投入运行，目前尚未对接
|  |  | 运维综合管理服务（包括工单、应急、资源运行、日常运维、外围安全监测、资源管理等） |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 数据综合管理服务（包括政务云多种运行数据的接入、数据管理、组件化服务等） |  |  | 1套 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 云数据专项应用试点服务，形成云服务商运维绩效评估、云服务商画像、云平台运维能力评估等试点服务等 |  |  | 6个试点 | 6 | 2 |  | 2
|  |  | 政务云资源租用服务 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 完善《政务云管理规范》汇编 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 政务云管理规范培训 |  |  | 全年≥4次 | 超过4次 | 1 |  | 1
|  |  | 完善云服务商综合评估指标体系 |  |  | 1套 | 1套 | 1 |  | 1
|  |  | 政务云业务规范化监管服务，每月1次云服务商考核评价，年终综合评估1次 |  |  | 每月1次，年终综合评估1次 | 每月1次，年终综合评估1次 | 1 |  | 1
|  |  | 漏洞扫描，8个云平台每个云平台每年4次 |  |  | 每个云平台每年4次 | 每个云平台每年4次 | 1 |  | 1
|  |  | 渗透测试，8个云平台每个云平台每年1次 |  |  | 每个云平台每年1次 | 每个云平台每年1次 | 1 |  | 1
|  |  | 政务云外围安全态势感知服务（全年），包括安全感知数据购买服务、安全信息发布服务、云平台安全检查服务 |  |  | 安全态势感知服务（全年） | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 全年重保工作 |  |  | 4次 | 全年4次，其中1次特大重保 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 项目文档包括运维监管过程文档、各类评估报告、安全检查和监控类文档等 |  |  | 数量齐全、内容有效、验收合格 | 验收合格 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 按照等保三级要求，运维综合管理平台等保三级测评 |  |  | 2019年完成等保三级备案 | 于2021年4月完成备案 | 1.5 |  | 0.5 |  | 目前等保备案材料已提交公安局，计划2021年4月完成备案
|  |  | 完成日常运维管理工具的建设，能覆盖政务云日常运维管理80%以上的业务流程 |  |  | 覆盖80%以上的业务流程 | 覆盖80%以上的业务流程 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 制定政务云数据标准，实现政务云平台运行数据、环控数据、安全监控等数据汇聚 |  |  | 实现数据汇聚 | 实现8个云数据汇聚，实现环控数据和安全接入 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 基于云平台数据形成管理、使用等多种视角的应用，并为管理单位、政务云用户提供信息服务 |  |  | 为管理单位、政务云用户提供信息服务 | 为管理单位、政务云用户提供信息服务 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 服务完成准确度 |  |  | ≥95% | 97% | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 管理制度能够指导运维工作，切实提高工作效率和日常管理水平，验收合格 |  |  | 验收合格 | 验收合格 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 租用云资源运行稳定 |  |  | 运行稳定 | 运行稳定 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 保障云平台运行安全稳定 |  |  | 达到整体可用性99.99%的标准 | 达到整体可用性99.99%的标准 | 1.5 |  | 1.5
|  | 时效指标 | 《政务云管理规范》汇编的完善、云服务商综合评估指标体系建设 |  |  | 5月前完成 | 2020年5月完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 运维综合管理服务相关工具建设 |  |  | 6月前完成 | 2020年6月完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 云数据专项应用试点建设，完成数据综合管理服务工具建设，具备数据分析和展示能力，完成90%以上服务内容 |  |  | 11月前完成 | 2020年11月完成 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 100%服务内容 |  |  | 12月底完成 | 2020年12月完成 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 545.11万元以内 | 545.11万元以内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务云运维管理水平和管理效率得到提升，为政务云运维管理能力提升提供数据支撑 |  |  | 有效支撑政务云运维管理能力 | 能为运维管理提供数据支撑，运行监控数据项达到283项，降低了资产报备、云主机信息报备、使用率测算等多个业务的难度，1.8万台云主机的信息统计从人工方式转为系统自动统计，减少了人力投入 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 降低云平台面临的安全风险 |  |  | 有效降低云平台面临的安全风险 | 实现，全年未出现全局性重大事故 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提升云服务商服务水平 |  |  | 有效提升云服务商服务水平 | 云服务商服务满意度保持在90%以上 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 实现云平台承载业务系统不少于1500个，云主机不少于15000台 |  |  | 实现云平台承载业务系统数量 | 系统数一度达到近1700个，后因各单位系统上链进行系统整合，系统数量保持在1400个左右，1.8万台云主机 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务云使用单位对政务云满意度提升，满意度 |  |  | 90%以上 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.75
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。