## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 城市大脑试点
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 刘旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578323
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320 | 316.07 |  | 315.26 |  | 10 |  | 99.74% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320 | 316.07 |  | 315.26 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托市级大数据平台，探索运用大数据解决“吹哨报到”和城市治理过程中重点难点问题，提升试点街道（乡镇）的城市精细化管理水平和政府服务能力，同时支撑街道（乡镇）的城市大脑应用接入领导驾驶舱，指导各区开展城市大脑建设工作，并形成试点总结报告。 | [5 empty] | 聚焦超大型社区治理难点问题，将回天地区城市大脑作为智慧城市推动基层治理模式升级的典型实践，结合北京大数据行动计划成果，不断推动市、区两级数据资源和共性支撑能力下沉赋能，助力数字化社区管理，实现用大数据管理回天地区。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城市大脑试点 |  |  | 不少于4个 | 3个。目前正在回天地区开展试点建设，包括龙泽园街道、回龙观街道以及天通北苑街道 | 7.5 |  | 5.63 |  | 于当前试点基础继续迭代优化，加强标准化建设，创新拓展新场景应用，提升回天大脑灵活拓展性，进一步扩大试点范围，逐步拓展到回天全域
|  |  | 试点单位总结报告 |  |  | 不少于4份 | 3份。龙泽园街道、回龙观街道以及天通北苑街道单位总结报告 | 7.5 |  | 5.63 |  | 于当前试点基础继续迭代优化，加强标准化建设，创新拓展新场景应用，提升回天大脑灵活拓展性，进一步扩大试点范围，逐步拓展到回天全域
|  | 质量指标 | 试点总结报告可为《北京市街乡镇大数据应用指导意见》提供参考和依据 |  |  | 总结报告可提供参考和依据 | 总结经验如下：市、区、街镇、社区多方力量汇聚一线，形成了顺畅、高效的工作机制，各司其职、相互协作，是推动回天大脑建设的重要基础；强化总体顶层设计，立足北京智慧城市2.0整体框架，将回天大脑作为智慧城市提升基层治理效能的落地实践；优化汇数用数服务，基于前期我市大数据行动计划打下的坚实基础，实现多来源、高复杂度、海量数据的快速下沉；打造产业发展新引擎，以回天大脑产业链条为主线，整合上下游资源，组建产业联盟，为本地产业生态发展注入新动能 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 确认试点单位 |  |  | 2020年3月底之前 | 已确定，目前正在回天地区开展试点建设 | 4 |  | 3 |  | 目前正在回天地区开展试点建设
|  |  | 完成城市大脑试点验收 |  |  | 2020年9月底之前 | 截至目前尚未完成验收 | 3 |  | 1 |  | 目前正在回天地区开展试点建设，由于试点内容存在不确定性，且市领导高度重视，目前正在修改完善，准备迎检。后续将尽快组织验收
|  |  | 完成总结报告验收 |  |  | 2020年12月底之前 | 未完成验收 | 3 |  | 1 |  | 目前正在回天地区开展试点建设，由于试点内容存在不确定性，且市领导高度重视，目前正在修改完善，准备迎检。后续将尽快组织验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 316.07万元 | 314.82万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依托市级大数据平台，开展应用，解决“吹哨报到”和城市治理过程中重点难点问题，有效提升基层管理水平和服务能力，试点成果具备示范效应，可持续推广 |  |  | 有效提升基层管理水平和服务能力 | 牵引多方协同治理，利用大数据、AI等先进技术优化基层治理模式，推动基层工作从“被动处置”向“主动治理”转变。通过识别分析群租房、高空抛物、垃圾分类不规范等线索，辅助社区及时洞察和精准治理；通过打造移动端服务体系，创新拓展群众问题上报渠道，鼓励和引导居民积极参与共治；利用综合办公系统2.0辅助搭建区、街、社区三级协同体系，助力工作人员提早发现和处置居民诉求，改变原来传统、僵化的治理模式。同时，加强与北京健康宝、“雪亮工程”等市级重点工程联动，探索共建共治共享新模式 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道（乡镇）工作人员满意度 |  |  | >80% | 受到市领导高度认可，有过明确的批示；目前3个试点街道，基层工作人员满意度约为90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.23
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。