## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市大数据工作推进小组工作经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 徐艳青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578163
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800 | 593.8 |  | 591.55 |  | 10 |  | 99.62% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 | 593.8 |  | 591.55 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目实施目的：保障北京市大数据工作推进小组日常工作开展； 项目预期产出：保障专家咨询组工作经费，支撑完成年度大数据行动计划工作任务方案，对大数据行动计划开展第三方评估评价等； 项目预期效果：在持续推动总体设计不断完善的基础上，重点开展全市大数据重大工程的支撑咨询，解决大数据行动计划实施落地过程中存在的大量方案编撰及技术论证问题，在领导决策、政务服务等领域的方案设计、实施指导和服务保障方面给予支撑和保障。 | [5 empty] | 专家咨询组有力支撑了大数据疫情防控以及十四智慧城市纲要的制定；年度工作任务《北京市智慧城市建设2021年重点工作任务》已正式印发实施；指导全市感知体系、城市码等指导意见的制定；形成了年度大数据分析总结报告等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用专家咨询组专家 |  |  | 6人 | 6人 | 8 |  | 8
|  |  | 大数据行动计划评估评价报告 |  |  | 2份 | 2份 | 6 |  | 6
|  |  | 年度大数据行动计划工作任务方案 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 年度大数据行动计划总结报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 大数据总体设计咨询及第三方评估关键成果 |  |  | 通过专家咨询组审议 | 合同正处于执行期，尚未验收 | 10 |  | 6 |  | 合同正处于执行期，尚未验收。将尽快组织验收
|  | 时效指标 | 启动项目政府采购 |  |  | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 5 |  | 3 |  | 为确保项目时效性，结合本年度疫控大数据建设、新基建、数字经济等热点以及市领导的重要指示，对2020年度项目需求重新进行了梳理
|  |  | 项目验收 |  |  | 2020年12月底之前完成 | 合同正处于执行期，尚未验收 | 5 |  | 2 |  | 合同正处于执行期，尚未验收。将尽快组织验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 593.8万元 | 593.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑北京市大数据工作推进小组开展工作、北京大数据行动计划2020年业务和技术咨询等工作，推动北京市大数据建设和发展应用 |  |  | 有效推动北京市大数据建设和发展应用 | 专家咨询组有力支撑了大数据疫情防控以及十四智慧城市纲要的制定；年度工作任务《北京市智慧城市建设2021年重点工作任务》已正式印发实施 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。