## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京大数据行动计划筑基工程项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 刘旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578323
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 14774.44 |  | 14530.07 |  | 10 |  | 98.35% |  | 9.8346
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 14774.44 |  | 14530.07 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.建立标准化的疫情跟踪数据采集通道，实现覆盖企业、社区，直达公众个人，涵盖基础身份、出行活动、关键体征的一手疫情跟踪数据采集，尤其是面向确诊病例、高危疑似人员、密切关联人员的跟踪持续数据采集。 2.形成一体化的疫情防控信息台账，实现行业管理部门、属地管理部门、社会单元主体多层面的共建共用，支撑宏观决策到精准定位的一体贯通。 3.提供规范化的疫情防控履职工具，从统计分析、预警预判、协同处置、履职留痕等方面，为各企业和社会单元主体组织好本单位疫情防控工作，为各行业管理部门、属地管理部门履行好疫情防控统筹职责提供可靠支撑。 4.整合智能化的疫情信息便民服务手段，为公众获取防控动态、在线咨询问诊、甄别网络谣言、接收预警提示、辅助信息填报等提供便利，助力公众情绪管理与正向舆情引导。 5.支撑精细化的疫情监测与决策，为大规模人流返京后精准定位、关联分析、持续监测、联动防控、复工复产提供可靠的数据支撑与服务保障。 | [5 empty] | 一是上线涵盖市区街居四级管理“疫情跟踪数据报送系统”，全市7200多个社区通过该系统完成数据填报等上传下达工作。上线“京心相助”疫情防控小程序，打通联结民众的最后一公里，及时满足不同群体的信息采集和管理需求。 二是依托“京心相助”小程序和“疫情跟踪数据报送系统”上线离鄂返京服务系统和后台审核管理系统，为信息申报、湖北北京双审核、返京跟踪等各环节工作提供信息化保障，有力支撑191517人安全有序返京。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成大数据平台建设，包含数据汇聚、数据管理、应用支撑、评估评价、安全管控等5个主要功能模块，形成21个共性组件服务 |  |  | 5个主要功能模块，形成21个共性组件服务 | 实施中，尚无成果 | 1.5 |  | 1.2 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 完成移动、联通、电信三家运营商信令数据使用权的采购 |  |  | 三家运营商信令数据使用权的采购 | 实施中，尚无成果 | 1.5 |  | 1.2 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 完成政务基础时空信息的更新维护，支撑全市50多部门近170多业务系统政务地图服务更新 |  |  | 全市50多部门近170多业务系统政务地图服务更新 | 实施中，尚无成果 | 1.5 |  | 1.2 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 完成北京市约16400平方公里的高分卫星影像获取及加工处理工作 |  |  | 16400平方公里 | 实施中，尚无成果 | 1.5 |  | 1.2 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 基于市大数据平台汇聚、治理的政务数据和社会数据，梳理“人”、“企”、“物”（房屋/车辆/城市部件）相关数据元不少于600个 |  |  | 不少于600个 | 实施中，尚无成果 | 1.5 |  | 1.2 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 开展人口综合库建设。形成由包括姓名、身份证号、性别、民族等不少于40个核心数据元和涉及家庭、教育、婚姻、生育、养老等主题不少于200个扩展数据元组成的人口综合库 |  |  | 主题不少于200个 | 实施中，尚无成果 | 1.5 |  | 1 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 基于市大数据平台“企”基础数据，开展法人综合库建设。形成由机构名称、统一社会信用代码、行业代码等不少于40个核心数据元和涉及人员、荣誉、处罚、纳税等主题不少于200个扩展数据元组成的法人综合库 |  |  | 主题不少于200个 | 实施中，尚无成果 | 1.5 |  | 1 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 支撑全市7200多家社区居委会对社区居民排查登记管理。 |  |  | 7200多家社区居委会 | 8163家社区 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 整理线下排查个人信息，按照系统数据结构规则进行整理、清洗，并导入系统。涉及数据约2万多条，数据项约20多项 |  |  | 涉及数据约2万多条，数据项约20多项 | 数据共6万余条，数据项21项 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 梳理全市区、街、社区目录数据，涉及300多各街道7200多个社区数据。 |  |  | 涉及300多各街道7200多个社区数据 | 共梳理375个街道，8163家社区的数据 | 1.5 |  | 1.5
|  | 质量指标 | 各平台试运行可靠性 |  |  | 不低于99.9% | 预计可达标 | 3.75 |  | 3 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 共享交换平台单节点交换速度 |  |  | 不低于3000条/秒 | 预计可达标 | 3.75 |  | 3 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 基于部署环境及千兆的网络带宽环境下，数据集成平台数据传输速度 |  |  | 超过120MB/s | 预计可达标 | 3.75 |  | 3 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 建立业务模型并输出北京市行政区域的信令数据服务 |  |  | 满足100*100米网格精度需求 | 预计可达标 | 3.75 |  | 3 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  | 时效指标 | 启动招标 |  |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目初设 |  |  | 2020年12月前完成 | 2020年12月前 | 3 |  | 3
|  |  | 验收 |  |  | 2021年12月前完成 | 预计2021年12月完成 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | 14774.44万元以内 | 14530.07万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减少政府各部门在大数据领域的重复建设，节约人力、物力和财力，通过加强大数据平台对全市各部门应用系统的支撑保障能力，提高基础资源的统筹建设能力，降低各部门应用系统开发成本 |  |  | 有效提高基础资源的统筹建设能力，降低各部门应用系统开发成本 | 预计可达成 | 8 |  | 6 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 辅助各级领导决策、提升政府各部门业务管理能力：支撑领导驾驶舱以及综合办公应用，实现用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新，提高政府建设水平 |  |  | 有效支撑领导驾驶舱以及综合办公应用，提高政府建设水平 | 预计可达成 | 8 |  | 6 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  | 社会效益指标 | 提高市民办事效率、提升营商环境水平：支撑“北京通APP”、“互联网+政务服务”等应用，实现“数据多跑路、百姓少跑路”以及“一网通查、一网通答、一网通办”的目标 |  |  | 有效提高市民办事效率、提升营商环境水平 | 预计可达成 | 8 |  | 6 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 促进大数据产业发展，通过将政务数据向专区开放，支撑金控平台建设以及医保竞赛等活动，实现政务和社会数据的有机融合，逐步在全社会范围内形成良性循环的数据生态 |  |  | 有效促进大数据产业发展，逐步在全社会范围内形成良性循环的数据生态 | 预计可达成 | 8 |  | 5 |  | 年中追加项目尚未执行完毕
|  |  | 通过微信、支付宝、百度APP、北京通等互联网移动平台，面向公众个人提供信息采集、报到登记等服务 |  |  | 有效向公众个人提供信息采集、报到登记等服务 | “京心相助”“疫情数据跟踪系统”已经上线，支撑了约7200家社区疫情数据的上传下达，支撑了191517滞鄂人员安全有序返京。 | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.3346
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。