## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市公共场所免费无线上网带宽服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 张明辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578481
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000 | 1992.83 |  | 1992.83 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 | 1992.83 |  | 1992.83 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、依据《北京市经济和信息化委员会关于报审2018-2020年公共场所免费无线上网服务工作方案的请示》市政府领导批示，通过购买服务的方式，为分期分批开通近千个公共场所，约9千个AP设备提供互联网带宽。采用“先使用、后付费”的方式，对2018年10月1日至2019年9月30日前的互联网带宽服务费用进行支付。支付标准：按照每个AP两兆带宽购买服务，以2018年公开招标确定的WLAN建设单位中标价格作为单价，每个AP统一按“元/天”为计费单位按年支付带宽费用。 2、在公共场所为公众提供免费无线接入服务，使公众充分享受本市智慧城市建设成果 | [5 empty] | 通过购买服务的方式，为分期分批开通近千个公共场所，约9千个AP设备提供互联网带宽。采用“先使用、后付费”的方式，签订补充协议，对2018年10月1日至2019年9月30日前的互联网带宽服务费用进行支付。在公共场所为公众提供免费无线接入服务，使公众充分享受本市智慧城市建设成果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过购买服务的方式，为分期分批开通近千个场所，约9千个AP设备提供互联网带宽服务。按AP总数×2兆带宽采购互联网带宽 |  |  | 约9千个AP设备提供互联网带宽服务，按AP总数×2兆带宽采购互联网带宽 | 通过购买服务的方式，为分期分批开通近千个场所，约9千个AP设备提供互联网带宽服务。按AP总数×2兆带宽采购互联网带宽，共采购带宽约18G。 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 互联网带宽可用率 |  |  | ≥99.99% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 补充协议签订及资金支付时间 |  |  | 2020年完成 | 2020年内已完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1992.83万元 | 1992.83万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在公共场所为公众提供免费无线接入服务，使公众充分享受本市智慧城市建设成果 |  |  | 使公众充分享受本市智慧城市建设成果 | 利用较少的财政资金，使公众在公众场所能够享受到不间断的免费上网服务，取得了较好的社会效益。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众投诉率（公众投诉次数/公众上网次数） |  |  | ≦1% | 0.001% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。