## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年市经济和信息化局网络与信息化运维项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 钱秀槟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578486
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 510.273 | 508.01 |  | 508.01 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 510.273 | 508.01 |  | 508.01 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、局机关网络设备全年运行稳定可靠，可用性超过99.9%。完成视频会议系统、桌面运维等各类运维保障和需求响应。 2、局内应用系统可用性超过99.9%，能够通过局互联网网站和办公门户提供优质服务。 3、全年无重大运维安全事故，全年无重大信息资源运维安全事故，用户满意度超过85%。 4、数据资源基础库全年运行稳定，数据可用性超过99%，支持企业数据调用10万次以上。 5、打通业务系统间数据壁垒，业务系统间数据互通率提高30%。 | [5 empty] | 1、局机关网络设备全年运行稳定可靠，可用性超过99.9%。完成视频会议系统、桌面运维等各类运维保障和需求响应。 2、局内应用系统可用性超过99.9%，能够通过局互联网网站和办公门户提供优质服务。 3、全年无重大运维安全事故，全年无重大信息资源安全事故，用户满意度为100%。 4、数据资源基础库全年运行稳定，数据可用性为100%，2020年支持企业数据调用12万次。 5、打通13个企业服务系统间数据壁垒，业务系统间数据互通率提高33%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专业网络运维数量 |  |  | 6个 | 6个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 局域网络设备和安全设备运维数量 |  |  | 11台 | 18台 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 机关工作人员终端维护数量 |  |  | 265台 | 265台 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 机关视频会议保障次数 |  |  | 120次 | 390次 | 0.5 |  | 0.35 |  | 因新冠疫情影响，视频会议实际保障数量激增
|  |  | 应用系统维护数量 |  |  | 21个 | 66个 | 0.5 |  | 0.35 |  | 因新冠疫情影响，信息化系统支撑的临时需要造成维护系统工作量加大
|  |  | 操作系统维护数量 |  |  | 107个 | 122个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 中间件维护数量 |  |  | 65个 | 82个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据库维护数量 |  |  | 5个 | 5个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 完成运维日报数量 |  |  | 230个 | 182个 | 0.5 |  | 0.4 |  | 因服务期限未到，因此数量尚未达标
|  |  | 完成运维周报数量 |  |  | 46个 | 36个 | 0.5 |  | 0.4 |  | 因服务期限未到，因此数量尚未达标
|  |  | 完成运维月报数量 |  |  | 12个 | 9个 | 0.5 |  | 0.4 |  | 因服务期限未到，因此数量尚未达标
|  |  | 完成桌面运维任务的数量 |  |  | 2000个 | 2081个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 个人数字证书续保数量 |  |  | 300人 | 300人 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 服务器数字安全证书续保数量 |  |  | 1台 | 0 | 0.5 |  | 0.2 |  | 政务服务局统筹政府门户网站建设，网站集约化平台使得我局原网站的全球服务器证书不再需要
|  |  | 数据库维护数量 |  |  | 13个 | 13个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 基础库数据维护数量 |  |  | ≧200万条 | 240万条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 专题库数据运维数量 |  |  | 20个 | 34个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 元数据管理监控数量 |  |  | ≧1000个 | 1200个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | ETL脚本优化数量 |  |  | 30个 | 45个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据接口优化数量 |  |  | 20个 | 20个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 企业经济指标运维数量 |  |  | 5000条 | 1万条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据库性能优化数 |  |  | 2次 | 3次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 整理非结构化文件数量 |  |  | ≧1000个 | 1200 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 企业地理信息采集与运维数量 |  |  | ≧2000个 | 2900 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据接口调用数 |  |  | ≧5万次 | 12万次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 应急预案演练次数 |  |  | 全年2次 | 1次 | 0.5 |  | 0.4 |  | 计划2021年3月进行第二次应急演练
|  |  | 安全风险评估次数 |  |  | 1次 | 1次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 渗透测试次数 |  |  | 2次 | 2次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 安全弱点与漏洞扫描次数 |  |  | 12次 | 12次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 重要节假日和重大活动的安全值守次数 |  |  | 50次 | 99天 | 0.5 |  | 0.5
|  | 质量指标 | 专用网络可用性 |  |  | ≧99.9% | ≧99.9% | 3 |  | 3
|  |  | 应用系统可用性 |  |  | ≧99.9% | ≧99.9% | 2 |  | 2
|  |  | 基础库全年运行稳定、数据可用性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 数据接口稳定性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 现场运维保障时间 |  |  | 工作日5*8小时 | 工作日7*12小时 | 2 |  | 2 |  | 因新冠疫情影响，应对现场应急处置的标准上调
|  |  | 故障远程解决电话支持时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 2 |  | 2
|  |  | 全年重大信息安全事故率 |  |  | 0% | 0% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 形成运维日报 |  |  | 每日 | 每日 | 2 |  | 2
|  |  | 形成运维周报 |  |  | 每周 | 每周 | 2 |  | 2
|  |  | 形成半年总结报告 |  |  | 2020年6月底前 | 2020-12-01 | 2 |  | 1 |  | 合同服务期为2020年6月至2021年6月
|  |  | 形成年度运维总结报告 |  |  | 2020年12月底前 | 尚未完成，应于2021年6月底完成 | 2 |  | 1 |  | 合同服务期为2020年6月至2021年6月
|  |  | 运维工作验收 |  |  | 2021年6月底 | 尚未验收，应于2021年6月底完成 | 2 |  | 1 |  | 合同服务期为2020年6月至2021年6月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 508.01万元 | 508.01万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关信息系统运行安全稳定 |  |  | 有效保障机关信息系统运行安全稳定 | 保障机关信息系统运行安全稳定，服务期内未出现安全责任事故 | 5 |  | 5
|  |  | 应用系统运维持续化情况得到提升 |  |  | 有效提升应用系统运维持续化 | 通过持续化部署的开展，应用系统运维工作实现了自动更新发布，应用系统运维持续化情况得到提升 | 5 |  | 5
|  |  | 机关信息系统服务连续性得到提升 |  |  | 有效提升机关信息系统服务连续性 | 服务期内业务系统稳定运行，未出现严重中断和网络安全事件。机关信息系统服务连续性得到提升 | 4 |  | 4
|  |  | 保障机关视频会议的安全稳定 |  |  | 有效保障机关视频会议的安全稳定 | 保障机关视频会议的安全稳定，服务期内未出现安全责任事故 | 4 |  | 4
|  |  | 促进政府数据资源的统筹管理与开发利用 |  |  | 有效促进政府数据资源的统筹管理与开发利用 | 按照市大数据“月报季评”指标要求，完成我局职责目录、数据目录、信息系统目录等三级库表目录的维护与更新，目录指标的完成率为100%；面向工业与信息化产业发展需求，建立全局企业基础库，入库数据240万条，支持各业务系统统一数据调用12万次；有效促进我局数据资源的统筹管理与开发利用 | 4 |  | 3.5 |  | 存在部分非结构化数据暂时未梳理入库问题
|  |  | 打通各业务模块间的数据壁垒 |  |  | 有效打通各业务模块间的数据壁垒 | 打通13个企业服务系统间数据壁垒，业务系统间数据互通率提高33% | 4 |  | 4
|  |  | 为政府产业政策制定与领导科学决策起到辅助作用 |  |  | 有效辅导政府产业政策制定与领导科学决策 | 实现多源企业数据的汇聚与整合，相关分析结果已支撑高精尖重大产业项目审核、企业技术中心认定、高精尖项目数字化赋能奖励、中小企业数据专区建设等局重点工作的开展；同时维护一般制造业与污染企业退出、空气重污染应急检查等决策支持模块已接入市领导驾驶舱，支撑各级领导决策分析 | 4 |  | 3.5 |  | 因税收、土地、用能等企业敏感数据获取困难，未能完全满足领导决策需求
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  |  | ≧85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。