## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 项目评审和跟踪评价费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 郑晴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578452
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 496.2234 | 496.2234 |  | 495.78 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.9911
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 496.2234 | 496.2234 |  | 495.78 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照《北京市支持中小企业发展资金管理办法》、《北京市小微企业信用担保代偿补偿资金管理实施细则》、降费奖补政策、双创升级载体以及专精特新申报等相关通知的相关要求，制定评审方案和评审标准，并对中小资金项目、降费奖补资金项目、代偿补偿资金项目、双创升级载体项目、专精特新项目等进行评审（包括专家评审和第三方评审），出具评审意见和评审报告。 2.按照《北京市支持中小企业发展资金管理办法》以及双创升级载体相关通知规定的要求，制定绩效跟踪评价方案，对中小资金项目、双创升级载体项目等进行绩效跟踪评价，出具跟踪评价报告。 | [5 empty] | 1.按照《北京市支持中小企业发展资金管理办法》、《北京市小微企业信用担保代偿补偿资金管理实施细则》、降费奖补政策、双创升级载体以及专精特新申报等相关通知的相关要求，制定评审方案和评审标准，并对中小资金项目、降费奖补资金项目、代偿补偿资金项目、双创升级载体项目、专精特新项目等进行评审（包括专家评审和第三方评审），出具评审意见和评审报告。 2.按照《北京市支持中小企业发展资金管理办法》以及双创升级载体相关通知规定的要求，制定绩效跟踪评价方案，对中小资金项目、双创升级载体项目等进行绩效跟踪评价，出具跟踪评价报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中小资金项目评审报告 |  |  | 不少于30份 | 68份 | 4 |  | 4
|  |  | 代偿补偿资金评审报告 |  |  | 不少于1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 降费奖补资金评审报告 |  |  | 不少于8份 | 16份 | 3 |  | 3
|  |  | 双创升级载体评审报告 |  |  | 不少于1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 中小资金绩效跟踪评价报告 |  |  | 不少于1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  |  | 双创升级载体绩效评价报告 |  |  | 不少于1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 评审方案和标准符合《北京市支持中小企业发展资金管理办法》、《北京市小微企业信用担保代偿补偿资金管理实施细则》、降费奖补政策、双创升级载体以及专精特新申报等相关通知的相关要求 |  |  | 符合相关要求 | 评审方案和标准符合《北京市支持中小企业发展资金管理办法》、《北京市小微企业信用担保代偿补偿资金管理实施细则》、降费奖补政策、双创升级载体以及专精特新申报等相关通知的相关要求 | 5 |  | 5
|  |  | 绩效跟踪评价方案符合《北京市支持中小企业发展资金管理办法》以及双创升级载体相关通知规定的要求 |  |  | 符合规定要求 | 绩效跟踪评价方案符合《北京市支持中小企业发展资金管理办法》以及双创升级载体相关通知规定的要求 | 5 |  | 5
|  |  | 报告质量真实、完整，数据准确，质量合格率100% |  |  | 质量合格率100% | 报告质量真实、完整，数据准确，质量合格率100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 中小资金绩效跟踪评价 |  |  | 2019年12月前完成 | 2020年4-6月 | 2 |  | 2 |  | 按照市财政局事前通知，由财政局成立绩效评价工作组，于2020年4-6月，对我局2019年中小资金项目开展绩效评价
|  |  | 中小资金项目审核 |  |  | 2020年11月前完成 | 2020-05-01 | 2 |  | 2
|  |  | 小微企业融资担保降费奖补项目审核 |  |  | 2020年11月前完成 | 2020-04-01 | 2 |  | 2
|  |  | 双创升级载体项目审核 |  |  | 2020年11月前完成 | 2020-07-01 | 2 |  | 2
|  |  | 代偿补偿资金项目审核 |  |  | 2020年12月前完成 | 2020-12-01 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制总数 |  |  | 496.223435万元 | 495.78万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按要求进行项目评审、专家论证、跟踪评价工作，加强单位的资金管理水平和提高财政资金使用效益 |  |  | 有效加强单位的资金管理水平和提高财政资金使用效益 | 按要求进行项目评审、专家论证、跟踪评价工作，加强单位的资金管理水平和提高财政资金使用效益 | 30 |  | 28 |  | 效益数据归集汇总有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查有待深入开展
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。