## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市中小企业发展环境评估
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 郑晴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578452
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据中华人民共和国中小企业促进法的要求，对北京市中小企业发展的总体情况进行综合评估，系统分析北京市中小企业发展环境的现状、特点及趋势，采用调研与数据资料分析相结合的方式，构建北京市中小企业发展环境评估体系，对中小企业发展环境进行分析、评价，客观反映北京市中小企业发展环境现状及动态变化，形成北京市中小企业发展环境评估报告，为我市下一步制定相关政策提供参考。 | [5 empty] | 构建北京市中小企业发展环境评估体系，采用调研与数据资料分析相结合的方式，对北京市中小企业发展的总体情况进行综合评估，系统分析北京市中小企业发展环境的现状、特点及趋势，形成北京市中小企业发展环境评估报告，客观反映北京市中小企业发展环境现状及动态变化，为我市下一步制定相关政策提供参考。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市中小企业发展环境评估体系 |  |  | 1个 | 1个 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 北京市中小企业发展环境评估报告 |  |  | 1份 | 1份 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 评估体系质量 |  |  | 能系统分析北京市中小企业发展环境的现状、特点及趋势，客观反映北京市中小企业发展环境现状及动态变化 | 评估体系 能系统分析北京市中小企业发展环境的现状、特点及趋势，客观反映北京市中小企业发展环境现状及动态变化 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 评估报告质量 |  |  | 对北京市中小企业发展的总体情况进行综合评估，相关建议可为我市下一步制定相关政策提供参考 | 报告能对北京市中小企业发展的总体情况进行综合评估，相关建议可为我市下一步制定相关政策提供参考 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 发布比选通知，确定承担单位 |  |  | 2020年6月底前 | 2020-01-01 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 制定工作方案，构建评估体系，进行环境评估，形成初步报告 |  |  | 2020年10月底前 | 2020-08-01 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 召开专家评审会，完善环境评估报告 |  |  | 2020年11月上旬 | 2020年11月上旬 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 报告结题验收时间 |  |  | 2020年11月底前 | 2020年11月底 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 40万元 | 40万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为制订促进中小企业发展相关政策提供参考 |  |  | 实现预期目标 | 为制订促进中小企业发展相关政策提供参考，实现预期目标 | 20 |  | 20
|  |  | 有利于中小企业结构调整和转型升级，促进符合首都城市功能定位的中小企业发展 |  |  | 实现预期目标 | 有利于中小企业结构调整和转型升级，促进符合首都城市功能定位的中小企业发展，实现预期目标 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。