## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年中小企业服务劵项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 刘维亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578176
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 600 |  | 600 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 600 |  | 600 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》(京政办发〔2020〕7号)，依托市中小企业公共服务平台发放中小微企业服务券，受疫情影响严重的企业采购远程办公、视频会议、法律咨询、在线检测、网络销售等指定服务产品的，对每家企业给予不超过合同额50%的补贴，最高额度不超过20万元。预计通过疫情服务券补贴预计支持中小企业60家以上，带动企业在促发展方面投入1200万元以上。 | [5 empty] | 依托市中小企业公共服务平台发放中小微企业服务券，受疫情影响严重的企业采购远程办公、视频会议、法律咨询、在线检测、网络销售等指定服务产品的，对每家企业给予不超过合同额50%的补贴，最高额度不超过20万元。通过疫情服务券补贴支持中小企业190家，带动企业在促发展方面投入4247.90384万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目总数 |  |  | 60家以上 | 190 | 5 |  | 4.5 |  | 原预算资金600万元，企业申报积极，所需资金达到1292万元，实际完成值超出年度指标值的200%以上。
|  |  | 征集服务机构数量 |  |  | 10家以上 | 33 | 5 |  | 4.5
|  |  | 支持金额 |  |  | 至12月底，每个服务合同用券最高可补贴上限，原则上不超过合同已执行金额（以发票金额为准）的50%，最高额度不超过20万元 | 对每家企业给予不超过合同额50%的补贴，最高额度不超过20万元。通过疫情服务券补贴支持中小企业190家，支持金额1292.94703万元 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合《北京市支持中小企业发展资金管理暂行办法》及有关管理办法的各项要求 |  |  | 基本达到标准 | 基本达到标准 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 补贴资金申报时间 |  |  | 2021年1月前 | 2021-01-01 | 5 |  | 5
|  |  | 资金下拨时间 |  |  | 2021年2月前 | 2021-03-01 | 5 |  | 3 |  | 市财政局给予该项工作专项资金600万元，还缺少692.94703万元，需要从2021年中小资金服务券项目经费列支。2021年2月25日市财政局批复我局预算，3月经党组会审议后拨付流程
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 600万元 | 使用2020年资金600万元。（从2021年中小资金服务券项目经费列支692.94703万元，共计1292.94703万） | 10 |  | 10 |  | 该项工作为应对疫情的临时新增事项，市财政局给予的专项资金不足
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过服务券，降低企业获取服务的成本，用券服务产品企业支付费用明显降低，促进复工复产 |  |  | 降低幅度不低于25% | 30% | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 推动提供优质服务种类（工信部划分服务中小企业种类共8大类） |  |  | ≥3类 | 4类 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被支持企业满意度 |  |  | 90%以上 | 91% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。