## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年服贸会8K超高清视频宣传展示项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 王德 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578388
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 289.97 |  | 289.97 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 289.97 |  | 289.97 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市领导对服贸会5G+8K应用工作的有关工作指示要求，我局负责统筹5G+8K应用工作，将于服贸会期间组织开展8K超高清视频宣传展示。本项工作专业性强，且须5G+8K相关专业设备及技术服务，需要第三方提供支撑服务。 为此项目将:项目实施将租用LED大屏及配套设备，租赁8K、掠影拍摄设备，并完成视采集、制作和播放。服贸会期间，将在国家会议中心东侧广场，金拱桥北侧空地，座北朝南搭建LED 8K超高清大屏，用于在活动期间滚动播放北京城市宣传片、服贸会宣传片、服贸会现场掠影和8K样片（世园会－世园风光、2019篮球世界杯－动感时刻、国家大剧院－华彩秋韵）。其中，服贸会现场掠影，计划从开馆前至大会结束每天采拍各场馆、论坛的精彩盛况（不涉及时政活动），当天制作现场掠影，第二天播放，形成整个活动期间的服贸掠影纪录片。 | [5 empty] | 服贸会期间，我局组织超高清协同中心和利亚德公司共同承担项目实施，在国家会议中心东侧广场，金拱桥北侧座北朝南搭建P1.25点距的micro LED 8K超高清大屏，用于在活动期间滚动播放北京城市宣传片、服贸会宣传片、服贸会现场掠影和8K样片，组建5个专业服务保障工作团队，两个专业摄制组，按照当天拍摄、当天连夜剪辑、保障每天完成2部各5分钟“服贸会掠影”节目的流程，对前期拍摄的素材进行剪辑、特效、图文、配音、配乐等制作，完成成片并生成为播放设备可播放的节目文件，共制作14集每集5分钟的“服贸会掠影”节目， 每天开馆前10分钟开启设备进行播放，闭馆后10分钟结束播放，累计安全无事故播出超过70小时。整个服贸会期间持续每天播出的内容如下，每天新增“服贸掠影”新完成的成片，每天播控列表总时长不低于一小时，进行循环播放：1)《服贸掠影》，共14部短片；2)北京市5G+8K成果展播《国家大剧院管弦乐队音乐会》节选，共3个曲目，分别是《我和你》、《人民万岁》《我的祖国》；3)北京市5G+8K成果展播《8K世园会集锦》；4)北京电视台“瞰北京”8K短片。圆满完成项目任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服贸会现场搭建LED 8K超清大屏数量 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5
|  |  | 服贸会现场掠影8K样片采集和制作，样片时间长度 |  |  | 每天不少于5分钟 | 每天10分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 服贸会期间循环播放8K宣传片次数 |  |  | 每天 | 9月3日－9月9日，每天早8：30分到晚18：00连续播放，总时长70小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | LED 8K超清大屏搭建工作完成时间 |  |  | 2020年9月1日前完成 | 8月28日全部完成，点亮，8月30日，9月2日彩排，9月3日正式投入使用 | 10 |  | 10
|  |  | 每天采集和制作8K服贸会掠影宣传片 |  |  | 8月31日-9月8日 | 8月30日开始，每天16：00以前完成现场采集工作，当晚18：00至第二天6：00完成制作和领导审阅工作，8：30分开始播放 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 289.97万元 | 289.97万元 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 有效的展示和宣传北京市5G+8K应用，服贸会期间宣传片大屏 |  |  | 观看人数累计不低于2000人 | 开幕当天参观人数10万人，后续每天约5万人，总计观看人数35万人次 | 15 |  | 10.5 |  | 屏幕位置由原来的封闭空间转移到开放空间，可接受人流量增加，导致实际完成值差异较大
|  |  | 有效推广超高清视频采集和制作技术 |  |  | 有效推广超高清视频采集和制作技术 | 达成年度目标，服贸会期间累计安全无事故播出超过70小时，有效推广并验证了国产化设备可靠性以及超高清视频采集和制作技术 | 12.5 |  | 12.5
|  |  | 有利于宣传服贸会现场内容和大会成果 |  |  | 有效宣传服贸会现场内容和大会成果 | 达成年度目标，在国家会议中心东侧广场，金拱桥北侧座北朝南搭建P1.25点距的micro LED 8K超高清大屏，在活动期间滚动播放北京城市宣传片、服贸会宣传片、服贸会现场掠影和8K样片有效宣传现场内容和大会成果 | 12.5 |  | 12.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。