## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年市经信局高精尖重大产业项目全流程管理与政府投资决策数据汇聚系统升级改造项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 李辉 |  |  |  | 联系电话 | 55578152
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360 | 346.9905 | 346.5905 | 10 | 99.88% | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 346.9905 | 346.5905 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以“项目源聚合、项目信息智能关联、全流程跟踪调度机制”的理念，依托大数据技术，搭建北京市高精尖重大产业项目全过程闭环管理系统，落实项目督办主体责任，实行项目跟进“红黄绿灯”提醒机制，准确把控项目进度，及时解决项目落地问题，形成市、区、企业三级联动，项目调度网络化、可视化、可检索、可反馈、可追溯、可督办、可评价的全过程项目管理目标，并在此基础上实现企业数据采集汇聚与企业业务活动监测分析，为政府投资决策提供科学支撑。具体实现以下内容： 1. 高精尖重大产业项目全流程管理 2. 政府投资决策数据汇聚分析与利用 |  |  |  |  | 通过高精尖重大产业项目库管理、政府投资决策数据汇聚等2个子系统的升级改造，实现了对线索、前期、手续办理、在建、竣工等5个项目阶段、18个细分环节的全流程全生命周期管理，累计入库项目1297项。汇聚市大数据平台相关委办局数据，包括市科委、市场监督管理局等10个委办局的28个主题库数据，同时引进了企查查、国信优易等第三方社会数据，入库数据总量达1.15亿条，实现对2019年至今服务的4397家企业和9885项企业服务事项的企业基础情况、企业生产经营情况、政府投资项目情况、局企业务往来情况、舆情信息等投资决策数据采集与汇聚、业务活动监测分析等高级决策支持功能。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 模块开发量 |  | 12个 | 12个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 运行数据量 |  | 50GB | 50GB | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 支持用户同时在线数 |  | 1000人 | 1000人 | 3 | 3
|  |  | 支持并发用户数 |  | 100人 | 100人 | 3 | 3
|  |  | 系统响应时间 |  | ≦10s | ≦10s | 3 | 3
|  |  | 系统业务功能模块运行时间 |  | 运行时间7*24小时 | 7*24小时无间断 | 3 | 3
|  |  | 故障恢复时间 |  | ≦2小时 | ≦2小时 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成需求调研系统设计 |  | 2020年第二季度 | 2020年8月由承建单位进行需求细化与系统原型设计 | 2.5 | 2.5
|  |  | 进入建设阶段 |  | 2020年第三至四季度 | 2020年9月至2020年11月中旬完成系统开发与测试工作 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成上线试运行 |  | 2020年第四季度 | 2020年11月15日至2020年12月14日完成系统上线试运行 | 2.5 | 2.5
|  |  | 完成项目验收 |  | 2020年第四季度 | 2020年12月24日经专家审议通过，完成验收 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 350.9905万元 | 346.5905万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 企业服务智能化水平得到提升 |  | 达到预期目标 | 实现对2019年至今服务的企业和企业服务事项的企业基础情况、企业生产经营情况等投资决策数据采集与汇聚，实现业务活动监测分析等高级决策支持功能 | 10 | 9 | 相关绩效资料的归集和绩效数据分析仍需后续加强
|  |  | 部门间协同办公管理效率得到提升 |  | 达到预期目标 | 实现了对线索、前期、手续办理、在建、竣工等5个项目阶段、18个细分环节的全流程全生命周期管理，累计入库项目1297项，提升办公管理效率 | 10 | 9 | 相关绩效资料的归集和绩效数据分析仍需后续加强
|  |  | 政府资源利用率得到提升 |  | 达到预期目标 | 汇聚市大数据平台相关委办局数据，包括市科委、市场监督管理局等10个委办局的28个主题库数据，同时引进三方社会数据，有助于途胜政府资源利用率 | 10 | 9 | 相关绩效资料的归集和绩效数据分析仍需后续加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 上次上报
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 老红军、老干部福利费和老红军生活补助
主管部门 |  | 北京市委老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 生活待遇处 |  |  |  |  | 实施单位应填写 中共北京市委老干部局本级事业
项目负责人 |  | 栗晋春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64484934
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.8 | 14.8 |  | 12.964 |  | 10 |  | 87.59% |  | 8.7595
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.8 | 14.8 |  | 12.964 |  | 10 |  | 87.59% |  | 8.76
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过使用急救呼叫器，在一定程度上满足离休干部急、重病入院前急救的现实需求，特别是对空巢独居离休干部，缓解他们呼叫急救车之难，实现急救一键呼叫服务，为急重病的抢救赢得时间，使所有离休干部能够在家中更方便、及时地得到北京急救中心的紧急医疗救援服务。 | [5 empty] | 达到预期目标，对有急重病紧急急救助需求的老同志，在使用急救呼叫器呼叫后，第一时间响应，及时提供急救服务。 | [6 empty] | 预期目标和实际完成情况非此项目的目标，需修改
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 二次时期离休干部人数 |  |  | 2020年二次时期离休干部实有人数 | 2020年二次时期离休干部实有人数（请补充2020年初产有人数） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 离休干部生活补助标准 |  |  | 每人每年4800元 | 每人每年4800元 | 15 |  | 13
|  |  | 老红军、老干部福利费 |  |  | 10万 | 10万 | [6 empty] | 缺少成本指标值，与期初目标表不一致
|  | 时效指标 | 走访看望时间 |  |  | 元旦春节 | 元旦春节 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 13
指标值同期初目标申报表不一致
|  | 可持续影响指标 |  |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15
期初目标申报表无可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 13
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.7595
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。