## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市信息安全容灾备份中心蓝光介质备份试点（2020年）
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全应急处置中心
项目负责人 |  | 桑磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371667
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 236 | 235.67 |  | 235.61 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.9975
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 236 | 235.67 |  | 235.61 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要内容：1.面向北京市政务云上二级（含二级）以上信息系统和涉及城市运行、社会保障、国家安全等国计民生的重要信息系统的数据，基于国产自主蓝光存储技术提供0.4PB的离线介质备份存储容量。 2.按照网络安全等级保护制度国家标准的要求进行建设并进行测评。 预期效益：1.提升用户信息系统的灾备等级，提高了用户数据的抗毁能力，保障业务连续性； 2.为全市重要信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高全市重要信息系统的抗灾难能力，保障市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用； 3.有助于促进北京市智慧城市建设的发展，有效解决信息资源重复建设和浪费。 | [5 empty] | 1.已按照合同要求完成系统建设，面向北京市政务云上二级（含二级）以上信息系统和涉及城市运行、社会保障、国家安全等国计民生的重要信息系统的数据，基于国产自主蓝光存储技术提供1.2PB的离线介质备份存储容量； 2.已按照网络安全等级保护制度国家标准的要求进行建设并完成测评及相关整改工作。 实现效益： 1.已经完成系统建设，能够提升开通此服务的用户信息系统的灾备等级，提高用户数据的抗毁能力，保障其业务连续性； 2.已经完成系统建设，可为全市重要信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高全市重要信息系统的抗灾难能力，保障市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用； 3.已经完成系统建设，有助于促进北京市智慧城市建设的发展，有效解决信息资源重复建设和浪费。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 针对用户单位，每月第一周提交其进驻灾备业务的上月运维月报 |  |  | 以实际发生为准 | 待开展 | 3 |  | 0 |  | 本项目非运维类项目，已按照合同要求完成设备采购、系统建设及等保测评，目前正在与各意向单位就服务开展细节进行沟通，确定备份数据类型及备份策略，具体开通时间需根据用户单位实际情况而定，因此尚未开展相关服务，预计开通后1年内相关指标均能达标
|  |  | 用户单位开展数据备份、恢复、应急演练工作的相关文档 |  |  | 以实际发生为准 | 待开展 | 3 |  | 0
|  |  | 设备维护类工作，记录留存每次设备巡检，形成工作报告数量 |  |  | 2555份 | 待开展 | 3 |  | 0
|  |  | 等保测评报告数量 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 离线介质备份存储容量 |  |  | 0.4PB | 1.2PB | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 运维服务事件处理完成度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 运维服务事件及时处置率 |  |  | ＞95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 基础设备设施可用率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 做好重大节日时点 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”“国庆”应急保障 |  |  | 6节日时点应急保障 | 待开展 | 2 |  | 0 |  | 本项目非运维类项目，已按照合同要求完成设备采购、系统建设及等保测评，尚未到期发生节日保障时间，预计开通后1年内相关指标均能达标
|  |  | 启动项目招标 |  |  | 2020年第一、二季度 | 2020-05-11 | 2 |  | 2
|  |  | 承担单位选择及合同签订工作 |  |  | 2020年第二、三完成 | 2020-09-23 | 2 |  | 2
|  |  | 第三、四执行过程按合同要求完成既定工作任务 |  |  | 按合同要求完成 | 全部完成，略有延误 | 2 |  | 1 |  | 因受疫原因，设备生产供货时间及前置设备部署大楼进出管理规定较高限制人员进出数量等因素影响，导致项目完成时间受到影响，目前已经完成建设，计划于2021年5月完成项目结题
|  |  | 项目结题时间 |  |  | 2021年第一季度完成 | 待开展 | 2 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 235.67万元 | 235.61万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了用户数据抗毁能力，保障数据安全性 |  |  | 有效提高用户数据抗毁能力，保障数据安全性 | 有效提高用户数据抗毁能力，保障数据安全性 | 10 |  | 10
|  |  | 为全市重要政务信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高全市重要政务信息系统的抗灾难能力，保障市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用 |  |  | 有效保障市政、民生等信息系统安全，保障社会稳定 | 有效保障市政、民生等信息系统安全，保障社会稳定 | 10 |  | 10
|  |  | 有助于促进北京市智慧城市建设的发展，有效解决信息资源重复建设和浪费。 |  |  | 有效解决信息资源重复建设和浪费 | 有效解决信息资源重复建设和浪费 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ＞95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 本系统2021年4月完成建设，按中心每年计划，准备于2022年进行用户满意度调查，参考往年运维项目用户满意度情况，满意度均为100%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.9975
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
本项目为信息系统新建项目，非已有系统运维服务，已按照合同要求完成系统建设及等保测评，目前正在与各意向单位就服务开展细节进行沟通，根据用户单位实际情况逐步开通备份业务，预计开通后各项指标均能达标。系统目前已经建设完成，具备了为用户提高数据抗毁、保障数据安全性的能力，能够起到保障社会稳定的重要作用，有助于促进北京市智慧城市建设的发展，可以有效解决信息资源重复建设和浪费。 本系统2021年完成系统建设，预期于2022年进行用户满意度调查，参考往年运维项目用户满意度情况，满意度均为100%。