## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市信息安全容灾备份中心运行维护（2020年）
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务信息安全应急处置中心
项目负责人 |  | 桑磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371667
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 316.027 | 315.8 |  | 315.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 316.027 | 315.8 |  | 315.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要内容：1.保障灾备中心UPS、机房空调、新风系统等重要设施设备正常运行。 2.保障灾备中心各用户单位介质备份、数据备份、系统备份、预案演练、应急恢复等业务正常开展，确保重要政务信息系统数据安全和业务持续运行。 预期效益：1.通过备份服务提升了用户信息系统的灾备等级，提高了用户数据的抗毁能力，保障业务连续性； 2.为全市重要信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高了全市重要信息系统的抗灾难能力，保障了市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用。 | [5 empty] | 完成内容： 1.全年保障了灾备中心UPS、机房空调、新风系统等重要设施设备正常运行。 2.全年保障了灾备中心各用户单位介质备份、数据备份、系统备份、预案演练、应急恢复等业务正常开展，确保重要政务信息系统数据安全和业务持续运行。 效益实现情况： 1.通过备份服务提升了用户信息系统的灾备等级，提高了用户数据的抗毁能力，保障了业务连续性； 2.有效保障了市政、民生等信息系统安全，保障了社会稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 针对进驻单位，每月第一周提交其进驻灾备业务的上月运维月报 |  |  | 以实际发生为准 | 252份业务月报 | 3 |  | 3
|  |  | 每天编写运维日报，按自然月编写运维月报、季报、年报 |  |  | 382份 | 382份 | 3 |  | 3
|  |  | 灾备中心机房日常运维按7×24小时开展，每天机房日常巡检7次，并填写各机房巡检表单 |  |  | 2555份 | 灾备中心机房日常运维按7×24小时开展，每天机房日常巡检7次，并填写各机房巡检表单2562份 | 3 |  | 3
|  |  | 针对特定事件或运维突发事件，编写运维专报（以实际发生为准） |  |  | 以实际发生为准 | 针对特定事件或运维突发事件，编写运维专报1份 | 3 |  | 3
|  |  | 设备维保类工作，记录留存每次设备巡检工作报告数 |  |  | 36份 | 36份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 运维服务事件处理完成度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 运维服务事件及时处置率 |  |  | >95% | 所有事件均在5分钟内响应处理，及时处置率100% | 5 |  | 5
|  |  | 基础设备设施可用率 |  |  | 99.9% | 99.9% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 重大节日时点做好 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”“国庆”应急保障 |  |  | 6节日时点应急保障 | 顺利完成了重大节日时期 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”“国庆”应急保障 | 2 |  | 2
|  |  | 全年为用户提供应急演练相关服务，并提交演练方案和演练报告，并提供应急预案修订服务 |  |  | 全年 | 全年为用户提供应急演练相关服务8次，并提交了演练方案和演练报告，提供了应急预案修订服务 | 2 |  | 2
|  |  | 启动项目招标时间 |  |  | 2020年财政资金拨付到位后 | 2020年4月29日确定中标单位 | 2 |  | 2
|  |  | 承担单位选择及合同签订工作 |  |  | 2020年第二季度完成 | 2020年5月20日完成合同签署 | 1 |  | 1
|  |  | 按合同要求完成既定工作任务 |  |  | 全年 | 1、机房运维服务;完成了全年（7x24小时）的机房运维工作，每日开展。 2、设备维保服务：全年顺利组织完成UPS、新风、精密空调设备维保工作，按照月度巡检方式分别于1-12月每月月末开展。 3、业务支撑服务：全年年业务包括介质备份、系统托管、应急演练等支撑服务，按需提供支撑服务。 4、技术支撑服务：全年组织开展了6次IT专项应急演练工作，分别于3、5、6、7、8、10月开展。 5、其它支撑服务：全年组织乙方提供了包括但不限于办公IT系统设备及机房相关配套基础设备设施的维护服务。配合完成园区供电系统、弱电安防系统及消防等系统的维护、第三方检测及应急演练工作，按需提供了相关支撑服务。 | 2 |  | 2
|  |  | 筹备项目结题时间 |  |  | 2021年第一季度 | 2021年2月3日技术委员会结题；2021年2月24日专家结题 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 315.8万元 | 315.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过备份服务提升了用户信息系统的灾备等级，提高了用户数据的抗毁能力，保障业务连续性； |  |  | 有效保障业务连续性 | 通过备份服务提升了用户信息系统的灾备等级，提高了用户数据的抗毁能力，保障业务连续性 | 15 |  | 15
|  |  | 为全市重要信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高了全市重要信息系统的抗灾难能力，保障了市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用。 |  |  | 有效保障市政、民生等信息系统安全，保障社会稳定 | 为全市重要信息系统的灾难恢复建设集中提供配套资源，提高了全市重要信息系统的抗灾难能力，保障了市政、民生等信息系统安全，从而起到保障社会稳定的重要作用 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | >95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。