## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台信息化安全服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 张晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910322853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170 | 170 |  | 170 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170 | 170 |  | 170 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成北京市中小企业公共服务平台系统软、硬件安全维护、对系统进行安全检查、测试及攻防演练，应急演习等。 2.保障项目基础设施、软件硬件安全运转，确保业务数据安全，为平台服务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高北京市中小企业公共服务平台的社会影响力、认知度。 | [5 empty] | 1、全年共进行安全巡检12次，脆弱性检查2次，安全加固2次，特殊时期安全值守6次，渗透测试3次包含15个系统，代码审计2次，安全培训2次、应急演练2次，等级保护测评年检1次；2、通告安全服务保障了平台基础设施、软件硬件安全运转，确保业务数据安全，为平台服务开展提供支撑；3、通过不断提升工作质量，为平台提供更符合自身发展、符合政策法规要求、高质量的安全服务，极大的保障了平台安全稳定的对外提供服务，提高了平台的社会影响力和认知度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年云主机操作系统、数据库、中间件巡检次数 |  |  | 不少于12次 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年网络设备、安全设备信息安全巡检次数 |  |  | 不少于12次 | 12次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年脆弱性检查次数 |  |  | 不少于2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年渗透测试次数 |  |  | 不少于1次 | 5次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年代码安全审计次数 |  |  | 不少于2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 信息安全等级保护测评通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 信息安全时间响应时间 |  |  | ＜2小时 | 0.25小时 | 4 |  | 4
|  |  | 非常时期故障响应时间 |  |  | ＜2小时 | 0.25小时 | 4 |  | 4
|  |  | 信息安全设备故障排除率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 0.25小时 | 5 |  | 5
|  |  | 系统现场解决时间 |  |  | ≤180分钟 | 0.25小时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 170万元 | 170万元 | 5 |  | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤20% | 0% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 平台整体安全性得到提升，定期做好信息化系统及环境安全巡检，全年不少于12次，同时做好脆弱性检查 |  |  | 实现预期目标 | 全年共实施安全巡检12次，脆弱性检查2次，为平台整体安全性提升打下坚实基础 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 以脆弱性检测结果为依据，提升系统自身安全防护能力，进行安全加固，全年进行安全加固不少于2次 |  |  | 实现预期目标 | 进行安全加固2次，提升了平台自身安全防护能力，保障了平台的合法合规性 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 并且针对平台线上系统进行渗透测试，提出整改建议 |  |  | 实现预期目标 | 按照平台自身需求先后对15个系统进行了渗透测试，提出修改建议并指导开发商完成整改，减少了平台自身的安全风险 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 做好代码安全审计、特殊时期安全值守、应急响应及服务演练等工作 |  |  | 实现预期目标 | 针对重要业务系统和新建系统进行了代码安全审计，特殊时期进行安全值守和应急响应，并组织实施了2次应急演练工作 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。