## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台信息化运维服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 张晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910322853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 322 | 322 |  | 322 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 322 | 322 |  | 322 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成北京市中小企业公共服务平台系统软、硬件维护、线路及数据保障等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高北京市中小企业公共服务平台的社会影响力、认知度。 4.做好北京市市级政务云上市级枢纽平台基础软件环境运维。 5.做好北京市市级政务云上市级枢纽平台应用系统运维。 6.做好灾备中心软硬件基础环境运维。 7.做好灾备中心应用系统运维。 8.做好服务大厅办公设备运维。 | [5 empty] | 1.完成北京市中小企业公共服务平台系统软、硬件维护、线路及数据保障等。 2.完成对平台保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高北京市中小企业公共服务平台的社会影响力、认知度。 4.完成北京市市级政务云上市级枢纽平台基础软件环境运维指标。 5.完成北京市市级政务云上市级枢纽平台应用系统运维指标。 6.完成灾备中心软硬件基础环境运维指标。 7.完成灾备中心应用系统运维指标。 8.完成服务大厅办公设备运维指标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年操作系统日常巡检与监控次数 |  |  | 不少于20次 | 53次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年数据库日常巡检与监控次数 |  |  | 不少于20次 | 53次 | 3 |  | 3
|  |  | 应用系统巡检次数 |  |  | 不少于每周5次 | 全年366次 | 2 |  | 2
|  |  | 市公共服务大厅办公设备巡检次数 |  |  | 不少于每周1次 | 全年53次 | 3 |  | 3
|  |  | 全年灾备机房信息系统巡检次数 |  |  | 不少于12次 | 12次 | 2 |  | 2
|  |  | 全年中间件日常巡检与监控次数 |  |  | 不少于20次 | 53次 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 99.99% | 4 |  | 4
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤10% | 0 | 3 |  | 3
|  |  | 数据库增量备份率 |  |  | ≥99% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥99% | 99.99% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 应用系统故障修复时间 |  |  | ≤24小时 | 1小时内 | 5 |  | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤2小时 | 15分钟内 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 322万元 | 322万元 | 5 |  | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤20% | 0 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证系统基础资源全年运行稳定可靠，可用性超过99.9%，服务平台所有应用系统可用性超过99.9%，能够通过门户网站及其他媒介平台提供优质服务，节约中小企业办事时间 |  |  | 实现预期目标 | 全年运行稳定可靠，可用性超过99.9%，服务平台所有应用系统可用性超过99.9% | 15 |  | 15
|  |  | 提升北京市市级政务云上市级枢纽平台基础软件环境及应用系统的基础支撑能力，支撑平台可用性超过99% |  |  | 实现预期目标 | 支撑平台可用性超过99% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥99% | 99.9% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。