## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台运营服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 张晶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910322853
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1080 | 1080 |  | 1080 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1080 | 1080 |  | 1080 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 委托平台运营服务机构运营市级枢纽平台，对平台网络进行管理和协调，组织带领各窗口平台、服务机构以多种方式为中小企业提供工信部九大类服务领域内的各种公共服务，保证平台网络能够持续运营，对外服务。形成线上线下协同发展的高效运营模式，实现1+16+N三级平台的互联互通，联动发展。逐步形成特色服务模式，稳步提升平台品牌形象，探索构建可持续发展能力，不断提高线上服务水平。实现平台网络三年累计开展政策培训、融资对接、人才与技术等各类公共服务活动不少于1800场，服务企业数累计不低于180000家次。枢纽平台合作服务机构存量数量不少于300家；线上服务产品数不少于1000个，线上各类服务信息数量累计不少于3000条；实现网站注册企业25000家以上，服务满意度90%以上。 | [5 empty] | 2020年，中小平台进一步健全了管理制度和运营规范，完善了服务体系，有效整合了服务资源，提升了服务能力，打造了多个服务亮点。充分利用大数据等新技术创新服务，实现了服务升级，服务成效进一步显现。尤其在面对新冠疫情突发事件，能够积极进行工作创新、调整服务输出方式，充分发挥资源调动优势，保证中小企业服务的连续性。全年平台网络开展各类公共服务活动3200余场；服务企业48万余家；枢纽平台开展线上服务活动285场，服务企业102万家次；枢纽平台汇聚战略合作服务商379家；线上服务产品数850款，线上各类服务信息数量累计8.6万条；实现网站注册企业2.5万余家，服务满意度达100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通过各类方式为中小企业提供培训场次数量 |  |  | ≥200场次 | 285场 | 5 |  | 5
|  |  | 合作机构数量 |  |  | ≥200家 | 379家 | 5 |  | 5
|  |  | 建立线上政策信息系统，归集各类政策信息数量（含政策解读） |  |  | ≥2000条 | 4996条 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 枢纽平台投诉数 |  |  | ≤2次 | 0次 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 线上内容和平台微信服务模块日常管理和更新，内容年错误率 |  |  | ≤0.3% | <0.1% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 服务期限 |  |  | 2021年12月底前完成 | 2020年12月31日已完成所有约定服务内容 | 5 |  | 5
|  |  | 企业需求响应时间 |  |  | 2个工作日内 | 24小时内 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1080万元 | 1080万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业服务能力显著提升，窗口平台间实现信息共享，分工协同 |  |  | 有效提升企业服务能力 | 2020年，中小平台不断创新服务手段，以“创客北京”大赛为引领，聚集全市双创服务资源，打造平台、基地、服务商分层立体服务体系，建立以“专精特新”中小企业为引领的企业梯队培育体系，企业服务能力显著提升。同时，中小平台发挥枢纽平台协调调动作用，推动联网窗口互联互通及沟通协作。各窗口平台充分发挥各自优势，在“创客北京”大赛举办、“专精特新”中小企业推荐、平台网络宣传体系建立等工作中发挥了重要作用，充分实现窗口平台间的信息共享，分工合作。 | 15 |  | 15
|  |  | 平台网络社会影响力得到提升，为中小企业提供各种公共服务，促进中小企业发展 |  |  | 有效提升平台网络社会影响力 | 平台网络充分发挥资源调动优势，贴近企业实际需求打造亮点服务，为中小企业发展保驾护航，社会影响力不断提升。与新华社、人民网、网易、36氪等多家一线主流媒体建立联系，并多次接受媒体采访。2020年，平台“专精特新” 中小企业培育、服务券等多项重点工作受近30家媒关注发布新闻报道或转载共计80余次。“创客北京”大赛启动会及总结会，总曝光量达2000万人次，其中总结会直播在线观看达92.3万人次。疫情防控赛相关情况，更是由国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室主办的内刊《中小企业》刊发，呈报国务院副总理刘鹤同志及各相关部委、司局主要领导关注，中小平台知名度与影响力得到显著提高。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。