## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市中小企业公共服务平台网络市级枢纽平台运营服务追加
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中小企业服务中心
项目负责人 |  | 李依霖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64058636
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 103 |  | 103 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 103 |  | 103 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 委托平台运营服务机构运营市级枢纽平台进一步深化服务内容，全面提升政策服务能力，一方面加强政策信息的归集解析、解读培训力度，另一方面是实现多渠道特别是移动端的政策服务触达，同时充分进行大数据治理，实现政策信息面向中小企业的精准推送服务。 | [5 empty] | 中小平台通过加强政策信息的归集解析、解读培训力度，构建数据框架，完善平台服务数据治理，进行中小企业特征画像和政策特征标记，实现政策服务的有效精准匹配，政策综合服务能力显著提升，为中小企业发展营造了良好环境，对中小企业健康发展起到促进作用，取得了良好的社会效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理入库政策数量 |  |  | ≥5000条 | 5220条 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 《小企业成长政策指导手册》汇总政策数 |  |  | ≥200项 | 234项 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 企业服务APP及小程序开发 |  |  | 上线运营 | “京企惠”APPV1.0安卓和IOS端，“京企惠”小程序已开发完成并封装测试运营。 | 5 |  | 5
|  |  | 平台用户和政策信息大数据治理 |  |  | 完成数据清洗 | 形成了中小平台数据治理规范，规范包含了数据治理目标和规划、数据治理架构、数据治理环境、数据治理原则、数据治理体系、数据治理方法、数据治理工具、数据治理实施路径及数据治理服务评估。 | 5 |  | 5
|  |  | 持续优化政策匹配模型，逐步提升政策匹配率 |  |  | 政策匹配精准率≥80% | 随机抽查100条，人工匹配精准率超过85%。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 服务期限 |  |  | 2020年12月底前完成 | 2020-12-31 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 103万元 | 103万 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中小企业的政策服务内容和质量进一步升级，政策服务能力全面提升 |  |  | 达到目标 | 中小平台集聚全市优质社会服务资源，以政策信息归集为基础，以大数据为依托通过企业标签、企业画像强化政策信息化精准服务，准确了解中小企业需求与偏好，有的放矢推进各项政策培训服务落地实施。政策信息归集与梳理、线上政策培训服务实施、政策信息化精准服务能力建设强化三个方面工作相辅相成，共同推动中小企业政策综合服务的全面提升。 | 15 |  | 15
|  |  | 平台网络综合服务能力及社会影响力得到极大增强，为中小企业发展提供更好服务 |  |  | 达到目标 | 平台网络政策服务能力的升级有效带动了综合服务能力及社会影响力的显著提升，通过中小企业特征画像和政策特征标记等服务手段，使中小企业能够及时有效的知晓政策、理解政策、用好政策，营造了有利于中小企业发展的营商环境，为减轻中小企业生产经营负担、降低发展成本、提升抵御风险能力提供了重要支撑。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务企业满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。