## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 第十次北京传统工艺美术珍品及第九届工艺美术大师和民间工艺大师评审
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工艺美术行业发展促进中心
项目负责人 |  | 盛景涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235899
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47.36 | 47.36 |  | 47.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 47.36 | 47.36 |  | 47.36 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办第十次北京传统工艺美术珍品评审，组织2020年北京“工美杯”传统工艺美术大赛，预计参评企业100家以上，参评作品400件以上。组织参赛作品完成网上申报、作品信息审核，租赁大赛评审活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件的申报作品进行两轮作品实物评审，评出获奖作品，对金奖作品进行第三轮评审，评出第十次北京传统工艺美术珍品； 2.开展第九届北京工艺美术大师和民间工艺大师的评审认定，组织参评者完成网上申报、初评审核，租赁评审活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件参评者进行现场考试、作品实物评审、最终名单认定三轮评审，形成评审结果，经市经济和信息化局认定颁发； 3.通过项目实施，促进北京工艺美术传统技艺的创新发展，大师队伍年龄结构进一步优化，人才素质普遍提高。 | [5 empty] | 1.举办第十次北京传统工艺美术珍品评审，组织2020年北京“工美杯”传统工艺美术大赛，参评企业及个人260家，参评作品495件。组织参赛作品完成了网上申报、作品信息审核，租赁了大赛评审活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件的申报作品进行了两轮作品实物评审，评出了获奖作品，对金奖作品进行了第三轮评审，评选第十次北京传统工艺美术珍品； 2.完成了第九届北京工艺美术大师和民间工艺大师的评审认定，组织参评者完成了网上申报、初评审核，租赁评审活动场地及相关设备，组织北京传统工艺美术评审委员会对符合条件参评者进行了现场考试、作品实物评审、最终名单认定三轮评审，形成了评审结果，经市经济和信息化局认定并颁发证书，最终认定名单139人； 3.通过项目实施，促进了北京工艺美术传统技艺的创新发展，大师队伍年龄结构进一步优化，人才素质普遍提高。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 珍品评审参评作品数 |  |  | ≥400件 | 495 | 4 |  | 4
|  |  | 工艺美术大师和民间工艺大师评审申报作品数 |  |  | ≥300件 | 477 | 4 |  | 4
|  |  | 珍品评审参评单位及个人数量 |  |  | ≥100家 | 260 | 4 |  | 4
|  |  | 工艺美术大师和民间工艺大师评审参评人数 |  |  | ≥100人 | 230 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 参展企业 |  |  | ≥30家 | 61 | 5 |  | 5
|  |  | 人才技艺覆盖程度 |  |  | 基本覆盖 | 人才技艺基本覆盖 | 5 |  | 5
|  |  | 作品品种覆盖程度 |  |  | 基本覆盖 | 作品品种基本覆盖 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成珍品及工艺美术大师和民间工艺大师评审的网络申报时间 |  |  | 2020年6月底前 | 珍品网络申报：6.1-6.30 大师网络申报：8.20-9.15 | 4 |  | 3.5 |  | 由于疫情影响，大师评审的网络申报时间滞后
|  |  | 完成珍品及工艺美术大师和民间工艺大师的作品实物评审时间 |  |  | 2020年9月底前 | 珍品实物评审：8.3-8.7 大师作品实物评审:11.3-11.6 | 3 |  | 2.5 |  | 由于疫情影响，大师作品实物评审时间滞后
|  |  | 完成珍品及工艺美术大师和民间工艺大师的评审认定时间 |  |  | 2020年12月底前 | 珍品评审认定：8月底前 大师评审认定：12月底前 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 47.36万元 | 47.36万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，促进北京工艺美术传统技艺的创新发展，大师队伍年龄结构进一步优化，人才素质普遍提高 |  |  | 达到预期目标 | 通过项目实施，促进了北京工艺美术传统技艺的创新发展，大师队伍年龄结构进一步优化，人才素质普遍提高 | 40 |  | 39
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。