## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年京交会文化版块第十四届北京工艺美术展
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工艺美术行业发展促进中心
项目负责人 |  | 盛景涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85235899
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 149.98 |  | 149.98 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 149.98 |  | 149.98 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.在2020年京交会文化版块举办2020年第十四届北京工艺美术展； 2.通过工美展，将进一步宣传北京工艺美术行业传承发展的成果，促进工艺美术行业发展，搭建优秀工艺美术作品和企业的展示交易平台，宣传北京工艺美术品牌。 | [5 empty] | 1.在2020年服贸会文化版块举办了2020年第十四届北京工艺美术展； 2.通过工美展，进一步宣传了北京工艺美术行业传承发展的成果，促进了工艺美术行业发展，搭建了优秀工艺美术作品和企业的展示交易平台，宣传了北京工艺美术品牌。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展品数量 |  |  | ≥1500件 | 3000件 | 5 |  | 5
|  |  | 展览场地占地面积 |  |  | 3500平方米 | 1991.25平方米 | 5 |  | 3 |  | 根据服贸会组委会安排，2020服贸会展览场地及展览面积均发生变化
|  |  | 组织展览次数 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 参展企业数 |  |  | ≥30家 | 40家 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 展览天数 |  |  | ≥3天 | 5天 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成展览方案等筹备工作时间 |  |  | 2020年4月底前 | 2020年4月底前 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 完成参展企业遴选、展览策划、展场设计工作时间 |  |  | 2020年6月底前 | 2020年8月底前 | 2.5 |  | 2 |  | 根据2020年6月11日《关于印发第十五届中国北京国际文化产业博览会总体方案的通知》，开展参展企业遴选、展览策划、展场设计等工作，于8月底前完成
|  |  | 完成展览时间 |  |  | 2020年9月底前 | 2020年9月底前 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 149.98万元 | 149.98万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传北京工艺美术行业传承发展的成果，促进工艺美术行业发展，搭建优秀工艺美术作品和企业的展示交易平台，宣传北京工艺美术品牌 |  |  | 达到预期目标 | 进一步宣传了北京工艺美术行业传承发展的成果，促进了工艺美术行业发展，搭建了优秀工艺美术作品和企业的展示交易平台，宣传了北京工艺美术品牌 | 30 |  | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。