## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市政务服务中心数据中心设备养护及人员服务经费
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民卡管理中心
项目负责人 |  | 杨杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89158320
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 267.55 | 266.5 |  | 266.4 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.9962
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 267.55 | 266.5 |  | 266.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、北京市政务服务中心数据中心制冷系统、电力系统、新风及空调系统、加湿系统、环控系统、柴发系统、消防系统等系统设备养护，确保设备安全稳定运行。 2、通过全年7*24小时驻场运维，确保北京市政务服务中心数据中心基础设施日常运维工作稳步开展、服务专业、响应及时。 3、通过全年5*8小时驻场运维，确保北京市政务服务中心整体网络可用性符合要求，出现故障后能够按照故障级别进行响应并处置。 4、通过项目实施，保障北京市政务服务中心数据中心有关设备安全稳定运行，日常运维管理规范，服务专业，全年无重大事故；通过网络和安全运维，保障北京市政务服务中心网络安全可用，保障政务服务大厅及各办公区正常办公。 | [5 empty] | 1、对北京市政务服务中心数据中心制冷系统、电力系统、新风及空调系统、加湿系统、环控系统、柴发系统、消防系统、门禁及闸机系统、照明系统、监控系统等共计1708台设备的日常维保，截至目前，共计更换耗材、配件136件。确保基础设施设备工作在良好的状态，使用寿命得到保持。 2、提供全年7*24小时5人驻场运维，每日例行巡检4次，01：00-06：59；7：00-11：59；12：00-17：59；18：00-23：59四个时段各1次。截至目前，共处理基础设施软、硬件故障94起，确保了北京市政务服务中心数据中心基础设施的正常运转与稳定性、出现故障能够响应及时。 3.提供5*8小时3人驻场运维团队，每个工作日早8：30进行一次巡检。截止目前，共处理包括现场技术支持、安全策略变更、应急管理服务、故障请求处理、网络性能管理技术对接、网络及安全咨询等相关事件2079件，接报即办，基本做到实时响应。 4.通过数据中心基础设施运维，实现了设备全年可用率100%、客户服务满意度99%，响应及时率：100%，现场服务满意度：99%，保障了大数据中心机房的正常运转，全年无重大事故。通过网络和安全运维，实现了客户服务满意度100%、网络系统可用性100%、响应及时率100%、现场服务满意度100%，保障了政务服务大厅及各办公区正常办公，全年无重大事故。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡检 |  |  | 数据中心基础设施4次/天；市政务服务中心网络设备1次/天 | 数据中心基础设施每日例行巡检4次，01：00-06：59；7：00-11：59；12：00-17：59；18：00-23：59四个时段各1次；市政务服务中心网络设备每个工作日早8：30进行一次巡检 | 3 |  | 3
|  |  | 数据中心 |  |  | 提供78人月的基础设施技术运维，提供40.5人月的网络技术支持；提供7.3个人月的安全技术支持保障运维 | 截止目前，已按计划提供58.5人月的基础设施技术运维，提供约30.4人月的网络技术支持；提供5.5人月的安全技术支持保障运维 | 2 |  | 1.5 |  | 合同还未完成，按计划无需调整
|  |  | 数据中心设备维护保养 |  |  | 1次/季度，共4次 | 3次 | 2 |  | 1.5 |  | 合同还未完成，按计划无需调整
|  |  | 数据中心设备维护检查 |  |  | 1次/月，共12次 | 8次 | 2 |  | 1.5 |  | 合同还未完成，按计划无需调整
|  |  | 市政务服务中心网络系统整体运行情况检查 |  |  | 1次/月，共12次 | 8次 | 2 |  | 1.5 |  | 合同还未完成，按计划无需调整
|  |  | 市政务服务中心网络安全设备月度常规检查 |  |  | 1次/月，共12次 | 8次 | 2 |  | 1.5 |  | 合同还未完成，按计划无需调整
|  |  | 年度服务质量评价 |  |  | 1次/年 | 0 | 2 |  | 0 |  | 合同还未完成，按计划2021年7月开展此工作
|  | 质量指标 | 故障响应时间 |  |  | 小于30分钟 | 截至目前，基础设施运维方面共处理各系统软、硬件故障94起，最长响应时间18分钟，基本做到及时相应。 截止目前，网络及安全运维方面共处理包括现场技术支持、安全策略变更、应急管理服务、故障请求处理、网络性能管理技术对接、网络及安全咨询等相关事件2079件，接报即办，基本做到实时响应。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 确保网络设备、网络安全设备、数据中心基础设施可用性 |  |  | 不小于99.9% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 运维保障时间 |  |  | 合同签订后1年（合同于2020年7月13日签订） | 按计划保障 | 5 |  | 5
|  |  | 验收时间 |  |  | 初验为2020年11月，终验为2021年7月 | 2020年11月已按计划完成初验，终验将于2021年7月按计划开展 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 266.5万元 | 266.4万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障北京市政务服务中心数据中心有关设备安全稳定运行，日常运维管理规范，服务专业，全年无重大事故； |  |  | 有效保障北京市政务服务中心数据中心有关设备安全稳定运行 | 保障北京市政务服务中心数据中心制冷系统、电力系统、新风及空调系统、加湿系统、环控系统、柴发系统、消防系统、门禁及闸机系统、照明系统、监控系统等系统设备共计1708台设备的硬件及软件的安全稳定运行，支撑了包括托管单位12家、云服务商及运维商11家，总计77家委办局单位的业务运行。截至目前，共处理各类软、硬件故障94起，更换耗材配件136件，配合监督施工类业务13件，在基础设施运维范围外，还对视频会议系统、投屏系统等多项设施提供了技术支持。 在国庆、春节、北京两会、全国两会、清明节等重大事件期间对做到重点设施重点保障。做到了全年无重大故障，重点设备可用性100%，有效保障了政务服务中心网络安全稳定运行。 | 20 |  | 20
|  |  | 保障北京市政务服务中心网络安全可用，保障政务服务大厅及各办公区正常办公。 |  |  | 有效保障政务服务大厅及各办公区正常办公 | 保障楼北京市政务服务中心67个入驻委办局，近1700个信息系统的运转，全楼规划信息点约2万3千个。审批系统网络一站式服务建设OA系统，包括数据采集，申报，审批及需夸局审批的后台数据共享交互等功能,所有审批业务均部署在办公网平台。配套硬件设备高拍仪、双屏、叫号机，电子大屏，百姓公用pc等设施均需以数据中心网络平台为载体，同时办公网还支撑了大楼视频会议、监控、ip电话、机管局收费系统、车库进出入系统的使用。 在国庆、两会、贸促会、春节、清明节、国考等重大事件期间对政务中心网络及安全做到重点保障。做到了全年无重大故障，网络可用性100%，有效保障了政务服务中心网络安全稳定运行。 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.4962
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。