## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年政务云租用、基础运维及网络安全运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市信息资源管理中心
项目负责人 |  | 崔建新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911937793
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 622.67 |  | 622.4647 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.9967
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 622.67 |  | 622.4647 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、为领导驾驶舱、综合办公平台，以及大数据平台中的目录区块链等新增子系统提供计算服务、存储服务、网络服务，保障系统稳定运行； 2、为上述相关系统提供政务云扩展及其他服务，包括商用操作系统、数据库审计服务、云端APT防护服务、本地备份服务，保障系统安全性、数据安全和系统可靠性。 | [5 empty] | 为领导驾驶舱、综合办公平台，以及大数据平台中的目录区块链等新增子系统提供vCPU合计2048个，RAM7778GB,普通存储189TB,高性能存储383TB，互联网服务带宽700M，远程接入账号9个,提供了商用操作系统91套，10个数据库实例的数据库审计服务及备份、抗DDOS、主机防护等相关服务,项目各项工作内容按计划开展、绩效目标无调整。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供3类基础服务 |  |  | 计算服务、存储服务、网络服务 | 提供vCPU合计2048个，RAM7778GB,普通存储189TB,高性能存储383TB，互联网服务带宽700M，远程接入账号9个，按项目合同完整提供相应服务 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提供4类扩展和其他服务 |  |  | 商用操作系统、数据库审计服务、云端APT防护服务、本地备份服务 | 按项目合同要求，提供了商用操作系统91套，10个数据库实例的数据库审计服务及备份、抗DDOS、主机防护等相关服务 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 云服务可用性 |  |  | ≥99.99% | 99.99% | 4 |  | 4
|  |  | 政务云数据可靠性 |  |  | ≥99.9999% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 重大责任安全事件 |  |  | 全年无发生 | 无发生 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 2020年12月31日前启动项目采购工作； 2021年4月30日前完成项目验收 | 2020年12月17日，政务云基础服务（政采部分），签订合同，按计划完成项目采购；政务云增值服务，经过招标，2021年3月4日签订合同，项目正常开展 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度 |  |  | 2021年1月31日前项目经费支出不低于40%； 2021年4月30日前完成项目应付款项支付 | 2020年12月底完成项目81.4%支付，计划4月30日前完成项目应付款支付 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 新增基础云服务 |  |  | 506.857944万元 | 506.857944万元 | 5 |  | 5
|  |  | 新增增值云服务 |  |  | 115.811952万元 | 115.606752万元 | 5 |  | 5 |  | 开展项目招标，按合同金额执行
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各部门单位办理事务的效率，有效提高社会服务的利用率，政务云资源使用率综合指标提升至20% |  |  | 有效提高社会服务的利用率，政务云资源使用率综合指标提升至20% | 有效提高云资源的利用率，目前，政务云资源使用率综合指标达到20.6% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京市信息资源管理中心政务云服务系统用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9967
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。