## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市政府门户网站运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都之窗运行管理中心
项目负责人 |  | 李志 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371688
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2439.4215 | 2141.43 |  | 2141.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2439.4215 | 2141.43 |  | 2141.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保证云平台服务稳定、安全运行，确保北京市政府门户网站及应用系统稳定运行，重要系统业务可用性99.99%（全年不可用时间小于52分钟），其它系统可用性达到99.9%，所有系统重点保障期100%可用，提供专业互联网服务的支撑。 2.保证政府信息公开系统双活；保障灾备系统的稳定运行，灾备平台可用性99.99%；完成99台主机节点的异地备份工作。 3.提升门户网站内容运维水平，持续深化政务公开、便民利企服务、政民互动、人文北京等全方位立体服务体系；深化外籍人士的相关服务。通过前端页面技术优化，增强内容吸引力、提升政府网站页面在搜索引擎中的收录比例和搜索效果，同时增强移动端用户体验。 | [5 empty] | 1.2020年，北京市政府门户网站及应用系统稳定运行，系统业务可用性为100%，所有系统重点保障期100%可用，网站无安全事件发生。 2.通过双活部署技术和灾备建设保障政府信息公开系统安全可用,灾备平台可用性100%；各主机节点的数据级异地备份工作全部完成。 3.全年提供稳定、安全、快捷、全面的信息和服务，稳步推进北京市政府门户网站整体内容运维，持续深化政务公开、便民利企服务、政民互动、人文北京等全方位立体服务体系，提高政府网络化服务的整合度。深化外籍人士的相关国际化服务，进一步完善以用户为导向的全流程、精细化服务，并拓展多元的合作渠道。对北京市政府网站的频道、栏目、专题进行系统的创新设计与视觉形象升级，根据网站结构进行模板的适配规划，提供多终端网页适配服务，有效提升网站Alexa排名，保证百度、360搜索引擎的页面收录量稳步提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务云租用内存 |  |  | ≥900GB | 1088GB | 1 |  | 1
|  |  | 政务云租用存储服务 |  |  | ≥90T | 90.6T | 1 |  | 1
|  |  | 互联网IP |  |  | ≥10个 | 11个 | 1 |  | 1
|  |  | 互联网带宽 |  |  | ≥500M | 500M | 1 |  | 1
|  |  | 异地备份内存量 |  |  | ≥500GB | 708GB | 1 |  | 1
|  |  | 异地备份云存储量 |  |  | ≥50T | 51T | 1 |  | 1
|  |  | 网站可用性扫描次数 |  |  | ≥3600万次 | 3900万次 | 1 |  | 1
|  |  | 网站被黑挂马扫描次数 |  |  | ≥3600万次 | 3900万次 | 1 |  | 1
|  |  | 网站内容（错别字、暗链、内控信息）扫描次数 |  |  | ≥1亿次 | 1.7亿次 | 1 |  | 1
|  |  | 网站错链扫描次数 |  |  | ≥1.2亿 | 1.7亿次 | 1 |  | 1
|  |  | 网站信息发布量 |  |  | ≥15000条 | 23274条 | 1 |  | 1
|  |  | 网站专题建设量 |  |  | ≥60个 | 70个 | 1 |  | 1
|  |  | 新媒体信息推送量 |  |  | ≥1500条 | 3097条 | 1 |  | 1
|  |  | 频道、栏目、专题及图解页面设计与制作 |  |  | ≥100个 | 532个 | 1 |  | 1
|  |  | 各类图标设计数 |  |  | ≥150个 | 367个 | 1 |  | 1
|  |  | 页面修改制作数 |  |  | ≥300个 | 385个 | 1 |  | 1
|  |  | 移动适配页面数 |  |  | ≥5000页 | 100000页 | 1 |  | 0.7 |  | 移动适配页面数由文章发布数决定，包括新增文章和栏目改版导致的重新发布文章。2020年绩效指标制定参照了2019年数据。2020年应对疫情，网站各栏目板块都发布相关信息并向多渠道推广；根据业务规划建设，人文、图片库、政策、要闻等栏目进行了改版及重新发布，导致实际适配页数超出计划数。下一步将按月制定各栏目板块发布计划，并详细预估全年文章发布量及栏目改版情况，以保证指标值制定更加合理。
|  |  | 完成受理政风行风热线系统群众来信数 |  |  | ≥4万封 | 20万封 | 1 |  | 0.7 |  | 该指标属于公众端需求为主导的非可控性指标，制定指标时，通常采取以上一年度为基准，加权过往三年趋势变化，当年影响该业务版块工作变化等动态指标，上浮10%进行测算。2020年随着首都之窗政府网站集约化试点任务高质量完成，各级媒体宣传报道显著增加。且通过集约化资源整合，公众诉求的办理效率大幅提升，办理质量与满意率也有不同程度的改善，公众对政府诉求响应的信任度与积极性倍增。因此，该指标完成情况超出指标值。下一步，将密切关注公众需求变化，及时总结经验，调整完善预测指标结构，提升指标预测准确度。
|  |  | 完成全年挖掘监督线索数量 |  |  | ≥1500条 | 1500条 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 云主机可用性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 云存储可用性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 网络可用性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 平台故障率 |  |  | ≤1%； | 0% | 1 |  | 1
|  |  | 异地备份网络可用性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 异地备份平台故障率 |  |  | ≤1% | 0% | 1 |  | 1
|  |  | 异地备份RPO数据丢失小于24小时，异地备份RTO小于2小时 |  |  | 按计划完成 | RPO数据丢失0小时，异地备份RTO0小时 | 1 |  | 1
|  |  | 信息错误率 |  |  | ≤0.1% | 0.06% | 1 |  | 1
|  |  | 信息准确率 |  |  | ≥98% | 99.94% | 1 |  | 1
|  |  | 热点专题性服务遗漏率 |  |  | ≤2% | 0% | 1 |  | 1
|  |  | 设计工单按时完成率 |  |  | ≥96% | 98.9% | 1 |  | 1
|  |  | 完成监督81家对接单位的信件回复率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 系统可用性 |  |  | ≥99.9% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 系统故障排除率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 系统应急响应时间 |  |  | ≤5分钟 | ≤3分钟 | 1 |  | 1
|  |  | 重点保障时期系统可用性 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 完成招标采购时间 |  |  | 2020年6月底 | 2020年5月 | 3 |  | 3
|  |  | 完成合同签订时间 |  |  | 2020年6月底 | 2020年6月 | 3 |  | 3
|  |  | 完成验收时间 |  |  | 2020年12月底 | 2021年1月 | 4 |  | 3 |  | 按照合同，项目截止日期为2020年12月31日，项目验收于2021年1月进行。下一步将完善优化指标设置，使指标设置更加合理。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2141.43万元 | 2141.43万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 异地灾备能力和系统安全程度得到提升 |  |  | 有效控制政府网站因安全事件、内容错误、涉密信息发布等造成的负面影响 | 2020年，北京市政府门户网站和集约化平台等保三级系统无网络中断记录，可用性达到100%。完成北京市“两会”、全国“两会”、“全国哀悼日”、“服贸会”、“十九届五中全会”、“北京-香港经济研讨会”、“中秋、国庆”双节等保障工作。各网站系统截止到12月共成功防御安全攻击15.4亿次，以上攻击均已被平台安全防护手段有效拦截，网站运行一切正常，未发现安全事件。 | 15 |  | 15
|  |  | 国内政府网站排名 |  |  | 前5名 | 在工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心）发布的《2020年数字政府服务能力评估总报告》中，北京市政府门户网站首都之窗获得2020年政府网站绩效评估直辖市政府网站第一名。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 互联网用户使用满意度 |  |  | ≧85% | 90.8% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.4
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on H17: 董硕: 完成值改为500M带宽，因2.5Gbps是云平台的总出口带宽，首都之窗只是云平台的一个租户，500M带宽满足业务需求，只有面临超大流量突发访问（一般为DDOS攻击）时才会超出带宽范围。