## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市800兆无线政务网网络管理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 谢艳丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59260909
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 288.52 | 288.52 |  | 288.52 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 288.52 | 288.52 |  | 288.52 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成61台调度台（不限于）及用户线路、5个传输汇聚节点（不限于）、短信平台和卫星定位系统的运行维护与用户服务、培训等工作。确保在日常、重大活动保障和突发事件时,调度系统安全稳定运行，并满足系统运行指标。 2.完成中心自有800兆无线政务网终端包干维修服务，保证终端的正常使用。 3.完成800兆无线政务网的通信服务质量测评，提交800兆无线政务网的通信服务质量测评报告。通过通信服务质量测评，客观掌握网络运维单位对网络覆盖、通信质量及网络通信保障工作的情况，促进网络运维单位的运维水平，确保网络安全稳定运行。 | [5 empty] | 1.按合同内容完成2020年6月10日至2020年12月31日的61台调度台（不限于）及用户线路（除因个别用户单位原因未开通的调度台）、5个传输汇聚节点（不限于）、短信平台和卫星定位系统的运行维护与用户服务、培训等工作。确保在日常、重大活动保障和突发事件时,调度系统安全稳定运行，并满足系统运行指标。 2.按计划完成中心自有800兆无线政务网终端包干维修服务，保证终端的正常使用。 3.按计划完成800兆无线政务网的通信服务质量测评，提交800兆无线政务网的通信服务质量测评报告。通过通信服务质量测评，客观掌握网络运维单位对网络覆盖、通信质量及网络通信保障工作的情况，促进网络运维单位的运维水平，确保网络安全稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | AIRBUS终端的包干维修服务数量 |  |  | 860部 | 860部 | 2 |  | 2
|  |  | 摩托罗拉终端的包干维修服务数量 |  |  | 439部 | 439部 | 2 |  | 2
|  |  | 800兆无线政务网通信质量测评次数 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 61台调度台（不限于）及用户线路全面运维 |  |  | 1份 | 1份 | 1.5 |  | 1.4 |  | 因用户单位原因个别调度台未安装
|  |  | 5个传输汇聚节点（不限于）全面运维 |  |  | 1份 | 1份 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 运维用户调度台及链路数 |  |  | 61部（不限于） | 54部 | 2 |  | 1.8 |  | 因用户单位原因8部调度台未安装
|  |  | 运维传输汇聚节点及链路数 |  |  | 5套（不限于） | 5套 | 2 |  | 2
|  |  | 运维短信平台和卫星定位系统数 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 860部AIRBUS无线终端正常使用 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 1 |  | 1
|  |  | 439部摩托罗拉无线终端可以正常使用 |  |  | 正常使用 | 正常使用 | 1 |  | 1
|  |  | 路测达到计划要求 |  |  | 实地测试 | 实地测试 | 1 |  | 1
|  |  | 单个调度台全年中断累计、单个用户线路全年中断累计、单个服务器全年中断累计、单个GPS定位调度终端全年中断累计时间 |  |  | ≤8.8小时 | ≤8.8小时 | 2 |  | 2
|  |  | 全网调度台全年中断累计、全年用户线路全年中断累计时间 |  |  | ≤30小时 | ≤30小时 | 1 |  | 1
|  |  | 用户调度台故障（含软、硬件）及用户线路恢复时间、单个用户端故障及用户线路恢复时间、单个GPS定位调度终端故障（含软件）恢复时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 2 |  | 2
|  |  | 传输网汇聚节点全年中断累计、调度台政务网传输线路故障恢复时间 |  |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 1 |  | 1
|  |  | 调度台用户线路可用率、短信平台系统可用率、单个GPS定位调度终端全年可用率、单个用户端用户线路可用率、GPS定位系统可用率 |  |  | ≥99.9% | ≥99.9% | 2 |  | 2
|  |  | 调度台调度网线路可用率 |  |  | ≥99.95% | ≥99.95% | 1 |  | 1
|  |  | 单个调度网线路全年中断累计时间 |  |  | ≤5小时 | ≤5小时 | 1 |  | 1
|  |  | 全年调度网线路全年中断累计时间 |  |  | ≤15小时 | ≤15小时 | 1 |  | 1
|  |  | 超级调度台及线路全年中断累计时间 |  |  | ≤1.5小时 | ≤1.5小时 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | AIRBUS无线终端维修1年包干维修服务 |  |  | 维修时限为3个工作日，维修期间提供备用终端 | 维修时限为3个工作日，维修期间提供备用终端 | 1 |  | 1
|  |  | 摩托罗拉无线终端维修1年包干维修服务 |  |  | 终端维修时限为3个工作日，维修期间提供备用终端 | 终端维修时限为3个工作日，维修期间提供备用终端 | 1 |  | 1
|  |  | 完成通信服务质量测评工作 |  |  | 2020年7月-2021年1月 | 2020年7月-2021年1月 | 2 |  | 2
|  |  | 节假日、重要活动和突发事件的通信保障 |  |  | 对应时间点完成 | 对应时间点完成 | 1 |  | 1
|  |  | 全网调度台、短信平台和卫星定位系统的巡检和故障排除工作 |  |  | 全年 | 合同期内 | 2 |  | 2
|  |  | 根据用户需求完善调度网支持工作并提交成果材料 |  |  | 全年 | 合同期内 | 2 |  | 2
|  |  | 应急通信演练 |  |  | 第四季度 | 第四季度 | 1 |  | 1 |  | 已于合同期第二季度完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 288.52万元 | 288.52万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调度网集中运维服务全面提升全市综合通信保障能力 |  |  | 为全市应急指挥体系的建立和运行提供安全、可靠、畅通的应急指挥通信保障 | 为全市应急指挥体系的建立和运行提供安全、可靠、畅通的应急指挥通信保障 | 20 |  | 20
|  |  | 实现对网络运维单位通信服务质量客观考核 |  |  | 为网络运维服务费用核算提供参考 | 为网络运维服务费用核算提供参考 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.7
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。