## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市应急卫星通信系统运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 杨新征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59260927
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 774.4 | 774.4 |  | 774.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 774.4 | 774.4 |  | 774.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目依据《北京市应急指挥系统平台建设指导意见》(京应急办发［2006]3号) 、《北京市应急移动指挥通信系统建设使用管理规定》(京应急办发［2007]2号)和《关于进一步加强本市应急移动指挥通信系统建设使用管理工作的通知》（京应急发［2009]3号文），统一租赁卫星转发器资源，项目通过外包应急移动指挥通信系统运维服务、应急卫星网络综合监管平台运维服务，以及北京市卫星应急网内的卫星主站、备份站和小站的运维服务，实现应急指挥中心与移动应急平台之间的互联互通、信息共享以及对现网的固定地面站和移动地面站的实时调度管理，提高应急移动指挥通信系统在日常城市管理和应对各类突发公共事件过程中的效能。 | [5 empty] | 2020年项目通过外包应急移动指挥通信系统运维服务、应急卫星网络综合监管平台运维服务以及北京市卫星应急网内的卫星主站、备份站和小站的运维服务，实现应急指挥中心与移动应急平台之间的互联互通、信息共享以及对现网的固定地面站和移动地面站的实时调度管理，提高应急移动指挥通信系统在日常城市管理和应对各类突发公共事件过程中的效能。2020年为全市应急指挥体系的运行提供安全、可靠、畅通的应急指挥通信保障，提高了本市应对突发公共事件的快速反应、事件处置与组织指挥能力。完成“全国两会”、“服贸会”、疫情防控、防汛等重大事件通信保障任务，保障期间应急卫星网运行全程平稳正常，为首都举办各项重大活动和应对各类突发事件提供了可靠的应急卫星通信保障，促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁卫星转发器资源 |  |  | 12个月14MHz带宽 | 12个月14MHz带宽 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 租赁卫星转发器资源 |  |  | 250小时10MHz临时带宽 | 250小时10MHz临时带宽 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 支撑全市应急卫星通信系统2个市级卫星地面站、3个远郊区县卫星地面站和援建和田指挥部的卫星站 |  |  | 完成 | 完成 | 1 |  | 1
|  |  | 支撑16区和相关委办局及专项指挥部的37辆应急移动车的通信业务运行保障工作 |  |  | 完成 | 完成 | 1 |  | 1
|  |  | 提供卫星地面链路12个月通信服务，卫星地面站至中环数据中心机房L波段射频主用光链路1条，备份光链路1条 |  |  | 按计划数量完成 | 按计划数量完成 | 1 |  | 1
|  |  | 提供12个月场地服务，包括1套卫星地面站设备服务租赁，配套场地，机房，水电及维护 |  |  | 按计划数量完成 | 按计划数量完成 | 1 |  | 1
|  |  | 提供4路海事卫星MiNi电话语音链路服务、提供4路海事卫星BGAN链路服务 |  |  | 4路 | 4路 | 1 |  | 1
|  |  | 提供宽带移动数据链路服务数 |  |  | 50路 | 50路 | 1 |  | 1
|  |  | 提供卫星通信运维管理服务项目培训数 |  |  | 2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 提供卫星网应急通信演练数 |  |  | 6次 | 7次 | 1 |  | 1
|  |  | 完成每季度对主用地面站卫星应急通信系统和三个备用远郊地面站59台设备维护检测 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 2 |  | 2
|  |  | 完成每周对2辆应急车通信系统性能检测，每季度对2辆应急车15台车载设备维护检测 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 卫星转发器的可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 卫星地面站至中环数据中心机房L波段射频光链路可用度 |  |  | ≥99.9% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 宽带移动数据链路可用度 |  |  | ≥99.5% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 卫星通信网络监控平台系统可用度 |  |  | ≧99.9% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 重大故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 未发生 | 2 |  | 2
|  |  | 重大故障解决时间 |  |  | ≤4小时 | 未发生 | 2 |  | 2
|  |  | 突发事故服务响应时间 |  |  | ≤2小时 | 实时响应 | 1.5 |  | 1.5
|  |  | 系统支持服务响应时间 |  |  | ≤1小时 | 实时响应 | 1.5 |  | 1.5
|  | 时效指标 | 做好 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明”、“五一”、“国庆”通讯保障工作 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。按计划完成“元旦”“春节”“两会”“清明”“五一”“国庆”通讯保障工作 | 1 |  | 1
|  |  | 车载设备日常巡检 |  |  | 每周 | 每周 | 1 |  | 1
|  |  | 频率分配 |  |  | 2500M小时（10M*250小时） | 2800M小时（10M*250小时） | 1 |  | 1
|  |  | 车辆检测 |  |  | 每半年一次 | 每半年一次 | 1 |  | 1
|  |  | 提供7*24不间断的服务 |  |  | 不间断 | 不间断 | 2 |  | 2
|  |  | 每周提交周报、每月提交月报、每季度提交季报、年底提交验收总结报告 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。按计划完成周报、月报、季报和验收总结报告 | 2 |  | 2
|  |  | 全年保证应急车辆年度保养及年检 |  |  | 2020年全年 | 2020年全年 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 774.4万元 | 774.4万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统一租用卫星地面站比各单位分散租用降低租用成本 |  |  | 降低70% | 各单位单独租赁卫星地面站：（20家单位），每年租赁费约200万元，还不包括各单位运维管理成本，并且各单位单独租赁地面站只能实现点对点使用，无法实现共享使用，造成极大的人力、物力、资源浪费。无法满足应急情况下的统一指挥调度。 统一租赁：统一租赁大型卫星地面站，供全市约20多家单位共享使用，每年租赁费约53万元，并采用合理的卫星组网模式，实现全市各单位共享使用，有效节约了运维管理成本。 由此可见，通过统一租用大型卫星地面站比各单位分散租用降低了70%以上的租用成本 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 统一租赁卫星转发器带宽比原来分散租用可以节省卫星带宽资源 |  |  | 节省40% | 单独租赁卫星频率资源：40M带宽（20家），全市至少900万元，还不包括卫星地面站的建设费用。只能点对点使用，无法共享使用，造成极大的人力、物力、资源浪费。无法满足应急情况下的统一指挥调度。 统一租赁卫星频率资源：全市合计大约24M带宽，约500万元，为多达20家单位服务；采用卫星组网模式，合理分配转发器资源，共享服务，统一网管监控平台。由此可见，统一租赁卫星频率资源比分散租赁节省44% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 全面提升全市综合通信保障能力，为全市应急指挥体系的建立和运行提供安全、可靠、畅通的应急指挥通信保障 |  |  | 提高本市应对突发公共事件的快速反应、事件处置与组织指挥能力 | 支撑北京市应急管理局完成“3.18”森林火灾、“4.12”房山区森林火灾、“8.12”特大暴雨、延庆泥石流等突发应急事件保障4次，为全市应急指挥体系的运行提供安全、可靠、畅通的应急指挥通信保障，提高了本市应对突发公共事件的快速反应、事件处置与组织指挥能力 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 提升首都作为国际化大都市的综合实力和国际影响力，为首都经济发展、百姓安居乐业创造和谐环境 |  |  | 影响力增强 环境更和谐 | 达成年度指标。2020年全年共完成“全国两会”、“服贸会”、疫情防控、防汛等重大事件通信保障任务，保障期间应急卫星网运行全程平稳正常，为首都举办各项重大活动和应对各类突发事件提供了可靠的应急卫星通信保障，促进社会和谐稳定 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。