## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市800兆无线政务网运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 谢艳丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59260909
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9759.35 | 9759.35 |  | 9759.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9759.35 | 9759.35 |  | 9759.35 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、做好54家用户单位、约10.9万用户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。做好无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。 2、针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。做好全年重大活动及节假日的通信保障工作。监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。 | [5 empty] | 1、完成54家用户单位、约11.3万用户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。完成无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。 2、针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。完成全年重大活动及节假日的通信保障工作。监管网络运营商提高服务质量，通信质量测评和用户服务满意度较2019年有所提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖13台运维服务核心交换机 |  |  | 按计划完成 | 12 | 4 |  | 3.69 |  | 1台老旧交换机完成退网
|  |  | 覆盖515个运维服务基站（含48个地铁基站，12个移动基站） |  |  | 按计划完成 | 538 | 4 |  | 4 |  | 新增覆盖建设增加基站数
|  |  | 306套运维服务室内覆盖系统 |  |  | 306套 | 316 | 4 |  | 4 |  | 新增覆盖建设增加室分数
|  |  | 7×24小时做好日常、重大活动和突发事件的通信保障 |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 单台交换机可用率 |  |  | ≥99.99% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 基站及其传输线路可用率 |  |  | ≥99.99% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 直放站和室分系统及其传输线路可用率 |  |  | ≥99.8% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 城区室外覆盖率 |  |  | ≥98% | 99.49% | 1 |  | 1
|  |  | 郊区平原地区室外覆盖率 |  |  | ≥80% | 94.49% | 1 |  | 1
|  |  | 呼叫建立成功率 |  |  | ≥98% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 城区BER小于等于6.4%的百分比 |  |  | ≥94% | 98.33% | 1 |  | 1
|  |  | 郊区BER小于等于6.4%的百分比 |  |  | ≥90% | 95.31% | 1 |  | 1
|  |  | 掉话率 |  |  | ≤4% | 2.14% | 1 |  | 1
|  |  | 短数据发送成功率 |  |  | ≥97% | 99.48% | 1 |  | 1
|  |  | 忙时排队等待概率 |  |  | ≤1% | 0.0027% | 1 |  | 1
|  |  | 切换成功率 |  |  | ≥97% | 98.72% | 1 |  | 1
|  |  | 市区（指五环及五环以内）基站故障抢修恢复时间 |  |  | ≤5小时 | 0小时 | 1 |  | 1 |  | 未发生非传输原因的故障
|  |  | 郊区（指五环以外）基站故障抢修恢复时间 |  |  | ≤6小时 | 3.22小时 | 1 |  | 1
|  |  | 市区直放站或室分系统故障抢修恢复时间 |  |  | ≤6小时 | 0小时 | 1 |  | 1 |  | 未发生非传输原因的故障
|  |  | 郊区直放站故障抢修恢复时间 |  |  | ≤10小时 | 0小时 | 1 |  | 1 |  | 未发生非传输原因的故障
|  |  | 市区和郊区传输故障抢修恢复时间 |  |  | ≤12小时 | 2.8小时 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 做好“元旦”、“春节”、“两会”、“五一”、“端午”、“十一”等重大节日和活动时期的通信保障 |  |  | 对应时间完成 | 完成了北京市“两会”、全国“两会”、“2020年中国国际服务贸易交易会”、“抗战胜利75周年活动”“人民英雄纪念碑献花活动”等重大活动通信保障和 “元旦”、“春节”、“元宵节”、“清明节”、“五一劳动节”、“端午节”、“中秋节”等节假日的通信保障，共计18次。累计出动应急移动基站车16次，累计保障人数317人次，累计保障时长约1230小时。 | 2 |  | 2
|  |  | 梳理运维指标，确定2020年运维服务要求，改善运维管理流程 |  |  | 2020年4月前 | 2020年3月30日完成招标文件的制定，确定运维服务要求。 | 2 |  | 2
|  |  | 组织应急通信保障演练 |  |  | 每季度至少一次 | 全年完成4次演练 | 2 |  | 2
|  |  | 组织完成用户培训、用户回访 |  |  | 2020年1月至2020年12月 | 按用户需求全年共组织培训5次，分别于2020年4月24日、4月30日、5月14、8月22日、10月12日完成，回访616次（含电话回访）贯穿全年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成年度工作总结及计划安排等工作 |  |  | 2020年10月至2020年12月 | 2021年1月完成 | 2 |  | 1 |  | 合同约定为2021年1月31日前完成总结
|  |  | 改善网络运维管理要求及管理流程，并考虑在下一年度纳入对网络运营商的服务要求 |  |  | 2020年10月至2020年12月 | 2020年12月前完善了有关宽带延伸用户入网等相关流程，并在《800兆无线政务网管理办法》中进行增补 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 9759.35万元 | 9759.35万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过“市政府控制，企业运作，政府集中购买服务”的运行模式，有效节约政府投资 |  |  | 实现政府投资效益最大化，提高财政资金的使用效率 | 达成年度指标。通过公开招标的方式开展政府集中购买通信服务，实现政府投资效益最大化，提高财政资金的使用效率 | 15 |  | 15
|  |  | 统一建设、统一经营、统一维护、统一管理 |  |  | 避免各单位各自建网的重复性投资造成的资源浪费、频率浪费和号码浪费等问题 | 达成年度指标。通过集中性的建设、维护、管理，避免各单位各自建网的重复性投资，节约了人力、频率和号码资源。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络用户满意度测评分数 |  |  | ≧80分 | 89.9分 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.69
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市800兆无线政务网运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 谢艳丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59260909
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9759.35 | 9759.35 |  | 9759.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9759.35 | 9759.35 |  | 9759.35 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、做好54家用户单位、约10.9万用户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。做好无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。 2、针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。做好全年重大活动及节假日的通信保障工作。监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。 | [5 empty] | 1、完成54家用户单位、约11.3万用户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。完成无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。 2、针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。完成全年重大活动及节假日的通信保障工作。监管网络运营商提高服务质量，通信质量测评和用户服务满意度较2019年有所提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖13台运维服务核心交换机 |  |  | 按计划完成 | 12 | 4 |  | 3.69 |  | 1台老旧交换机完成退网
|  |  | 覆盖515个运维服务基站（含48个地铁基站，12个移动基站） |  |  | 按计划完成 | 538 | 4 |  | 4 |  | 新增覆盖建设增加基站数
|  |  | 306套运维服务室内覆盖系统 |  |  | 306套 | 316 | 4 |  | 4 |  | 新增覆盖建设增加室分数
|  |  | 7×24小时做好日常、重大活动和突发事件的通信保障 |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 单台交换机可用率 |  |  | ≥99.99% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 基站及其传输线路可用率 |  |  | ≥99.99% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 直放站和室分系统及其传输线路可用率 |  |  | ≥99.8% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 城区室外覆盖率 |  |  | ≥98% | 99.49% | 1 |  | 1
|  |  | 郊区平原地区室外覆盖率 |  |  | ≥80% | 94.49% | 1 |  | 1
|  |  | 呼叫建立成功率 |  |  | ≥98% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 城区BER小于等于6.4%的百分比 |  |  | ≥94% | 98.33% | 1 |  | 1
|  |  | 郊区BER小于等于6.4%的百分比 |  |  | ≥90% | 95.31% | 1 |  | 1
|  |  | 掉话率 |  |  | ≤4% | 2.14% | 1 |  | 1
|  |  | 短数据发送成功率 |  |  | ≥97% | 99.48% | 1 |  | 1
|  |  | 忙时排队等待概率 |  |  | ≤1% | 0.0027% | 1 |  | 1
|  |  | 切换成功率 |  |  | ≥97% | 98.72% | 1 |  | 1
|  |  | 市区（指五环及五环以内）基站故障抢修恢复时间 |  |  | ≤5小时 | 0小时 | 1 |  | 1 |  | 未发生非传输原因的故障
|  |  | 郊区（指五环以外）基站故障抢修恢复时间 |  |  | ≤6小时 | 3.22小时 | 1 |  | 1
|  |  | 市区直放站或室分系统故障抢修恢复时间 |  |  | ≤6小时 | 0小时 | 1 |  | 1 |  | 未发生非传输原因的故障
|  |  | 郊区直放站故障抢修恢复时间 |  |  | ≤10小时 | 0小时 | 1 |  | 1 |  | 未发生非传输原因的故障
|  |  | 市区和郊区传输故障抢修恢复时间 |  |  | ≤12小时 | 2.8小时 | 1 |  | 1
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 做好“元旦”、“春节”、“两会”、“五一”、“端午”、“十一”等重大节日和活动时期的通信保障 |  |  | 对应时间完成 | 完成了北京市“两会”、全国“两会”、“2020年中国国际服务贸易交易会”、“抗战胜利75周年活动”“人民英雄纪念碑献花活动”等重大活动通信保障和 “元旦”、“春节”、“元宵节”、“清明节”、“五一劳动节”、“端午节”、“中秋节”等节假日的通信保障，共计18次。累计出动应急移动基站车16次，累计保障人数317人次，累计保障时长约1230小时。 | 2 |  | 2
|  |  | 梳理运维指标，确定2020年运维服务要求，改善运维管理流程 |  |  | 2020年4月前 | 2020年3月30日完成招标文件的制定，确定运维服务要求。 | 2 |  | 2
|  |  | 组织应急通信保障演练 |  |  | 每季度至少一次 | 全年完成4次演练 | 2 |  | 2
|  |  | 组织完成用户培训、用户回访 |  |  | 2020年1月至2020年12月 | 按用户需求全年共组织培训5次，分别于2020年4月24日、4月30日、5月14、8月22日、10月12日完成，回访616次（含电话回访）贯穿全年 | 1 |  | 1
|  |  | 完成年度工作总结及计划安排等工作 |  |  | 2020年10月至2020年12月 | 2021年1月完成 | 2 |  | 1 |  | 合同约定为2021年1月31日前完成总结
|  |  | 改善网络运维管理要求及管理流程，并考虑在下一年度纳入对网络运营商的服务要求 |  |  | 2020年10月至2020年12月 | 2020年12月前完善了有关宽带延伸用户入网等相关流程，并在《800兆无线政务网管理办法》中进行增补 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 9759.35万元 | 9759.35万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过“市政府控制，企业运作，政府集中购买服务”的运行模式，有效节约政府投资 |  |  | 实现政府投资效益最大化，提高财政资金的使用效率 | 达成年度指标。通过公开招标的方式开展政府集中购买通信服务，实现政府投资效益最大化，提高财政资金的使用效率 | 15 |  | 15
|  |  | 统一建设、统一经营、统一维护、统一管理 |  |  | 避免各单位各自建网的重复性投资造成的资源浪费、频率浪费和号码浪费等问题 | 达成年度指标。通过集中性的建设、维护、管理，避免各单位各自建网的重复性投资，节约了人力、频率和号码资源。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络用户满意度测评分数 |  |  | ≧80分 | 89.9分 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.69
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。