## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市电子政务网络运维管理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601159923
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18098.522 | 18094.712 |  | 18094.712 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18098.522 | 18094.712 |  | 18094.712 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为全市电子政务应用提供统一、安全、高速的7X24网络运行服务支持。 2.保障与国家政务外网连接安全可靠。 3.完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的链路服务。满足用户的接入及拆改迁需求；开展用户培训和应急演练工作，落实用户巡检制度，综合提升服务水平。 4.做好政务网络移动政务平台、电子政务外网综合管理平台、政务协同服务系统等相关管理平台的运维工作。 5.统一网络的建设与维护，避免重复建设，提高各部门网络建设维护质量。 6.促进各政务部门业务的电子化、网络化及业务信息资源的共享，保障了我市各政务信息系统网络传输安全。 7.完善政务物联数据专网网络覆盖、提升网络承载能力；完成北京市日常城市管理、重大活动和应急通信保障任务；完善政务物联数据专网建设和运维管理机制，实现按需服务和规范接入，提升物联网应用服务水平。 8.完成通信质量测评，掌握北京市政务物联数据专网网络覆盖和通信质量情况。 9.提供北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统维保服务，确保发卡系统软、硬件的正常运行。 10.完成政务物联数据专网频率占用费的缴纳。 11.保障北京市电子政务内网传输网安全、可靠、稳定运行，重点做好日常、节假日、重大活动及突发事件期间的通信保障工作；确保政务内网传输网运行维护工作高效有序，确保全市各接入用户网络通畅，为北京市电子政务内网业务系统提供有效支撑。 | [5 empty] | 1.为全市电子政务应用提供统一、安全、高速的7X24网络运行服务支持。 2.市级平台与国家政务外网连接安全可靠，建设双节点互联，提高了连接可靠性。 3.完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的网络服务。满足链路的接入及拆改迁需求；开展用户培训和应急演练工作，落实用户巡检制度，综合提升服务水平。 4.完成政务网络移动政务平台、电子政务外网综合管理平台、政务协同服务系统等相关管理平台的运维工作，三个平台均安全稳定运行。 5.统一建设和运维了电子政务网络统一市级平台，避免重复建设，保障了各政务部门网络建设维护质量。 6.按照国家信息安全等级保护的要求，对政务网络安全等级保护测评，出具测评报告。 7.政务物联数据专网全年新增25座室外基站、2套室内分布系统，提升了网络承载能力；全年完成元旦、春节、疫情期间、两会、汛期、服贸会、中秋、国庆、国际雪联冬奥会赛道认证通信保障任务；完成修订《北京市政务物联数据专网资源规划管理办法》完善了专网建设和运维管理机制，实现按需服务和规范接入，提升物联网应用服务水平。 8.完成1次通信质量测评，掌握北京市政务物联数据专网网络覆盖和通信质量情况。 9.完成北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统维保服务，确保了发卡系统软、硬件的正常运行。 10.完成了政务物联数据专网频率占用费30万元的缴纳工作。 11.对内网传输网设备系统、链路系统、网络管理系统366天24小时的不间断监控服务及运行维护，完成监控日志366份；按周完成53次37个节点的数据备份工作，确保了传输网设备数据和数据库的安全性、完整性；完成37个节点的37套传输设备运行情况月度远程巡检和季度现场巡检；根据网管信息和用户申告，发布预警信息，在规定时间内完成故障、事件处置；根据用户事件类型不同，提供远程支持或现场服务；按工单要求完成用户建设、接入、迁移、扩容工作；组织9次应急演练，完成6次常规节假日通信保障和3次重大活动通信保障，保障期间北京市电子政务内网传输网安全、可靠、稳定运行。2020年传输网全市各接入用户网络通畅，为北京市电子政务内网业务系统提供有效支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成政务外网光缆维护 |  |  | 2804.8917公里 | 2804.8917公里 | 1 |  | 1
|  |  | 完成核心节点运维数 |  |  | 4个 | 4个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 汇聚节点的运行维护数 |  |  | 34个 | 34个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 市级政务部门的网络接入用户单位数 |  |  | 4596家 | 6458家 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 移动政务管理平台接入终端数量 |  |  | 35000个终端 | 35360个终端 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议系统提供稳定可靠的网络服务 |  |  | 不少于3553条 | 3553条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 国家政务外网北京节点数 |  |  | 2个 | 2个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务协同服务系统数 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 市级移动政务管理平台数 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 电子政务外网综合管理平台数 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 电子政务网络拆改迁建工作 |  |  | 根据用户需求 | 完成226个任务 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 |  |  | 7*24小时 | 全年7*24小时无重大故障，完成元旦、春节保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 | 1 |  | 1
|  |  | 运维服务政务物联数据专网基站 |  |  | 373个 | 400个室外基站，8套室分系统 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维服务政务物联数据专网核心网 |  |  | 4套 | 6套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维政务物联数据专网基站传输光缆 |  |  | 373条 | 408条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 |  |  | 7*24小时 | 全年7*24小时无重大故障 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网终端的技术支持工作 |  |  | 不少于1.75万个终端 | 17027个终端 | 0.5 |  | 0.4 |  | 受到疫情影响，各单位入网计划暂缓。
|  |  | 开展政务物联数据专网通信质量测评 |  |  | 1次 | 1次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 完成政务物联数据专网数据卡发放系统全部软、硬件设备的维保及技术支持服务 |  |  | 1年 | 1年 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 完成政务内网传输网核心设备、汇聚设备、接入设备、时钟设备、电源设备的日常监控及运行维护 |  |  | 37套传输设备、1套BITS时钟设备、33套直流电源设备 | 37套传输设备、1套BITS时钟设备、34套直流电源设备 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务内网传输网核心层光缆链路、汇聚层光缆链路、接入层光缆链路日常监控及运行维护 |  |  | 44段核心汇聚层组网光缆、32段汇接光缆、141条接入层政务网光缆、159条接入层租用光缆 | 47段核心汇聚层组网光缆、32段汇接光缆、141条接入层政务网光缆、173条接入层租用光缆 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务内网传输网络管理系统、时钟管理系统、光电转换器管理系统、动力环境监控系统、运维管理平台的日常运行维护 |  |  | 政务内网传输网络管理系统、时钟管理系统、光电转换器管理系统、动力环境监控系统、运维管理平台各1套 | 政务内网传输网络管理系统、时钟管理系统、光电转换器管理系统、动力环境监控系统、运维管理平台各1套 | 1 |  | 1
|  |  | 开展内网传输网应急演练工作，进一步完善应急预案及相关机制 |  |  | 开展应急演练1次,提交演练方案一份、演练报告一份 | 开展应急实战演练1次,桌面推演8次，提交演练方案8份、演练报告8份 | 0.5 |  | 0.5
|  | 质量指标 | 政务外网网络可用率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网故障恢复及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网重大通信中断的抢修时限 |  |  | 城区2小时、远郊区4小时内到达现场，网络设备故障4小时内排除（不包括前述到达现场时间），48芯以下（含48芯）光缆故障4小时内恢复正常，超过48芯光缆确保在8小时内恢复正常，特殊情况除外 | 全年故障抢修时限故障响应时间均小于15分钟，每次抢修均符合“城区2小时、远郊区4小时内到达现场，网络设备故障4小时内排除（不包括前述到达现场时间），48芯以下（含48芯）光缆故障4小时内恢复正常，超过48芯光缆确保在8小时内恢复正常，特殊情况除外”的要求 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网核心网可用性 |  |  | ≥99.99% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网无线网可用性 |  |  | ≥99.9% | 99.99% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网应急响应完成率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网覆盖率（五环内） |  |  | ≥90% | 92.34% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网覆盖率（平谷、怀柔、房山、密云中心城区） |  |  | ≥85% | 85.3% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网RRC连接建立成功率 |  |  | ≥90% | 96.89% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网切换成功率 |  |  | ≥90% | 97.76% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网通信质量测评完成实际道路测试及数据分析 |  |  | 对我市城区（五环内）主要道路、10个郊区的中心区域主要道路、3条重要应用区域道路及20个热点区域进行实地测试，掌握全网网络覆盖情况，计算年度通信质量测评分数，实现对网络运维服务单位的客观考核 | 达成年度指标。按要求完成了实际道路测试及数据分析，掌握了全网覆盖和通信质量情况，实现对网络运维单位通信服务质量的客观考核。 | 1 |  | 1
|  |  | 为发卡系统提供7×24小时技术支持服务，保证数据卡发放系统全年可用性 |  |  | ≥99% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障恢复及时率 |  |  | 95% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网网络可用性 |  |  | ≥99.93% | 99.99 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网网络监控 |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障响应及时率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网节点故障恢复时间 |  |  | ≤4小时 | 1小时 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障恢复及时率 |  |  | ≥97% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网全年工单完成率 |  |  | ≥96% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网全年巡检率 |  |  | 100% | 90% | 0.5 |  | 0.4 |  | 因2020年初新冠疫情，部分节点管控较严，未完成巡检
|  | 时效指标 | 重大节日时点做好 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”、“国庆”通信保障；重大活动、事件的应急通信保障 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。2019年12月30日-2020年1月1日，完成元旦保障；2020年1月24日9时至1月30日18时,完成春节保障；1月24日9时—5月5日24时，完成疫情期间网络保障；5月20日18时—5月28日24时，完成两会保障；6月1日8时起至防汛保障结束，完成2020年北京市汛期通信保障8月15日9时—9月9日16时；，完成服贸会保障；9月30日18时—10月9日9时，完成“中秋、国庆”期间应急通信保障；11月7日9时-13日，完成“国际雪联冬奥会赛道认证”通信保障。 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 全年根据任务提交工单、日报、周报、月报、上年度年报等成果材料 |  |  | 按计划完成 | 每日12：00前上报前一自然日日报；每周五14：00前，上报电子版周报；每月15日前，上报上个月月报；2021年1月20日上报2020年运维年报。 | 1 |  | 1
|  |  | 任务工单要求完成拆、改、迁、建等网络运维任务 |  |  | 按计划完成 | 按时按要求完成物联网21项任务工单，新增基站29个，拆除基站4个。 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 任务工单要求完成现有相关网络整合、规划工作 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。政务物联数据专网与张家口市350兆PDT网互联互通系统，完成系统现网测试和上线试运行；完成了政务物联数据专网与800兆无线政务网系统级互联互通系统实验室测试。 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 全年根据用户需求完善政务物联数据专网基站建设；每季度完成100个基站的巡检工作，开展网络优化和应用支持工作。提交周报、月报、上年度年报等成果材料 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。按《北京市政务物联数据专网2019-2020建设规划》和任务书，共建设开通29个站点宏站（拆除4个宏站）和3个室分站点（拆除1个室分站），建设完成40个基站。全年按计划每季度完成720个基站的巡检工作；全年总共优化了275个基站；年度实现用户拜访交流累计72次，配合测试101次,支持应用项目60个。 | 1 |  | 1
|  |  | 本年度政务物联数据专网应急通信演练 |  |  | 2020年6月-2020年12月完成 | 2020年6月、11月进行了两次III级应急演练。 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网通信质量测评 |  |  | 2020年7月-2020年12月完成 | 2021年1月完成政务物联数据专网通信质量测评，测评得分>80分。 | 1 |  | 0.9 |  | 测试单位设备出现故障造成延时；督促测试单位加强设备维护，加快测试进度。
|  |  | 每月完成政务物联数据专网发卡系统运维提交月度运维报告、巡检报告 |  |  | 按计划完成 | 每月15日前提交上个月月度运维报告、巡检报告，已全部按时提交。 | 1 |  | 1
|  |  | 政务内网传输网运维方案及相关规划的修订完善 |  |  | 2020年1月-2月完成 | 2020年1月完成 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 进一步修订完善政务内网传输网应急预案，组织应急通信保障演练；完成内网运维管理平台功能优化工作 |  |  | 2020年2月-10月完成 | 2020年9月完成 | 1 |  | 1
|  |  | 全年做好节假日、重大活动期间的通信保障工作 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1
|  |  | 全年完成政务内网传输网日常运行维护工作，确保政务内网安全、稳定运行，线路畅通；根据业务部门的需求，完成新增、迁、改、移任务；配合完成内网整合建设工作、完成网络扩容及节点机房改造工作 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 18094.71万元 | 18094.71万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进公共服务深入覆盖，提高服务质量，增强社会治理能力 |  |  | 有效推进公共服务深入覆盖，增强社会治理能力 | 增加政务外网1247家单位、安全接入平台用户8988个、物联网终端63个，有效推动了本绩效目标 | 5 |  | 5
|  |  | 整合共享资源，全面支撑应急技术体系建设，促进政务信息资源共享，实现业务协同 |  |  | 有效促进政务信息资源共享，实现业务协同 | 持续整合应急视频、金财链路。特别在疫情期间，紧急为医院、新国展、丰台区防疫等单位接入政务外网，有效支撑我市应急工作，达成年度指标 | 5 |  | 5
|  |  | 推进城市精细化管理，提高政府履职效率，支撑领导决策 |  |  | 有效提高政府履职效率，支撑领导决策 | 网络有线网络和无线移动网络相结合，支撑数据、图像、语音等多业务，深入每个单位的多样工作场景。各个城市管理部门使用基于政务物联数据专网建立的各类应用，可通过调用现场图像、远程监控等手段对城市进行精细化管理，提高了城市的管理水平，为智慧城市建设提供了有力的支撑，达成年度指标 | 5 |  | 5
|  |  | 为各政务部门持续提升公共服务、社会管理、城市管理的水平奠定了基础条件 |  |  | 有效提升公共服务、社会管理、城市管理的水平 | 协助大数据中心完成“健康宝”业务系统上线，协助实现京津冀互通，特别是在疫情期间支撑市卫健委、市应急局等单位视频会议、图像监控等，达到预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 可以提高城市智慧化管理水平，满足我市智慧城市发展需要。为我市提供智慧化城市管理部件全面接入物联网的基础条件，使我市的产业经济、市政管理、社会民生、资源环境和技术能够得到高度智慧管理，从而以更加精细和动态的方式来提升政府的行政服务效能和管理模式，增强城市的综合竞争力和影响力，实现创新社会管理 |  |  | 有效增强城市的综合竞争力和影响力，实现创新社会管理 | 基于政务物理数据专网的各类政务应用为智慧城市建设提供了可靠地基础设施条件，集群应用为政务用户提供了可视化支队调度手段，，使我市的产业经济、市政管理、社会民生、资源环境和技术能够得到高度智慧管理，从而以更加精细和动态的方式来提升政府的行政服务效能和管理模式，增强城市的综合竞争力和影响力，实现创新社会管理，达成年度指标。 | 5 |  | 5
|  |  | 为国家重点电子政务业务系统的建设提供网络支撑；为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的网络支撑服务，对我市党政机关综合决策能力、部门协同能力起到提升作用。 |  |  | 有效提升市党政机关综合决策能力、部门协同能力，为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的网络支撑服务 | 重点保障疫情期间政府部门的访问需求，协助市政务服务局实现京津冀一网通办，达成年度指标 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度测评分数政务外网 |  |  | ≥85分 | 91.46分 | 4 |  | 4
|  |  | 用户满意度测评分数政务物联数据专网 |  |  | ≥80分 | 89.64分 | 3 |  | 3
|  |  | 用户满意度测评分数政务内网传输网 |  |  | ≥85分 | 95.73分 | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.7
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度北京市电子政务网络运维管理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 李勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18601159923
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18098.522 | 18094.712 |  | 18094.712 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18098.522 | 18094.712 |  | 18094.712 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为全市电子政务应用提供统一、安全、高速的7X24网络运行服务支持。 2.保障与国家政务外网连接安全可靠。 3.完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的链路服务。满足用户的接入及拆改迁需求；开展用户培训和应急演练工作，落实用户巡检制度，综合提升服务水平。 4.做好政务网络移动政务平台、电子政务外网综合管理平台、政务协同服务系统等相关管理平台的运维工作。 5.统一网络的建设与维护，避免重复建设，提高各部门网络建设维护质量。 6.促进各政务部门业务的电子化、网络化及业务信息资源的共享，保障了我市各政务信息系统网络传输安全。 7.完善政务物联数据专网网络覆盖、提升网络承载能力；完成北京市日常城市管理、重大活动和应急通信保障任务；完善政务物联数据专网建设和运维管理机制，实现按需服务和规范接入，提升物联网应用服务水平。 8.完成通信质量测评，掌握北京市政务物联数据专网网络覆盖和通信质量情况。 9.提供北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统维保服务，确保发卡系统软、硬件的正常运行。 10.完成政务物联数据专网频率占用费的缴纳。 11.保障北京市电子政务内网传输网安全、可靠、稳定运行，重点做好日常、节假日、重大活动及突发事件期间的通信保障工作；确保政务内网传输网运行维护工作高效有序，确保全市各接入用户网络通畅，为北京市电子政务内网业务系统提供有效支撑。 | [5 empty] | 1.为全市电子政务应用提供统一、安全、高速的7X24网络运行服务支持。 2.市级平台与国家政务外网连接安全可靠，建设双节点互联，提高了连接可靠性。 3.完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议等系统提供稳定可靠的网络服务。满足链路的接入及拆改迁需求；开展用户培训和应急演练工作，落实用户巡检制度，综合提升服务水平。 4.完成政务网络移动政务平台、电子政务外网综合管理平台、政务协同服务系统等相关管理平台的运维工作，三个平台均安全稳定运行。 5.统一建设和运维了电子政务网络统一市级平台，避免重复建设，保障了各政务部门网络建设维护质量。 6.按照国家信息安全等级保护的要求，对政务网络安全等级保护测评，出具测评报告。 7.政务物联数据专网全年新增25座室外基站、2套室内分布系统，提升了网络承载能力；全年完成元旦、春节、疫情期间、两会、汛期、服贸会、中秋、国庆、国际雪联冬奥会赛道认证通信保障任务；完成修订《北京市政务物联数据专网资源规划管理办法》完善了专网建设和运维管理机制，实现按需服务和规范接入，提升物联网应用服务水平。 8.完成1次通信质量测评，掌握北京市政务物联数据专网网络覆盖和通信质量情况。 9.完成北京市政务物联数据专网用户数据卡发放系统维保服务，确保了发卡系统软、硬件的正常运行。 10.完成了政务物联数据专网频率占用费30万元的缴纳工作。 11.对内网传输网设备系统、链路系统、网络管理系统366天24小时的不间断监控服务及运行维护，完成监控日志366份；按周完成53次37个节点的数据备份工作，确保了传输网设备数据和数据库的安全性、完整性；完成37个节点的37套传输设备运行情况月度远程巡检和季度现场巡检；根据网管信息和用户申告，发布预警信息，在规定时间内完成故障、事件处置；根据用户事件类型不同，提供远程支持或现场服务；按工单要求完成用户建设、接入、迁移、扩容工作；组织9次应急演练，完成6次常规节假日通信保障和3次重大活动通信保障，保障期间北京市电子政务内网传输网安全、可靠、稳定运行。2020年传输网全市各接入用户网络通畅，为北京市电子政务内网业务系统提供有效支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成政务外网光缆维护 |  |  | 2804.8917公里 | 2804.8917公里 | 1 |  | 1
|  |  | 完成核心节点运维数 |  |  | 4个 | 4个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 汇聚节点的运行维护数 |  |  | 34个 | 34个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 市级政务部门的网络接入用户单位数 |  |  | 4596家 | 6458家 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 移动政务管理平台接入终端数量 |  |  | 35000个终端 | 35360个终端 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务外网链路的租用，为市金财、医保和应急视频会议系统提供稳定可靠的网络服务 |  |  | 不少于3553条 | 3553条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 国家政务外网北京节点数 |  |  | 2个 | 2个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务协同服务系统数 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 市级移动政务管理平台数 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 电子政务外网综合管理平台数 |  |  | 1套 | 1套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 电子政务网络拆改迁建工作 |  |  | 根据用户需求 | 完成226个任务 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 |  |  | 7*24小时 | 全年7*24小时无重大故障，完成元旦、春节保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 | 1 |  | 1
|  |  | 运维服务政务物联数据专网基站 |  |  | 373个 | 400个室外基站，8套室分系统 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维服务政务物联数据专网核心网 |  |  | 4套 | 6套 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 运维政务物联数据专网基站传输光缆 |  |  | 373条 | 408条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网保障北京市日常城市管理、重大活动和安全日历活动 |  |  | 7*24小时 | 全年7*24小时无重大故障 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网终端的技术支持工作 |  |  | 不少于1.75万个终端 | 17027个终端 | 0.5 |  | 0.4 |  | 受到疫情影响，各单位入网计划暂缓
|  |  | 开展政务物联数据专网通信质量测评 |  |  | 1次 | 1次 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 完成政务物联数据专网数据卡发放系统全部软、硬件设备的维保及技术支持服务 |  |  | 1年 | 1年 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 完成政务内网传输网核心设备、汇聚设备、接入设备、时钟设备、电源设备的日常监控及运行维护 |  |  | 37套传输设备、1套BITS时钟设备、33套直流电源设备 | 37套传输设备、1套BITS时钟设备、34套直流电源设备 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务内网传输网核心层光缆链路、汇聚层光缆链路、接入层光缆链路日常监控及运行维护 |  |  | 44段核心汇聚层组网光缆、32段汇接光缆、141条接入层政务网光缆、159条接入层租用光缆 | 47段核心汇聚层组网光缆、32段汇接光缆、141条接入层政务网光缆、173条接入层租用光缆 | 1 |  | 1
|  |  | 完成政务内网传输网络管理系统、时钟管理系统、光电转换器管理系统、动力环境监控系统、运维管理平台的日常运行维护 |  |  | 政务内网传输网络管理系统、时钟管理系统、光电转换器管理系统、动力环境监控系统、运维管理平台各1套 | 政务内网传输网络管理系统、时钟管理系统、光电转换器管理系统、动力环境监控系统、运维管理平台各1套 | 1 |  | 1
|  |  | 开展内网传输网应急演练工作，进一步完善应急预案及相关机制 |  |  | 开展应急演练1次,提交演练方案一份、演练报告一份 | 开展应急实战演练1次,桌面推演8次，提交演练方案8份、演练报告8份 | 0.5 |  | 0.5
|  | 质量指标 | 政务外网网络可用率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网故障恢复及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务外网重大通信中断的抢修时限 |  |  | 城区2小时、远郊区4小时内到达现场，网络设备故障4小时内排除（不包括前述到达现场时间），48芯以下（含48芯）光缆故障4小时内恢复正常，超过48芯光缆确保在8小时内恢复正常，特殊情况除外 | 全年故障抢修时限故障响应时间均小于15分钟，每次抢修均符合“城区2小时、远郊区4小时内到达现场，网络设备故障4小时内排除（不包括前述到达现场时间），48芯以下（含48芯）光缆故障4小时内恢复正常，超过48芯光缆确保在8小时内恢复正常，特殊情况除外”的要求 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网核心网可用性 |  |  | ≥99.99% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网无线网可用性 |  |  | ≥99.9% | 99.99% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网应急响应完成率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网覆盖率（五环内） |  |  | ≥90% | 92.34% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网覆盖率（平谷、怀柔、房山、密云中心城区） |  |  | ≥85% | 85.3% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网RRC连接建立成功率 |  |  | ≥90% | 96.89% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网切换成功率 |  |  | ≥90% | 97.76% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务物联数据专网通信质量测评完成实际道路测试及数据分析 |  |  | 对我市城区（五环内）主要道路、10个郊区的中心区域主要道路、3条重要应用区域道路及20个热点区域进行实地测试，掌握全网网络覆盖情况，计算年度通信质量测评分数，实现对网络运维服务单位的客观考核 | 达成年度指标。按要求完成了实际道路测试及数据分析，掌握了全网覆盖和通信质量情况，实现对网络运维单位通信服务质量的客观考核。 | 1 |  | 1
|  |  | 为发卡系统提供7×24小时技术支持服务，保证数据卡发放系统全年可用性 |  |  | ≥99% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障恢复及时率 |  |  | 95% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 发卡系统故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网网络可用性 |  |  | ≥99.93% | 99.99 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网网络监控 |  |  | 7×24小时 | 7×24小时 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障响应及时率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网节点故障恢复时间 |  |  | ≤4小时 | 1小时 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障恢复及时率 |  |  | ≥97% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网故障恢复率 |  |  | 100% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网全年工单完成率 |  |  | ≥96% | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 政务内网传输网全年巡检率 |  |  | 100% | 90% | 0.5 |  | 0.4 |  | 因2020年初新冠疫情，部分节点管控较严，未完成巡检
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效指标 | 重大节日时点做好 “元旦”、“春节”、“两会”、“清明“、“五一”、“国庆”通信保障；重大活动、事件的应急通信保障 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。2019年12月30日-2020年1月1日，完成元旦保障；2020年1月24日9时至1月30日18时,完成春节保障；1月24日9时—5月5日24时，完成疫情期间网络保障；5月20日18时—5月28日24时，完成两会保障；6月1日8时起至防汛保障结束，完成2020年北京市汛期通信保障8月15日9时—9月9日16时；，完成服贸会保障；9月30日18时—10月9日9时，完成“中秋、国庆”期间应急通信保障；11月7日9时-13日，完成“国际雪联冬奥会赛道认证”通信保障。 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 全年根据任务提交工单、日报、周报、月报、上年度年报等成果材料 |  |  | 按计划完成 | 每日12：00前上报前一自然日日报；每周五14：00前，上报电子版周报；每月15日前，上报上个月月报；2021年1月20日上报2020年运维年报。 | 1 |  | 1
|  |  | 任务工单要求完成拆、改、迁、建等网络运维任务 |  |  | 按计划完成 | 按时按要求完成物联网21项任务工单，新增基站29个，拆除基站4个。 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 任务工单要求完成现有相关网络整合、规划工作 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。政务物联数据专网与张家口市350兆PDT网互联互通系统，完成系统现网测试和上线试运行；完成了政务物联数据专网与800兆无线政务网系统级互联互通系统实验室测试。 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 全年根据用户需求完善政务物联数据专网基站建设；每季度完成100个基站的巡检工作，开展网络优化和应用支持工作。提交周报、月报、上年度年报等成果材料 |  |  | 按计划完成 | 达成年度指标。按《北京市政务物联数据专网2019-2020建设规划》和任务书，共建设开通29个站点宏站（拆除4个宏站）和3个室分站点（拆除1个室分站），建设完成40个基站。全年按计划每季度完成720个基站的巡检工作；全年总共优化了275个基站；年度实现用户拜访交流累计72次，配合测试101次,支持应用项目60个。 | 1 |  | 1
|  |  | 本年度政务物联数据专网应急通信演练 |  |  | 2020年6月-2020年12月完成 | 2020年6月、11月进行了两次III级应急演练。 | 1 |  | 1
|  |  | 政务物联数据专网通信质量测评 |  |  | 2020年7月-2020年12月完成 | 2021年1月完成政务物联数据专网通信质量测评，测评得分>80分。 | 1 |  | 0.9 |  | 测试单位设备出现故障造成延时；督促测试单位加强设备维护，加快测试进度。
|  |  | 每月完成政务物联数据专网发卡系统运维提交月度运维报告、巡检报告 |  |  | 按计划完成 | 每月15日前提交上个月月度运维报告、巡检报告，已全部按时提交。 | 1 |  | 1
|  |  | 政务内网传输网运维方案及相关规划的修订完善 |  |  | 2020年1月-2月完成 | 2020年1月完成 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 进一步修订完善政务内网传输网应急预案，组织应急通信保障演练；完成内网运维管理平台功能优化工作 |  |  | 2020年2月-10月完成 | 2020年9月完成 | 1 |  | 1
|  |  | 全年做好节假日、重大活动期间的通信保障工作 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1
|  |  | 全年完成政务内网传输网日常运行维护工作，确保政务内网安全、稳定运行，线路畅通；根据业务部门的需求，完成新增、迁、改、移任务；配合完成内网整合建设工作、完成网络扩容及节点机房改造工作 |  |  | 按计划完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 18094.71万元 | 18094.71万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进公共服务深入覆盖，提高服务质量，增强社会治理能力 |  |  | 有效推进公共服务深入覆盖，增强社会治理能力 | 增加政务外网1247家单位、安全接入平台用户8988个、物联网终端63个，有效推动了本绩效目标 | 5 |  | 5
|  |  | 整合共享资源，全面支撑应急技术体系建设，促进政务信息资源共享，实现业务协同 |  |  | 有效促进政务信息资源共享，实现业务协同 | 持续整合应急视频、金财链路。特别在疫情期间，紧急为医院、新国展、丰台区防疫等单位接入政务外网，有效支撑我市应急工作，达成年度指标 | 5 |  | 5
|  |  | 推进城市精细化管理，提高政府履职效率，支撑领导决策 |  |  | 有效提高政府履职效率，支撑领导决策 | 网络有线网络和无线移动网络相结合，支撑数据、图像、语音等多业务，深入每个单位的多样工作场景。各个城市管理部门使用基于政务物联数据专网建立的各类应用，可通过调用现场图像、远程监控等手段对城市进行精细化管理，提高了城市的管理水平，为智慧城市建设提供了有力的支撑，达成年度指标 | 5 |  | 5
|  |  | 为各政务部门持续提升公共服务、社会管理、城市管理的水平奠定了基础条件 |  |  | 有效提升公共服务、社会管理、城市管理的水平 | 协助大数据中心完成“健康宝”业务系统上线，协助实现京津冀互通，特别是在疫情期间支撑市卫健委、市应急局等单位视频会议、图像监控等，达到预期目标 | 5 |  | 5
|  |  | 可以提高城市智慧化管理水平，满足我市智慧城市发展需要。为我市提供智慧化城市管理部件全面接入物联网的基础条件，使我市的产业经济、市政管理、社会民生、资源环境和技术能够得到高度智慧管理，从而以更加精细和动态的方式来提升政府的行政服务效能和管理模式，增强城市的综合竞争力和影响力，实现创新社会管理 |  |  | 有效增强城市的综合竞争力和影响力，实现创新社会管理 | 基于政务物理数据专网的各类政务应用为智慧城市建设提供了可靠地基础设施条件，集群应用为政务用户提供了可视化支队调度手段，，使我市的产业经济、市政管理、社会民生、资源环境和技术能够得到高度智慧管理，从而以更加精细和动态的方式来提升政府的行政服务效能和管理模式，增强城市的综合竞争力和影响力，实现创新社会管理，达成年度指标。 | 5 |  | 5
|  |  | 为国家重点电子政务业务系统的建设提供网络支撑；为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的网络支撑服务，对我市党政机关综合决策能力、部门协同能力起到提升作用。 |  |  | 有效提升市党政机关综合决策能力、部门协同能力，为各部门内部共享交换业务提供安全、可靠的网络支撑服务 | 重点保障疫情期间政府部门的访问需求，协助市政务服务局实现京津冀一网通办，达成年度指标 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度测评分数政务外网 |  |  | ≥85分 | 91.46分 | 4 |  | 4
|  |  | 用户满意度测评分数政务物联数据专网 |  |  | ≥80分 | 89.64分 | 3 |  | 3
|  |  | 用户满意度测评分数政务内网传输网 |  |  | ≥85分 | 95.73分 | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.7
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。