## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度中环广场政府数据中心运维及改造
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市政务网络管理中心
项目负责人 |  | 杨新征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59260927
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 368.815 | 328.656 |  | 298.2 |  | 10 |  | 90.73% |  | 9.0733
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 368.815 | 328.656 |  | 298.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 总体目标：依据市政府对《关于对市信息办〈关于明确市政务网络管理中心负责中环办公楼内局域网、中心机房及相关委办局入驻设备运维任务的请示〉的意见》，由原市信息办委托网管中心负责中环办公楼内局域网、中心机房运维和相关委办局入驻后网络服务项目。具体工作内容如下： 1.为中环广场政府数据中心以及中环办公楼局域网网络设备和安全设备提供一年的维保服务和保障工作； 2.为中环广场政府数据中心的UPS、电池、配电、空调、环境动力监控等基础动力设施提供一年的维保服务和保障工作； 3.为中环广场政府数据中心的网络及环境提供一年的机房评估、定期巡检、应急处置、网络优化和数据备份等增值服务； 4.完成中环广场政府数据中心UPS电池组更换，确保UPS设备能够依靠电池组实现稳定可靠的旁路供电功能； 5.完成中环广场政府数据中心部分精密空调的更换，并对软水系统进行更换，以提升空调系统的安全性，可靠性及可管理性。 通过本项目的执行，满足中环各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台。通过提供集中统一的维护服务，有效提升资源利用率，进一步提高政务公开、城市综合管理和服务能力，有效地节省资源和降低成本。 | [5 empty] | 通过项目的实施，保障了政府数据中心为中环大楼内3000多个政府单位办公局域网用户提供稳定的网络服务，保障了楼内10家用户单位3000余用户网络的连接；为托管在中环机房的楼内外18家单位的业务系统平台稳定运行提供了保障。同时作为北京市政务网络的核心节点机房，中环广场政府数据中心为各网络的稳定运行提供了安全保障。通过本项目的实施，保障了各政府机构的办公效率，提高了社会管理能力和民众服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护 |  |  | 1台路由器网络设备、2台核心层交换机设备、2台汇聚层交换机设备、79台接入层交换机、7台网络安全设备 | 1台路由器网络设备、2台核心层交换机设备、2台汇聚层交换机设备、79台接入层交换机、7台网络安全设备 | 2 |  | 2
|  |  | 中环广场局域网综合布线系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 提供中心机房8台精密空调基础环境设施系统维护 |  |  | 8台精密空调 | 8台精密空调 | 2 |  | 2
|  |  | 提供中心机房4台大金空调、配电及3台UPS系统和1套消防系统维护 |  |  | 4台大金空调、配电及3台UPS系统、1套消防 | 4台大金空调、配电及3台UPS系统、1套消防 | 2 |  | 2
|  |  | 提供中心机房1套机房门禁系统维护； |  |  | 1套机房门禁系统 | 1套机房门禁系统 | 1 |  | 1
|  |  | 提供中心机房1套机房综合布线系统维护 |  |  | 1套机房综合布线系统 | 1套机房综合布线系统 | 1 |  | 1
|  |  | 提供中心机房1套机房监控系统维护、1套机柜内基础设施维护 |  |  | 1套机房监控系统维护、1套机柜 | 1套机房监控系统维护、1套机柜 | 1 |  | 1
|  |  | 提供中心机房1套机柜内基础设施维护 |  |  | 1套机柜 | 1套机柜 | 1 |  | 1
|  |  | 提供中心机房UPS电池组电池更换 |  |  | 150块 | 150块 | 1 |  | 1
|  |  | 提供中心机房3台室内机、4台室外机、1套软水机的更换 |  |  | 3台室内机、4台室外机、1套软水机 | 3台室内机、4台室外机、1套软水机更换完成 |  | 1 | 1
|  |  | 中环广场政府数据中心UPS和空调系统评估报告 | 提供中心机房3台室内机、4台室外机、1套软水机的更换； | 提供中心机房3台室内机、4台室外机、1套软水机的更换； | 1份 | 1份 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 提供对中环政府办公楼用户局域网网络故障解决和网络运行状态监控的日常服务：365×7×24小时 |  |  | 365×7×24小时 | 365×7×24小时 | 2 |  | 2
|  |  | 网络可用性 |  |  | ≥99.6% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 骨干节点路由交换可用率 |  |  | ≥99.9% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 汇聚节点路由交换可用率 |  |  | ≥99.5% | 99.99% | 1 |  | 1
|  |  | 接入层网络交换平台可用率 |  |  | ≥99% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 整个UPS配电系统可用率 |  |  | >99.73% | 99.99% |  | 1 | 1
|  |  | 整个空调系统可用率 |  |  | >99.63% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 100%保证灭火剂钢瓶、驱动钢瓶无漏气； |  |  | 100%保证 | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 温感、烟感探头可用性≥98.00%； |  |  | ≥98.00% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 日常运维服务请求工单完成率≥95.00%； |  |  | ≥95.00% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 工作日技术支持热线电话接听率 |  |  | ≥95.00% | 100% |  | 1 | 1
|  |  | 故障响应时间 |  |  | ≤5分钟 | 1-2分钟 |  | 1 | 1
|  |  | 故障恢复时间L1和L2故障级别 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 |  | 1 | 1
|  |  | 故障恢复时间L3和L4故障级别 |  |  | ≤8小时 | ≤4小时 | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | “元旦”、“春节”、“两会”、“清明”、“五一”、“国庆”中环办公楼信息化网络保障工作 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 1 |  | 1
|  |  | UPS月巡检 |  |  | 每月一次 | 每月一次 |  | 1 | 1
|  |  | 空调月巡检 |  |  | 每月一次 | 每月一次 |  | 1 | 1
|  |  | 消防月巡检 |  |  | 每月一次 | 每月一次 |  | 1 | 1
|  |  | 网络设备月巡检 |  |  | 每月一次 | 每月一次 |  | 1 | 1
|  |  | 按时提交各种工单、周报，月报，季报等成果材料 |  |  | 周报每周一份，月报每月一份，季报每季度一份 | 周报每周一份，月报每月一份，季报每季度一份 |  | 1 | 1
|  |  | 完成中环广场政府数据中心机房UPS电力系统演练、消防演练工作 |  |  | 2020年4月-2020年6月 | 2020-05-01 |  | 1 | 1
|  |  | 完成半年度中环广场政府数据中心机房维护报告 |  |  | 2020年7月-2020年9月 | 2020-07-01 |  | 1 | 1
|  |  | 完成中环政府数据中心UPS和空调系统评估报告 |  |  | 2020年8月-2020年10月 | 2021-01-20 |  | 1 | 0.5 |  | 因评审造成项目开展时间较计划时间晚，后续时间顺延
|  |  | 细化运维指标，制定保障方案，按照规范运维管理流程，完成全年度中环广场政府数据中心机房维护报告 |  |  | 2020年10月-2020年12月 | 2020-12-31 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 328.656万元 | 实际支出金额298.2万元 |  | 10 | 10 |  | 招标结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过本项目的执行，满足中环广场各委办局政务网和互联网应用的需求，为各委办局的政务应用提供安全可靠的网络平台。通过提供集中统一的维护服务，有效提升资源利用率，进一步提高政务公开、城市综合管理和服务能力，有效地节省资源和降低成本。 |  |  | 实现预计目标 | 2020年中环广场政府数据中心安全、稳定运行，中环广场局域网网络设备、安全设备运行稳定、安全、可靠，且圆满完成了日常、节假日及重大活动的通信保障工作。 | 30 |  | 28 |  | 效益分析需要进一步深入开展
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查对象范围覆盖面仍可进一步扩大
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5733
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
提供1台路由器网络设备的维护；
提供2台核心层交换机设备的维护；
提供2台汇聚层交换机设备的维护；
提供79台接入层交换机设备的维护；
提供7台网络安全设备的维护；
提供1套中环广场局域网综合布线系统；
提供中心机房8台精密空调基础环境设施系统维护；
提供中心机房4台大金空调、配电及3台UPS系统和1套消防系统维护；
提供中心机房1套机房门禁系统维护；
提供中心机房1套机房综合布线系统维护；
提供中心机房1套机房监控系统维护、1套机柜内基础设施维护；
提供中心机房1套机柜内基础设施维护；
提供中心机房UPS电池组150块电池的更换；
提供中心机房3台室内机、4台室外机、1套软水机的更换；
中环广场政府数据中心UPS和空调系统评估报告一份。