## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 信息安全测评实验室升级改造项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息安全测评中心
项目负责人 |  | 刘海峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-84437901
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 159.3 |  | 153 |  | 10 |  | 96.05% |  | 9.6045
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.8 | 5.1 |  | 5.1 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 154.2 | 154.2 |  | 147.9 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成大数据安全检测工具和移动APP安全检测工具的采购； 2、制订大数据安全检测工具操作规程和移动APP安全检测工具操作规程； 3、提升我中心大数据安全和移动APP安全方面的评估方法和技术水平，为北京市大数据工作开展提供安全技术支撑。 | [5 empty] | 1、已完成大数据安全检查额工具采购和移动APP安全检测工具采购。 2、已完成大数据安全检测工具和移动APP安全检测工具操作规程制定。 3、通过采购大数据安全和移动APP安全检测工具、编制工具操作规程及制定大数据安全检测规范，达成了提升中心大数据安全和移动APP安全评估方法和技术水平的目标，在2020年北京市电子政务网络安全检查工作中有效支撑了对我市大数据平台、领导驾驶舱等大数据相关系统的安全检测。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大数据安全检测工具 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 移动APP安全检测工具 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 大数据安全检测工具操作规程 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 移动APP安全检测工具操作规程 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  |  | 大数据安全检测规范 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 专用工具正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 招标采购 |  |  | 2020年3月前完成 | 2020年7月完成 | 3 |  | 2 |  | 预算批复相较预期滞后，造成项目采购周期滞后
|  |  | 项目实施 |  |  | 2020年3月至11月完成 | 2020年11月完成 | 4 |  | 4
|  |  | 项目验收 |  |  | 2020年12月底前完成 | 2020年12月完成 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 159.3万元 | 153万元 | 10 |  | 9.6 |  | 投标报价与预算差额
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，使我单位大数据安全评估方法和技术水平得到提升 |  |  | 有效提升大数据安全评估方法和技术水平 | 通过采购大数据工具、制定操作规程及大数据安全检测规范，使中心大数据安全评估方法得到了进一步完善，并全面提高了中心大数据安全评估技术水平。 | 20 |  | 20
|  |  | 移动APP安全检测技术水平得到提升 |  |  | 有效移动APP安全检测技术水平 | 通过采购移动APP安全检测工具、制定操作规程及移动APP安全检测规范，使中心移动APP安全评估方法得到了进一步完善，并全面提高了中心移动APP安全评估技术水平。 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.2045
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。