## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 信息安全测评实验室运维项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息安全测评中心
项目负责人 |  | 刘海峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84437901
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 255 | 255 |  | 255 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 255 | 255 |  | 255 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.专用检测工具适时升级、周期维护、检测前核查，确保7×24小时可用；机房的空调设备、监控设备、配电设备、消防设备、综合布线系统、空调设备等安全运行；实验室检测环境保障、检测网络安全可用。 2.通过项目实施，提升我中心安全测评能力，为市经信局安全服务职能的正常履职提供支撑。 | [5 empty] | 本项目按照年度总体目标要求完成了工作任务，确保了专用检测工具适时升级、周期维护、检测前核查，确保7×24小时可用；机房的空调设备、监控设备、配电设备、消防设备、综合布线系统、空调设备等安全运行；实验室检测环境保障、检测网络安全可用；中心安全测评能力得到提升，支撑市经信局安全服务职能的能力得到提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 机房空调维护报告 |  |  | 12份 | 12份 | 1 |  | 1
|  |  | 机房配电系统维护报告 |  |  | 12份 | 12份 | 1 |  | 1
|  |  | 机房集中监控系统维护报告 |  |  | 4份 | 4份 | 1 |  | 1
|  |  | 机房消防设施维护报告 |  |  | 4份 | 4份 | 1 |  | 1
|  |  | 机房空调设施状况评估总结报告 |  |  | 2份 | 2份 | 1 |  | 1
|  |  | 机房UPS维护报告 |  |  | 4份 | 4份 | 1 |  | 1
|  |  | 机房电气设施状况评估总结报告 |  |  | 2份 | 2份 | 1 |  | 1
|  |  | 机房网络综合布线系统运行情况评估报告 |  |  | 2份 | 2份 | 1 |  | 1
|  |  | 弱电系统状况评估总结报告 |  |  | 2份 | 2份 | 1 |  | 1
|  |  | 建筑消防设施检测报告 |  |  | 1份 | 1份 | 1 |  | 1
|  |  | 电气防火检测报告 |  |  | 1份 | 1份 | 1 |  | 1
|  |  | 实验室日常运维周报 |  |  | 52份 | 52份 | 1 |  | 1
|  |  | 实验室日常运维月报 |  |  | 12份 | 12份 | 1 |  | 1
|  |  | 实验室运维年度总结 |  |  | 1份 | 1份 | 1 |  | 1
|  |  | 测评专用工具年度升级 |  |  | 15台/套 | 15台/套 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 机房安全稳定运行 |  |  | 全年无安全事故 | 全年无安全事故 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成招标采购 |  |  | 2020年1月前 | 2020-05-01 | 3 |  | 1.5 |  | 预算批复时间较晚
|  |  | 进入实施阶段 |  |  | 2020年1月至12月 | 2020年1月至12月 | 3 |  | 3
|  |  | 完成验收 |  |  | 2020年12月底前 | 2021-01-01 | 4 |  | 3 |  | 项目完成后开专家验收会
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 255万元 | 255万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过项目实施，提升我中心安全测评能力 |  |  | 为市经信局安全服务职能的正常履职提供支撑 | 得到提升。支撑开展了近200个系统测评、产品检测、软件测试项目。掌握第一手信息安全行业、产品、系统数据，支撑了2020年度电子政务网络与信息安全检查工作，有力支撑了市经信局信息安全服务职能的开展 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全测评委托单位满意度 |  |  | ≥95% | 93% | 10 |  | 8 |  | 个别项目时间较长，进度较慢，须进一步提升效率
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。