## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 开展信用社会应用推广
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 孙涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578459
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 327 | 295.67 |  | 294.871 |  | 10 |  | 99.73% |  | 9.973
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 327 | 295.67 |  | 294.871 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、组织编制、拍摄50集信用宣传系列短片与北京大数据行动计划宣传片，推出一批高质量的信用主题文化宣传作品、公益广告，以大众喜闻乐见的方式，宣传信用工作，拉近信用工作与百姓生活的距离，提升市民信用认知水平；2、以“信用进社区”“信用进商圈”“信用进园区”“信用进校园”“信用进企业”“北京大数据行动计划宣传”等系列活动为载体，推进信用宣传相关工作，让企业和个人更加直观地感受信用的重要性，自觉守信，维护好自身的信用记录，不断提升信用认知能力和信用应用水平。 | [5 empty] | 在全市范围内开展以“信用进社区”“信用进商圈”“信用进园区”“信用进校园”“信用进企业”等“信用五进”系列宣传活动为主线的“开展信用社会应用推广”项目，有效完成了项目预期绩效目标，成效显著，市民信用意识提升明显，支撑北京社会信用体系建设连续保持了多个全国第一。 1、通过“线上+线下”各种形式组织各类主题宣贯活动近30场，覆盖30余万人次，让”共建信用北京、共创首善之区、共享信用生活“的理念，根植于全市企业及普通百姓心中，推动信用建设社会感知度持续增强； 2、形成了系列宣传材料，有效支撑信用宣传、信用教育落地。通过内容策划、脚本撰写、组织拍摄等全流程操作，制作完成 50 集原创信用宣传视频。部分视频资料成为“信用中国”信用修复培训模块的支撑材料，服务全国企业抗疫和复工复产，有效支撑信用宣传、信用教育落地，得到国家公共信用信息中心的认可。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄信用宣传系列短片数量 |  |  | 50集 | 50集 | 1 |  | 1
|  |  | 编制印发《北京市市民信用手册》 |  |  | 2000份 | 2000份 | 1 |  | 1
|  |  | 线上线下发放回收“北京市民信用状况”调查问卷 |  |  | 2000份 | 2000份 | 1 |  | 1
|  |  | 开展“信用进社区”主题宣传活动场次 |  |  | 6场 | 6场 | 1 |  | 1
|  |  | 组织专家开展诚信商圈评价指标体系讨论会 |  |  | 2场 | 2场 | 1 |  | 1
|  |  | 推进“寻找百姓身边的诚信故事”征集活动，通过活动推进小商户和窗口行业人员签属信用承诺书 |  |  | 1000份 | 1000份 | 1 |  | 1
|  |  | 组织诚信典型故事讲述活动场次 |  |  | 1场 | 1场 | 1 |  | 1
|  |  | 组织信用园区评价指标体系专家讨论会 |  |  | 2场 | 2场 | 1 |  | 1
|  |  | 组织园区信用评价工作，尝试发布园区信用评价报告数量 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  |  | 开展北京市企业创新信用领跑行动评价指标体系专家研讨会场次 |  |  | 2场 | 2场 | 1 |  | 1
|  |  | 开展信用领跑行动宣贯活动场次 |  |  | 4场 | 4场 | 1 |  | 1
|  |  | 组织北京市企业创新信用领跑行动启动仪式及发布仪式 |  |  | 2场 | 2场 | 1 |  | 1
|  |  | 组织《北京市青少年诚信知识读本》专家讨论会 |  |  | 1场 | 1场 | 1 |  | 1
|  |  | 修改印刷《北京市青少年诚信知识读本》数量 |  |  | 2000册 | 2000册 | 1 |  | 1
|  |  | 组织“信用进校园”诚信知识大讲堂系列活动 |  |  | 2场 | 2场 | 1 |  | 1
|  |  | 组织大学生校园诚信故事演讲比赛总决赛 |  |  | 1场 | 1场 | 1 |  | 1
|  |  | 拍摄北京大数据行动计划宣传片 |  |  | 1集 | 1集 | 1 |  | 1
|  |  | 制作北京大数据行动计划宣传彩页 |  |  | 2000份 | 2000份 | 1 |  | 1
|  |  | 制作北京大数据行动计划宣传海报 |  |  | 2000份 | 2000份 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 完成信用宣传系列短片与北京大数据行动计划宣传片拍摄工作 |  |  | 完成拍摄 | 完成拍摄 | 5 |  | 5
|  |  | 全面开展信用“五进”工作和“北京大数据行动计划宣传”工作 |  |  | 全面开展 | 全面开展 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 完成拍摄信用宣传系列短片与北京大数据行动计划宣传片工作时间 |  |  | 2020年12月底前完成 | 2020-12-01 | 5 |  | 5
|  |  | 完成开展信用“五进”工作和“北京大数据行动计划宣传”工作时间 |  |  | 2020年12月底前完成 | 2020-12-01 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 拍摄信用宣传系列短片工作 |  |  | 142万元 | 105.08万元 | 5 |  | 3.7 |  | 预算核减
|  |  | 开展信用“五进”工作和“北京大数据行动计划宣传”工作 |  |  | 185万元 | 189.791万元 | 5 |  | 4 |  | 由于子项目“拍摄大数据行动计划宣传片”工作进行了不同的分类归属所导致支出数大于预算数
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织编制、拍摄50集信用宣传系列短片，推出一批高质量的信用主题文化宣传品，在北京地铁、社区、商圈的视频媒体等广泛传播，影响辐射全市市民，采用大众喜闻乐见的方式，宣传信用工作，拉近信用工作与百姓生活的距离，提升全市市民信用认知水平 |  |  | 有效提升全市市民信用认知水平 | 市民信用认知水平有效提升。线上打造“信北京”新媒体矩阵平台，定期更新播放内容，截止到 2020 年年底相关视频播放量已突破 147万；部分视频在京港地铁沿线循环播放，历时两个月，日均覆盖京港地铁 4 条线路约260万人次 | 15 |  | 15
|  |  | 深入社区、商圈、园区、企业、校园等基层，推进信用宣传相关工作，让企业和个人更加直观地感受信用的重要性，自觉守信，维护好自身的信用记录，通过手册、画册、宣传彩页、海报、媒体、自媒体等各种宣传渠道广泛传播，不断提升全市企业及市民信用认知能力和信用应用水平 |  |  | 有效提升全市企业及市民信用认知能力和信用应用水平 | 通过深入开展信用宣传相关工作，支撑北京社会信用体系建设连续保持了多个全国第一：在国家信息中心发布的城市信用监测综合排名中，自2018年以来已连续30多个月取得第一；在2020年信用信息共享支撑中小微企业融资和“放管服”改革现场观摩评比中荣获第一名；国家营商环境评价中，信用建设水平评为全国第一；政务诚信建设被世界银行采纳发布为优化营商环境的“北京经验”。同时，通过活动组织，带动公众参与媒体报道、舆论热议，营造了更多人学信、知信的社会氛围。通过挖掘、撰写、传播鲜明生动的典型案例及百姓身边的诚信故事，让更多人真正认识到信用的作用和维护良好信用的重要性，让”共建信用北京、共创首善之区、共享信用生活“的理念，根植于全市企业及普通百姓心中，促进全市信用意识显著提升，推动信用建设社会感知度持续增强 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信用宣传系列短片与北京大数据行动计划宣传片观看市民（通过在北京地铁、社区、商圈的视频媒体等广泛传播，受众范围涵盖全市市民），信用“五进”活动和“北京大数据行动计划宣传”工作参与社区、商圈、园区、企业、校园及市民满意度 |  |  | ≥90% | 在北京市民信用状况调研中，超九成市民对北京市社会信用体系建设获得感评价较高，平均评分 9.3 分（满分 10 分）。在“信用进社区”“信用进校园”“信用进企业”等“信用五进”主题宣 贯活动中，现场参与人员对活动内容满意度和活动形式及接待工作满意度均在 90%以上 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.67
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。