## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 工业大数据平台运行维护和制造业高质量发展监测指导试点应用
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 杨靖国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578185
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293.7 | 292.46 |  | 292.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293.7 | 292.46 |  | 292.46 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按期完成基础数据的加工处理、上传入库和平台展示，每月上传数据不少于100项； 2.定期提交大数据平台运营监测和数据更新维护的工作简报，全年不少于10份； 3.根据需要设计形成数据转换标准化方法和流程方案1套； 4.分别形成本市制造业企业高质量发展监测指导的指标体系、综合监测方法各1套，形成数据梳理和跟踪监测工具1个； 5.完成两个试点区部分制造业企业数据的采集导入和梳理监测，形成监测评价结果，数量不少于200家。 6.完成试点区制造业企业发展情况报告1份，提出支持企业实现高质量发展的政策建议。 | [5 empty] | 1.能够按期完成基础数据的加工处理、上传入库和平台展示，每月上传数据4000余项； 2.定期提交大数据平台运营监测和数据更新维护的工作简报，目前提交7份； 3.建立了1套数据转换标准化方法和数据维护流程方案； 4.分别建立了全市和两个试点区的制造业企业高质量发展监测指导的指标体系、综合监测方法，形成数据梳理和跟踪监测工具； 5.已经完成两个试点区共计1200余家制造业企业数据的采集导入和梳理监测，形成评价结果。 6.已经形成制造业企业发展情况报告，并提出支持企业实现高质量发展的政策建议。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按期完成基础数据的加工处理、上传入库和平台展示，每月上传数据数量 |  |  | 不少于100项 | 每月完成4000余项 | 3 |  | 2.1 |  | 实际完成值超出预期值500%以上
|  |  | 定期提交大数据平台运营监测和数据更新维护的工作简报数量 |  |  | 全年不少于10份 | 7份 | 3 |  | 2 |  | 合同到今年7月份结束，目前完成7份
|  |  | 根据需要设计形成数据转换标准化方法和流程方案数量 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  |  | 形成本市制造业企业高质量发展监测指导的指标体系、综合监测方法和数据梳理监测工具 |  |  | 各1套 | 各1套 | 2 |  | 2
|  |  | 完成两个试点区部分制造业企业数据的采集导入和梳理监测，形成监测结果数量 |  |  | 不少于200家 | 1229家 | 3 |  | 2.1 |  | 实际完成值超出预期值500%以上
|  |  | 完成试点区制造业企业发展情况报告数量，提出支持企业实现高质量发展的政策建议 |  |  | 1份 | 1份 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 宏观和产业数据准确完整率达到98%，准确率100%，实现数图结合，满足形象化展示要求 |  |  | 完整率98%；准确率100% | 完整率在98%以上；准确率100% | 4 |  | 4
|  |  | 制造业企业高质量发展监测指导指标体系、综合监测方法符合本市发展实际，满足科学性、合理性，具有可操作性，通过专家验收 |  |  | 通过专家验收 | 通过专家验收 | 4 |  | 4
|  |  | 企业个体数据导入准确、全面，能够根据企业指标数据呈现评价结果 |  |  | 能够根据企业指标数据呈现评价结果 | 能够根据企业指标数据呈现评价结果 | 4 |  | 4
|  |  | 总结报告内容详实具体，分析深入透彻，政策建议具有针对性和可操作性，通过专家验收 |  |  | 通过专家验收 | 通过专家验收 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 标准化方法和流程于项目完成 |  |  | 启动后一个月内完成 | 已完成 | 2 |  | 2
|  |  | 加工和上传数据，每月相关数据公布 |  |  | 5日内完成 | 按时完成 | 2 |  | 2
|  |  | 平台运行和数据维护简报 |  |  | 每季度末完成 | 按时完成 | 2 |  | 2
|  |  | 制造业企业高质量发展综合监测指标体系、监测方法和梳理工具 |  |  | 10月底前完成 | 10月中旬完成 | 2 |  | 2
|  |  | 完成两个试点区制造业企业相关数据的采集、导入和监测评价 |  |  | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 1 |  | 1
|  |  | 制造业企业高质量发展监测情况总结报告和政策建议 |  |  | 次年3月底前完成 | 3月10日完成 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 292.46万元 | 292.46万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持平台稳定运营，有效展示对工业经济运行指标 |  |  | 有效展示对工业经济运行指标 | 有效展示对工业经济运行指标 | 7.5 |  | 7
|  |  | 数据展示和分析报告为领导决策及政策制定提供数据支撑及参考建议 |  |  | 有效提供数据支撑及参考建议 | 有效提供数据支撑及参考建议 | 7.5 |  | 7
|  |  | 探索形成本市制造业高质量监测指导指标体系和监测方法，为开展相关工作探索经验，奠定基础 |  |  | 有效为开展相关工作探索经验，奠定基础 | 有效为开展相关工作探索经验，奠定基础 | 7.5 |  | 7.3
|  |  | 研究提出引导支持企业实现高质量发展的政策建议，为后续政策制定提供有益参考 |  |  | 有效为后续政策制定提供有益参考 | 有效为后续政策制定提供有益参考 | 7.5 |  | 7.2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局领导和产业经济运行相关各处室工作人员及数据使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9.5 |  | 调查分析需要加强
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.2
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。