## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | AI+政务领域试点示范
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济和信息化局
项目负责人 |  | 姜武希 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578567
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 119.8 |  | 119.4 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.967
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 119.8 |  | 119.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推动人工智能、自然语言处理等新技术在政务领域推广应用，选择优秀人工智能企业开展政务服务大厅、服务热线、政务网站、政务办公等场景的人工智能场景示范应用。通过大数据、人工智能引导服务提升政务大厅、政务热线服务效率；通过政府网站和移动服务端口的大数据深度挖掘服务，提升政务服务网站服务水平；通过语音、语义识别技术，提供人工智能会议记录等办公示范应用服务。 | [5 empty] | 一、提供智能语音导航，通过集成智能语音服务，获取居民语音输入结果，识别语音，提取关键词，匹配居民咨询诉求结果及办理事项，提供网上政务大厅智能引导服务的验证示范，通过智能语音识别技术获取咨询信息，自动定位事项的办事流程，为办事群众提供详细的业务办理内容引导。 二、通过以知识为核心加上语音识别、语义理解、语音合成等技术的辅助为用户搭建了新一代的客服系统，可提供人性化的人机对话能力、高效的语音识别能力及语义理解能力，通过第一时间了解用户的意图，可快捷、高效的解决用户的问题，大大提升了客户服务的处理效率。 三、智能工单服务以语音识别、语义分析、大数据处理技术为基础的实时业务辅助，通过NLU/NLP（自然语言理解/处理）等人工智能技术理解客户问题，结合知识库采编与智能检索，实时提取一线坐席通话内容，辅助坐席更专业高效地填写工单，提供服务，提升客户满意度。 四、基于市经信局统一身份认证平台等的日志记录信息，采集并处理相关日志记录，利用大数据分析技术，剖析用户行为特征，分析用户登录次数、用户登录时间段、用户登录系统时长、经常登录那个系统，获取该用户行为特征情况。另一方面分析市统一身份认证平台等系统的情况，获取活跃用户，分析录入数据多的用户、分析获取访问系统频率高的功能模块，访问时间段等情况。最后将分析结果在局内领导驾驶舱系统进行数字化展示。 五、智能会议系统构建的语音转写引擎能够实时、高效的把人与人之间交流的语音转换为文字的能力，智能会议记录服务采用13000小时以上的连续语流数据训练而成的声学模型及先进的二遍解码技术，另外独有文本顺滑、标点识别、英文数字后处理等自然语言处理能力，能够让识别结果更加准确、规范。针对语音识别应用中面临的方言口音、背景噪声等问题，基于实际业务系统中所收集的涵盖不同方言和不同类型背景噪声的海量语音数据，通过先进的区分性训练方法进行语音建模，使语音识别器在复杂应用环境下均有良好的效果表现。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 知识图谱数量 |  |  | 3项 | 3项 | 5 |  | 5
|  |  | 智能引导、智能办理、办公辅助数量 |  |  | 5项 | 5项 | 5 |  | 5
|  |  | 全天候智能化服务时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 示范项目可用性 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 数据可靠性 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 持续服务时间 |  |  | 7*24小时 | 7*24小时 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 初步部署完成各应用试点 |  |  | 2020年5月底前 | 2020年10月底部署完成 | 5 |  | 4 |  | 由于疫情影响，项目在2020年8月完成招投标。
|  |  | 完成验收 |  |  | 2020年12月底前 | 2020-11-23 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 119.8万元 | 119.8万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过大数据、人工智能引导服务提升政务大厅、政务热线服务效率 |  |  | 有效提升政务大厅、政务热线服务效率 | 智能文本机器人、智能语音、智能工单生成有效提升政务大厅、政务热线服务效率 | 10 |  | 8
|  |  | 政务网站服务水平提升 |  |  | 有效提升政务网站服务水平 | 网站日志挖掘分析，有效提升政务网站服务水平 | 10 |  | 8
|  |  | 应用场景政务办公效率提升 |  |  | 有效提升应用场景政务办公效率 | 智能会议系统，有效提升应用场景政务办公效率 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。