## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市公共信用信息服务平台和信用北京网站运行服务
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市信息资源管理中心
项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89158327
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 293.54 | 293.54 |  | 293.14 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.9864
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 293.54 | 293.54 |  | 293.14 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展北京市公共信用信息服务平台以及信用北京网站的运维服务工作。实现我市公共信用信息的统一管理和服务，确保平台和网站运行维护安全稳定，开展2次网站应急演练，1次灾备及数据恢复演练，提供7*12小时人工巡检及应急响应。开展信用数据精加工，提升公共信用记录报告质量，持续向我市各级委办局、16区提供公共信用服务，支撑我市各行业领域开展行业信用体系建设。满足社会公众对公共信用信息公示、查询、服务等需求，加大信用文化宣传，积极服务我市“北京诚信”示范工程建设。 | [5 empty] | 通过项目北京市公共信用信息服务平台以及信用北京网站的运维服务工作。使信用平台从公共信用信息的归集、治理、应用、共享等方面更好的开展服务，支撑信用北京网站、信用承诺、信用宣传、新闻动态、联合奖惩、双公示数据归集工作提供了坚实保障，下一步将在信用应用、信用评价等服务领域开展更为广泛的信用服务。自实施以来开展了2次网站应急演练，1次灾备及数据恢复演练，提供7*24小时人工巡检及应急响应。开展信用数据归集、清洗、校验、转换、公示、查询、共享等多个环节的数据任务，提升了公共信用记录质量，持续向市44个委办局、16区提供公共信用服务，支撑在招投标领域、司法领域、安全生产领域、涉金融领域等近40个领域开展信用联合奖惩工作，开展旅游行业、家政行业、医疗行业信用应用建设。持续优化了社会公众对公共信用信息公示、查询、服务等需求，使用互联网前端技术保障网站的响应速度和查询效率，积极拓展信用应用，并进行了诚信文化宣传，积极服务我市的信用应用建设，提升我市的信用服务水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信用北京网站 |  |  | 每栏目每周动态更新不少于1篇； 提供7*12小时人工巡检及应急响应； 异常情况发生后，在5分钟内处置完成； 每月进行网站数据及软件备份； 每年开展2次网站应急演练，1次灾备及数据恢复演练； 网站支持 100个以上并发用户； 平均连接时间支持 30 个/分以上用户； 宣传专栏及活动策划每个月至少1期； 线下获得的组织每个季度至少1次； 根据实际的活动进行每周至少1篇的新闻稿件输出。 | 每栏目每周动态更新3篇； 7*12小时人工巡检及应急响应； 异常情况发生后，在5分钟内处置完成； 每月进行网站数据及软件备份； 开展2次网站应急演练，1次灾备及数据恢复演练； 网站支持 100个以上并发用户； 平均连接时间支持 30 个/分以上用户； 宣传专栏及活动策划每个月1期； 线下获得的组织每个季度1次； 根据实际的活动进行每周1篇的新闻稿件输出。 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 市公共信用信息服务平台 |  |  | 每月进行数据备份工作； 故障恢复处理时间不得超过2小时； 灾备应急演练1次以上； 完成北京市16个区、以及所有委办局用户的对接服务； 每月进行数据汇聚、共享、加工情况汇总、统计； 每月进行至少1次双公示信息分析、汇总、结果下发； 每月进行至少1次的各部门、各区双公示台账汇总、分析、反馈； 线上咨询、电话接听响应等待时间不超过10分钟； 对接服务企业、信用服务机构超过100个，平均信息交换时间为 300 毫秒，最长不超过 1000 毫秒。 | 每月进行数据备份工作； 故障恢复处理时间1.7小时； 灾备应急演练1次； 完成北京市16个区、以及所有委办局用户的对接服务； 每月进行数据汇聚、共享、加工情况汇总、统计； 每月进行2次双公示信息分析、汇总、结果下发； 每月平均进行了1次的各部门、各区双公示台账汇总、分析、反馈； 线上咨询、电话接听响应等待时间不超过8分钟； 对接服务企业、信用服务机构102个，平均信息交换时间为 300 毫秒，最长不超过 1000 毫秒。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 公示数据分析及公示台账分析准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 公共信用信息更新量 |  |  | 大于4亿条 | 6.5亿条 | 3 |  | 3
|  |  | 在网站公示信息公示量 |  |  | 大于2亿条 | 3.1亿条 | 3 |  | 3
|  |  | 其中行政处罚公示公示率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 行政许可公示率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 全年提供信用北京网站运行和维护 |  |  | 包括网站基础运维与安全运维、网站内容运行与更新、异议投诉/信用修复受理和服务 | 使用自动化运维工具定期对系统网络情况、每周对网站的新闻更新情况进行记录，异议和修复在2个工作日内通知到责任部门，并对数据进行台账进行记录，对数据修复时间、修复结果进行分析统计 | 5 |  | 5
|  |  | 全年提供市公共信用信息服务平台运行和维护 |  |  | 包括日常基础运维、双公示子系统运维、信用数据精加工、信用档案库建设和运维、个人企业信用记录报告模板改版、市级部门信用公示绩效监测/市区两级部门上报情况统计、升级互联网公示数据共享和服务接口 | 已完成双公示子系统运维，依据国家对数据标准的要求，及时跟进市级部门对系统的功能、数据的业务需要，及时更新业务需求，并满足各部门的报送方式和报送要求，将自然人、法人建设中将数据分为5大类，并根据不同类别对数据做出相应的对照，支撑不同档案建设，个人企业信用记录报告按照实际业务需要改版并在政务服务大厅发布，提供相关个人和企业查询信用记录，提供市级部门信用公示绩效监测及市区两级部门上报信用监测的数据情况统计，按照不同的考核指标进行对应数据的推送、升级互联网公示数据共享和服务接口，为政务服务局、3个区级部门提供数据接入服务，供各个部门查询信用数据 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | 293.54万元以内 | 293.14万元 | 10 |  | 9.99
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过提供信用北京网站和市公共信用信息服务平台运维，保障网站和平台的平稳、有效运行，减少因平台故障、数据丢失等问题带来的经济损失 |  |  | 有效保障网站和平台的平稳、有效运行，减少因平台故障、数据丢失等问题带来的经济损失 | 1、实现服务的集群化部署，多节点提供服务保障了业务高峰的高访问量服务能力2、数据库每周全量每天增量的方式备份，保障了数据安全性和灾难恢复的可靠性。3、定期检查系统性能和服务可用4、自动化工具对网站的运行情况进行统计，并在有异常的情况下实施告警 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 通过对信用北京网站内容进行运维和更新以及宣传推广，方便公众能够及时、准确掌握信用相关信息，减少因信用信息掌握不全面而导致的经济损失 |  |  | 方便公众能够及时、准确掌握信用相关信息，减少因信用信息掌握不全面而导致的经济损失 | 1、提供互联网服务，并公开发布信用网站服务2、在醒目位置标识政府标识3、可查询信用数据包括红黑名单、行政处罚、行政许可、异常经营等多类数据4、在3s内响应用户的访问请求，使用户可以及时获取到信用信息 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 通过市级部门信用公示绩效监测、市区两级部门上报情况统计，及时掌握市级部门以及市区两级部门信用开展工作中出现的问题；同时，根据信用工作开展需要，提供双公示子系统运维、信用数据精加工、个人企业信用记录报告模板改版、升级互联网公示数据共享和服务接口，将信用工作落到实处，达到褒扬诚信、惩罚失信的目的，共建诚信良好的发展环境 |  |  | 有效将信用工作落到实处，达到褒扬诚信、惩罚失信的目的，共建诚信良好的发展环境 | 1、开发了信用北京信用宣传栏目、政策法规栏目，做到将信用相关的立法、动态及时宣贯至公众2、建立诚信万里行专栏，对守信、失信的行为进行大力宣传3、将红黑名单应用在联合惩戒中，在政务业务办理、小客车摇号、公积金审核、申请政府资金、政府采购、评优、科研申报中进行审查，达到塑造诚信发展的效应 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 通过网站异议投诉、信用修复受理和服务，及时解决、处理公众的相关问题，增强政府公信力；完善、丰富主体信用信息，为后续联合奖惩工作提供基础的数据支撑 |  |  | 及时解决、处理公众的相关问题，增强政府公信力，完善、丰富主体信用信息，为后续联合奖惩工作提供基础的数据支撑 | 1、在异议申诉方面，及时响应公众的异议申诉，及时将异议情况报送至相关部门，并将有关部门反馈通知给申诉人员。2、对部门处理情况进行详细核实，并对处理结果与部门进行再次确认，减少公众的疑惑。3、在异议申诉成功后及时撤销网站公示数据4、异议从申诉到结束全程7日完成5、修复按照国家相关的修复办法进行处理 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众电话、微信技术支持工作满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 急值守响应满意度 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9764
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。