## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 北京市公共数据开放创新基地试点项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市信息资源管理中心
项目负责人 |  | 穆勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371821
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320.35 | 320.35 |  | 319.95 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.9875
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320.35 | 320.35 |  | 319.95 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.依据《促进大数据发展行动纲要》、《公共信息资源开放试点工作方案》、《北京市政务信息资源管理办法(试行)》、《北京市公共信息资源开放试点实施方案》和《北京市人民政府会议纪要》（市政府办公厅第54号）中关于公共数据开放的相关要求，以及市编办批复的大数据中心(筹)的工作职责，建设公共数据开放创新基地。 2.搭建北京市公共数据开放创新基地基础环境，满足数据专区、开展应用竞赛活动、提供人工智能开放算力平台服务试点的需求，实现对数据创新基地敏感数据的分级分类管理。举行各类数据竞赛活动，非竞赛期间开展面向特定企业或个人开展人工智能开放算力服务试点工作；引入自主可控的国产化软硬件，如寒武纪AI芯片、百度飞桨、华为鲲鹏CPU等，助力我市人工智能产业发展。 | [5 empty] | 北京市公共数据开放创新基地已建成投入使用，基地利用数字北京大厦的基础设施条件建设，具备包括私有云、局域网大数据平台、国产百度飞桨人工智能开发框架、安全终端在内的数据沙箱应用环境，并已依托创新基地举办了“科技战疫大数据公益挑战赛”、“数智医保创新竞赛”等活动，向社会有条件开放开放329个高价值数据集，总量达35亿条数据记录。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 |  |  | 不少于30家 | 35 | 10 |  | 10
|  |  | 系统可用性 |  |  | 超过90% | 92% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成招标及合同签订时间 |  |  | 2020年二季度 | 2020年10月签订合同 | 10 |  | 7 |  | 因疫情原因，影响正常工作，造成进度滞后
|  |  | 完成验收时间 |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 320.35万元 | 319.95万元 | 10 |  | 9.99
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会提供公共数据授权开放服务,为产业发展等应用提供数据支撑 |  |  | 按计划完成 | 依托基地举办多场大规模数据开放竞赛活动，有力促进了产业发展和行业应用，得到工信部和市领导高度肯定 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 |  |  | ≧85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9775
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。