## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年北京市大数据平台运行服务项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市信息资源管理中心
项目负责人 |  | 陈桂红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911529256
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 601.48 | 601.48 |  | 600.41 |  | 10 |  | 99.82% |  | 9.9822
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 601.48 | 601.48 |  | 600.41 |  | 10 |  | 99.82% |  | 9.9822
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《北京市大数据行动计划工作方案》明确要求，2020年，北京市应基本实现城市大数据共享应用，大数据成为加强城市精细化管理、提升政府治理能力、提高民生服务水平、促进高质量发展的重要支撑，大数据应用整体达到全国领先水平。为了达到上述目标，2020年北京市大数据平台将重点开展以下运维工作： 1.数据交换服务运维：实现全年数据汇聚和数据交换的稳定运行，做好委办局向市大数据平台的数据汇聚，以及委办局之间数据交换工作的支撑；开展社会数据接入市大数据平台并提供服务；做好国省两级级联对接的运维工作。 2.政务地理空间支撑服务：实现地理空间服务全年稳定运行，开展空间分析与可视化服务、移动地图服务等政务地理空间支撑服务相关系统功能的日常运维工作；及时响应用户的业务需求，为用户提供专业、高效的技术支持，提升服务能力和水平。 3.领导驾驶舱主题数据分析：实现城市运行基础信息主题分析、城市事件主题分析、政府信息化等主题的应用分析。 | [5 empty] | 1.大数据平台服务运维：全年稳定运行，累计为14个部门开通租户服务，申请使用数据清洗等共性组件77次，支撑市领导驾驶舱、回天大脑、市中小企业库等9个重点应用；交换数据超过360亿条，19TB，日均交换约1.3亿条，68GB；汇聚政府、社会数据174.2亿条，10914.47GB；支撑与国家的数据交换，全年交换数据21.6亿条，其中北京市向国家提供数据36类，17.8条，从国家获取数据22类、3.8亿条；市级单位和区通过大数据平台调用国家部委7个接口，累计成功调用20.9万次。 2.政务地理空间支撑服务：实现地理空间服务全年稳定运行，开展7*24小时运维保障；为55个部门（含16区）185个业务系统提供服务支撑，年度新增支撑13个部门的14个业务系统应用，年度接口服务访问量1.31亿次；为规自、发改、财政、应急、城管、工商等部门相关业务提供了稳定、高效的服务保障。 3.领导驾驶舱主题数据分析：累计接入49个部门772类数据，生产城市运行基础指标3328个；相关主题数据分析成果为突发事件、百姓诉求、疫情防控、复工复产等专题应用建设和完善提供有效支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对现有6000多个数据交换流程的运维 |  |  | 6000多个 | 6576 | 3 |  | 3
|  |  | 现有交换体系中增加2个国产交换节点 |  |  | 2个 | 2 | 3 |  | 3
|  |  | 政务地理空间服务支撑用户数量 |  |  | 不少于50个部门及区 | 55 | 3 |  | 3
|  |  | 政务地理空间服务支撑业务系统数量 |  |  | 不少于160个 | 185 | 3 |  | 3
|  |  | 完成领导驾驶舱主题数据分析服务数 |  |  | 不少于2个主题应用 | 3 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 市大数据平台全年运行无故障时间 |  |  | 无故障时间超过99% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 市大数据平台全年运行故障响应率 |  |  | 故障响应率100% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 按照委办局、区使用需求和重大应用推进进度开展运维保障工作 |  |  | 全年运维 | 12个月 | 3 |  | 3
|  |  | 启动招标时间 |  |  | 2020-03-01 | 2020-07-01 | 3 |  | 2 |  | 疫情期间居家办公影响招标进度，7月启动招标
|  |  | 完成验收时间 |  |  | 2020年12月前 | 工作基本完成，正在验收流程中 | 4 |  | 3 |  | 受疫情影响，工作进度滞后，合同截止到2021年3月31日，计划4月验收
|  | 成本指标 | 严格按照预算及公开招标结果执行，项目预算控制数 |  |  | 601.48万元 | 600.41万元 | 10 |  | 9.98
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少政府各部门在相关领域的重复建设 |  |  | 节约人力、物力和财力 | 1.大数据平台为14个部门开通租户服务，节约软硬件采购和租用费用； 2.市领导驾驶舱、回天大脑等业务系统利用大数据平台提供的共性组件进行系统开发，节约建设成本。 | 8 |  | 8
|  |  | 通过共享提高政府的运行效率 |  |  | 提高基础资源的统筹建设能力 | 统筹开展政务地理空间基础库建设和共享服务，业务部门在“一张图”上作业，有效提升跨部门业务协同水平。 | 8 |  | 8
|  |  | 减少市民办事奔波支撑小客车摇号等工作 |  |  | 减少市民提交材料的时间成本 | 1.支撑市交通委进行个人、企事业单位小客车配置指标申请信息资格审核，避免提交纸质材料； 2.支撑市住房城乡建设委对商品住房、商业办公房屋、共有产权住房的购房申请信息进行资格审核，避免提交纸质材料。 | 8 |  | 8
|  |  | 提高服务型政府建设水平 |  |  | 提高政府办事效率减少中间环节 | 支撑全市统一行政审批平台，完成各部门行政审批和服务办件数据、办件结果数据在部门间的交换，减少重复提交资料和中间环节 | 8 |  | 8
|  |  | 一网多用、联合共建 |  |  | 节约建设运维经费 | 政务地理空间运行服务新增支撑13个部门14个业务系统建设，有效避免了地图数据资源及相关系统重复建设，节约大量经费。 | 8 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9622
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。