## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2020年度北京大数据行动计划大数据治理
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市信息资源管理中心
项目负责人 |  | 贾晓丰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371850
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 684.05 | 684.05 |  | 680.72 |  | 10 |  | 99.51% |  | 9.9513
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 684.05 | 684.05 |  | 680.72 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京大数据行动计划工作方案》（京政办发〔2018〕31号）、《北京大数据行动计划2019年重点工作任务》（京大数据发〔2019〕3号）相关要求，依托市级大数据平台开展数据治理工作，主要包括全市大数据目录体系完善及服务、政务数据和社会数据汇聚、数据全生命周期管理与服务等工作内容。通过项目实施，完成目录体系标准修订、完成全市职责目录和数据目录的维护和更新、完成信息系统的链上管理与服务，完成汇聚数据的更新、全流程治理和服务接口发布，通过统筹全市政务数据和相关社会数据的汇聚、管理和共享，实现全市大数据的“一个家底”和统一管控，有效支撑领导驾驶舱及各部门、各区的重大主题应用。 | [5 empty] | 按照大数据行动计划总体设计和2021年重点任务要求，开展目录体系建设、政务数据和社会数据汇聚共享、数据治理等相关工作。目前60个市级部门、16个区和经济技术开发区完成三级目录建设及“上链”；完成1001个市级部门信息系统“交钥匙”；累计汇聚57个市级部门的2100多类数据资源、2万多个数据项、207余亿条数据；向全市39个部门和15个区提供数据共享，支撑了领导驾驶舱、疫情防控、一网通办等市区两级近百项重点业务应用；累计发布39个市级部门、10000多个数据项的标准接口服务，为33个市级部门、7个区级部门及相关国家部委、社会机构提供接口调用2600多万次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 目录体系标准修订个数 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 运维全市已有数据目录和信息系统的链上管理与服务 |  |  | 职责目录8000余类、数据目录7000余类和2000个信息系统 | 职责目录8086余类、数据目录9845余类和2354个信息系统 | 2 |  | 2
|  |  | 新增市级非政府部门、区、社会机构数据目录上链 |  |  | 不少于1000类 | 1158类 | 2 |  | 2
|  |  | 运维已接入指标数 |  |  | 100个 | 102个 | 2 |  | 2
|  |  | 新增社会数据接入、融合处理及应用支撑数 |  |  | 不少于50个 | 51个 | 2 |  | 2
|  |  | 运维已有的数据接口服务并进行数据更新和治理 |  |  | 500类 | 达成年度指标，完成541类已有的数据接口服务并进行数据更新和治理 | 2 |  | 2
|  |  | 新增政务数据的全流程治理 |  |  | 不少于300类 | 347类 | 2 |  | 2
|  |  | 发布标准化服务接口 |  |  | 完成 | 达成年度指标，完成发布10964个数据项的标准接口服务 | 2 |  | 2
|  |  | 运维已有数据标签 |  |  | 50000个 | 达成年度指标，完成已有数据标签50000个运维 | 2 |  | 2
|  |  | 新增数据标签数 |  |  | 不少于30000个 | 达成年度指标，新增标签31568个 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 启动项目招标时间 |  |  | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 6 |  | 4 |  | 因财政局的预算评审工作延迟，直至10月初才完成财评工作，因此项目执行延后。
|  |  | 开展全市大数据目录体系完善及服务、政务数据和社会数据汇聚、数据全生命周期管理与服务等相关工作时间 |  |  | 2020年6月- 2020年12月 | 2020年12月- 2021年3月 | 6 |  | 3 |  | 因财政局的预算评审工作延迟，直至10月初才完成财评工作，因此项目执行延后。
|  |  | 完成项目验收时间 |  |  | 2020年12月底 | 正在验收流程中 | 8 |  | 5 |  | 因财政局的预算评审工作延迟，直至10月初才完成财评工作，因此项目执行延后。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 684.05万元 | 680.72 | 10 |  | 9.95
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低跨部门的数据共享协调成本和响应时间，实现全市数据共享的统一管控，传统“一事一议”、协议签署、随意变更等情况不再存在 |  |  | 有效减低 | 达成年度指标，实现全市数据共享的统一管控，传统“一事一议”、协议签署、随意变更等情况不再存在 | 10 |  | 10
|  |  | 全市社会数据“统采共用”，减少财政资金的重复投入，降低共享成本 |  |  | 有效降低 | 达成年度指标，社会数据统一采购、融合处理后提供共享服务，节省全市采购和处理社会数据的成本，减少财政资金的重复投入 | 10 |  | 10
|  |  | 统筹全市政务数据和相关社会数据的汇聚和管理，提升基础数据的共享和服务效率 |  |  | 减少全市共性数据资源建设的重复投资 | 达成年度指标，通过统筹全市政务数据和相关社会数据的汇聚、管理和共享，实现全市大数据的“一个家底”和统一管控，减少全市共性数据资源建设的重复投资 | 10 |  | 10
|  |  | 促进大数据创新服务，带动相关产业经济发展 |  |  | 达成预期目标 | 达成年度指标，有效支撑了领导驾驶舱、疫情防控、社会信用、金融数据专区建设、区级政务服务区块链试点、城市大脑等市区两级近百项重点业务应用 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.9013
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。