## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市政府门户网站运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都之窗运行管理中心
项目负责人 |  | 胡志俊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371728
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2141.4215 | 1997.2265 |  | 1997.2265 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2141.4215 | 1997.2265 |  | 1997.2265 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.持续运维北京市政府门户网站，提升门户网站内容运维水平，深化政务公开、便民利企服务、政民互动、人文北京等全方位立体服务体系。 2.通过前端页面技术优化，增强内容吸引力、提升政府网站页面在搜索引擎中的收录比例和搜索效果，同时增强移动端用户体验。 3.根据第三方评估与数据分析，有效推动门户网站服务建设，提升政府网站的知晓度与影响力。 4.网站系统安全稳定运行。 | [5 empty] | 1.2021年，北京市政府门户网站继续开拓创新，围绕北京市政府年度重点工作积极开展各项工作，全年提供稳定、安全、快捷、全面的信息和服务，稳步推进北京市政府门户网站整体内容运维，持续深化政务公开、便民利企服务、政民互动、人文北京等全方位立体服务体系，提高政府网络化服务的整合度。 2.对北京市政府网站的频道、栏目、专题进行系统的创新设计与视觉形象升级，根据网站结构进行模板的适配规划，提供多终端网页适配服务，有效提升网站Alexa排名，保证百度、360搜索引擎的页面收录量稳步提升。 3.北京市政府门户网站总体页面浏览量1亿629万，网站Alexa排名位列全国各省市政府网站第1名；在中国软件评测中心主办的“2021年数字政府服务能力评估”结果中，荣获直辖市第一名；获得清华大学组织的2021年中国政府网站绩效评估活动中各项评估指标合计总分位列各省级政府门户第一名。被中国信息化研究与促进网等第三方机构评为2021年度中国最具影响力党务政务网站，“‘首都之窗’快手号”获得“2021年度中国优秀政务新媒体”称号。 4.北京市政府门户网站及应用系统全年稳定运行，系统业务可用性为100%，所有系统重点保障期100%可用，网站无安全事件发生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网站信息发布量 |  |  | ≥23700条 | 30108条 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 网站专题发布量 |  |  | ≥69个 | 72个 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 新媒体信息推送量 |  |  | ≥6500条 | 7050条 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 快手、抖音短视频发布数 |  |  | ≥480个 | 588个 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 新增图片 |  |  | ≥15000张 | 15070张 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 频道、栏目、专题及图解页面设计与制作数 |  |  | ≥1000个 | 1024个 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 各类图标设计数 |  |  | ≥150个 | 155个 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 移动适配页面数 |  |  | ≥20000页 | 20000页 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 质量指标 | 服务全年整体可用性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 系统应急响应时间 |  |  | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 运维保障团队7*24小时运维保障率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 设计工单按时完成率 |  |  | ≥96% | 99.6% | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 按时完成信件转办、考核、退信及疑难信件处理工作 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 外单位问卷调查需求支撑率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 时效指标 | 全市性重要政务信息发布时限 |  |  | ≤8小时 | ≤8小时 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 重大政策信息发布时限 |  |  | ≤8小时 | ≤8小时 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 热点专题上线时限 |  |  | ≤24小时 | ≤24小时 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 常规设计初稿完成时间 |  |  | ≤12小时 | ≤12小时 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 重大策划设计初稿完成时间 |  |  | ≤24小时 | ≤24小时 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 招标时间 |  |  | 2021年5月底前 | 2021年5月 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 采购到位时间 |  |  | 2021年6月底前 | 2021年6月 | 1 |  | 1 |  | 无
|  |  | 6月底前支付率 |  |  | ≥50% | 70% | 1.5 |  | 1.5 |  | 无
|  |  | 12月底前支付率 |  |  | 100% | 100% | 1.5 |  | 1.5 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 2141.421464万元 | 1997.226464万元 | 7 |  | 7 |  | 按照市财政局要求，本项目预算批复后进行财政评审。项目财政评审审定金额为1997.226464万元，通过签署补充协议的形式，按财评审定金额重新约定了项目金额，审减金额144.195万元由市财政进行了调减。
|  |  | 人员平均成本 |  |  | 1.48万元/月 | 无法准确计算 | 3 |  | 0 |  | 本项目人员平均成本指标来自于项目财政评审审定的人员单价，在项目实施过程中，无法准确计算项目人员平均成本。下一步将完善优化指标设置，使指标设置更加合理。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据共享率 |  |  | ≧90% | 90%以上 | 15 |  | 15 |  | 无
|  |  | ALEXA排名在地方类政府网站排名 |  |  | 第1位 | 第1位 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意度 |  |  | ≧85% | 94.73% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。