## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京市政府网站集约化平台服务及运维
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都之窗运行管理中心
项目负责人 |  | 胡志俊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84371728
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3056.89 | 3037 |  | 3037 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3056.86 | 3037 |  | 3037 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1：通过持续优化政府网站建设的统一标准规范，统一采买集约化平台各类技术组件和政务云服务资源，提供市级政府网站集约化平台整体的统一运维监管、统一安全防护服务，实现北京市政府门户网站以及全部市级政府部门的网站运行保障。 2：持续运维和深化应用全市统一信息资源库，提供全市政府网站的统一信息资源管理。 3：运营和优化“一网通查”服务，持续丰富场景化的智能搜索服务和覆盖全市、统一渠道、发布及时、展现多样、分类科学、查询便捷的政务信息发布服务。 4：运营和优化“一网通答”服务，实现对用户及互动服务的统一业务运营和服务优化。 | [5 empty] | 1：通过持续优化政府网站建设的统一标准规范，统一采买集约化平台各类技术组件和政务云服务资源，提供市级政府网站集约化平台整体的统一运维监管、统一安全防护服务，支撑了北京市政府门户网站、以及60个市级部门共计61个网站运行保障。平台上线以来运行平稳，未发生重大安全责任事件，服务整体可用性100%。 2：持续运维和深化应用全市统一信息资源库，提供全市政府网站的统一信息资源管理。截止2021年底，全市信息资源累计总量为454万条。2021年全年针对新入库45.7261万条稿件进行数据清洗和数据处理。 3：运营和优化“一网通查”服务，持续丰富场景化的智能搜索服务和覆盖全市、统一渠道、发布及时、展现多样、分类科学、查询便捷的政务信息发布服务。“一网通查”智能搜索平台实现了全市政府网站范围100%全覆盖，截止2021年底，搜索总量为24,956,331次,查看次数12,023,673次，搜索转化率为48.18%，2021年搜索场景由2020年190个扩充到241个，新增场景51个，其中12个综合类场景，39个办事类场景，场景化搜索服务使网站搜索转化率提高7.84%，搜索服务效果大幅提升。 4：运营和优化“一网通答”服务，实现对用户及互动服务的统一业务运营和服务优化。2021年统一互动平台接收信件总量36.73万封，智能问答累计访问量为57.9万次，累计咨询量19.9万次。月均咨询量1.6万次，其中11月为本年咨询高峰，单月咨询量2.1万次，“网上调查”支撑全市36个单位开展在线调查427次，回收结果125377份。意见征集支持全市31个单位开展意见征集248次，回收意见4698条。其中北京市政府门户网站“人民意见征集专栏”发布18项主题征集，全年接收建议4290条，其中优质建议800余条。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 政务云服务租用云主机数量 |  |  | 399台 | 471台 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 集约化平台组件数量 |  |  | 14个 | 14个 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 站点建设运营支撑能力 |  |  | 61个 | 61个 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 服务全年整体可用性 |  |  | ≧99.9% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 系统应急响应时间 |  |  | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤4小时 | ≤4小时 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 等保三级测评通过率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 运维保障团队7*24小时运维保障率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 时效指标 | 招标时间 |  |  | 2021年5月底 | 2021年5月 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  |  | 采购到位时间 |  |  | 2021年6月底 | 2021年6月 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  |  | 2021年6月底前支付率 |  |  | 50% | 70% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  |  | 2021年12月31日前支付率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 3056.89万元 | 3037万元 | 7 |  | 7 |  | 无
|  |  | 人员平均成本 |  |  | 1.48万元/月 | 无法准确计算 | 3 |  | 0 |  | 本项目人员平均成本指标来自于项目财政评审审定的人员单价，在项目实施过程中，除业务运营部分服务为人员服务外，其他多为产品服务和技术运维服务，无法准确计算项目人员平均成本。下一步将完善优化指标设置，使指标设置更加合理。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市政府网站技术服务集约化保障，各部门不再单独申请网站相关技术运维费用 |  |  | 实现 | 集约化服务，资源共享，避免重复投资。通过统筹采买全市政务云资源和共性应用组件，各部门不再单独申请网站相关技术运维费用,2021年全市政府网站总投入较2018年（政府网站集约化前）节省25.56%。 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 政府网站信息公开共享率 |  |  | ≧99% | ≧99.5% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 全年重大信息安全事故率 |  |  | 0% | 0% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | “一网通查”、“一网通答”服务在全市各政府部门网站覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 以服务形式交付，确保长期持续正常使用 |  |  | 实现 | 自平台上线以来截至2021年底，平台各项功能持续正常使用，确保平台承载网站全年稳定运行正常访问，未发生断网无法访问现象。 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位的满意度 |  |  | ≧90% | 96.72% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。