## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 办公区安全维护
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 张宇健 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64025681
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 8.12 |  | 6.9685 |  | 10 |  | 85.82% |  | 8.5819
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 鼓楼办公区进行安全维护，需新增空调、维修费及电费 | [5 empty] | 已进行办公区安全维护，购置资产设备，并验收合格
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备数量 |  |  | ＝7个 | 7个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至12月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 85.82% | 5 |  | 4.29 |  | 受每月用电量影响
|  |  | 设备采购及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤8.12万元 | 6.968468万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善情况 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15
|  |  | 各部门办公设备需求满足率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 |  |  | ＝100% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 未开展满意度调查，但使用人员反馈较满意
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.8719
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。