## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京工业和信息化史料编纂、出版
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 吴琼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64021272
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 |  | 47.6 |  | 10 |  | 97.14% |  | 9.7143
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 47.6 |  | — |  | 97.14% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.编纂、出版《北京工业年鉴（2022）》2.做好资料长编工作;3.适时启动第三轮《北京志·工业志》稿件的收集、整理工作;4.提供《中国信息产业年鉴》《中国信息化年鉴》等相关稿件。为政府部门、科研院校、企业提供北京市工业领域的发展情况，达到存史资政功效。 | [5 empty] | 1.编纂、出版约97万字《北京工业年鉴（2022）》380册；2.编辑制作《北京工业史志资料汇编（2011-2012）》2部，为北京市三轮修志做准备;3.为《中国信息产业年鉴》《中国信息化年鉴》《中国信息年鉴》《中国经济贸易年鉴》《北京年鉴》《中国共产党执政纪实事》等年鉴、书籍相关提供稿件。为政府部门、科研院校、企业提供北京市工业领域的发展情况，达到存史资政功效。同时，研究北京工业遗存的现状和工业遗产保护利用情况，为北京市启动工业遗产认定做准备。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京工业年鉴（2022）》印刷数量 |  |  | 300部 | 380部 | 5 |  | 5
|  |  | 每部《北京工业年鉴（2022）》印刷字数 |  |  | 90万字 | 97万字 | 5 |  | 5
|  |  | 《北京工业史志资料汇编（2011-2012）》编纂字数 |  |  | 70万字 | 70万字 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合北京市地方志书编纂要求 |  |  | 符合 | 符合 | 8 |  | 8
|  |  | 符合国家关于差错率、文字表述、标点符号等方面的相关要求 |  |  | 符合 | 符合 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 《北京工业年鉴（2022）》资料的收集、补充、完善 |  |  | 1月-7月 | 1月-7月 | 1 |  | 1
|  |  | 《北京工业年鉴（2022）》稿件的三审三校工作 |  |  | 8月-10月 | 8月-10月 | 1 |  | 1
|  |  | 《北京工业年鉴（2022）》的四审工作 |  |  | 11月 | 11月 | 1 |  | 1
|  |  | 《北京工业年鉴（2022）》的核红、印刷工作 |  |  | 12月 | 12月 | 1 |  | 1
|  |  | 《北京工业史志资料汇编（2011-2012）》资料的收集工作 |  |  | 1月-6月 | 1月-6月 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 《北京工业史志资料汇编（2011-2012）》资料的整理工作 |  |  | 7月-11月 | 7月-11月 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 项目经费1月-6月支出率 |  |  | 15% | 16.63% | 2 |  | 2
|  |  | 项目经费9月前支出率 |  |  | 70% | 78% | 2 |  | 2
|  |  | 项目经费12月底前支出率 |  |  | 100% | 97.14% | 1 |  | 0.97 |  | 因疫情防控暂停外省市学习交流任务，相关经费未能按计划支出，结余资金已于年底返回市财政。
|  | 成本指标 | 成果制作费 |  |  | 9.5万元 | 9.5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 印刷费 |  |  | 9.5万元 | 9.5万元 | 2 |  | 2
|  |  | 资料费 |  |  | 0.6万元 | 0.6万元 | 0.1 |  | 0.1
|  |  | 劳务费、稿费 |  |  | 27.9万元 | 27.9万元 | 5.5 |  | 5.5
|  |  | 外省市学习交流费 |  |  | 1.4万元 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | 因疫情防控暂停外省市学习交流任务，相关经费未能按计划支出，结余资金已于年底返回市财政。
|  |  | 其他 |  |  | 0.1万元 | 0.1万元 | 0.1 |  | 0.1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府部门、科研院校、企业提供史料，为其了解、探究北京工业和信息化发挥作用 |  |  | 显著 | 显著 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 为存史资政发挥作用 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 政府部门、科研院校、企业等服务对象满意度 |  |  | 100% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 未开展满意度调查，但服务对象反馈较满意。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3843
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。