## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 产业经济分析快报
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 李子涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64021797
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.82 | 13.82 |  | 13.82 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.82 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据市经济和信息化局主要职责要求，监测分析本市工业、软件和信息服务业、信息化的运行态势；协调解决产业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议等。开展梳理和汇总国内外及北京市产业经济发展形势、基础态势、重大经济事件、产业政策风向等动态，按期完成分析解读文稿撰写；开展产业经济发展热点、难点问题分析，提出促进我市产业发展的政策建议，完成相关文稿撰写工作；完成年度资料汇编工作，形成全年产业经济分析资料。 | [5 empty] | 围绕局中心工作，重点对国内外及北京市产业经济发展形势、基础态势、重大经济事件、产业政策风向等动态，开展实时解读；同时赴企业调研，掌握第一手资料，丰富研究内容。全年编制完成产业经济分析快报12篇，完成年度资料汇编工作，形成全年产业经济分析资料，对北京市产业发展具有一定参考意义。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写快报文稿 |  |  | ≥10篇 | 12篇 | 10 |  | 10
|  |  | 资料汇编 |  |  | ＝1篇 | 1篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 数据审核准确率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 评审意见整改率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 97.9% | 5 |  | 4.89 |  | 因疫情防控，银行封控暂停营业，相关经费未能按计划支出。
|  |  | 12月15日前专家评审工作完成及时率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤13.82万元 | 13.82万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本市产业发展政策建议 |  |  | ≥10条 | 12条 | 15 |  | 15
|  |  | 国内外及北京市产业经济发展形势、基础态势、重大经济事件、产业政策风向引领 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 未开展满意度调查，但受众群体反馈较满意。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.89
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。