## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 产业经济政策评估工作
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市产业经济研究中心
项目负责人 |  | 李子涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64021797
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13 | 12.4 |  | 11 |  | 10 |  | 88.71% |  | 8.871
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市人民政府工作规则》（京政发〔2018〕5号）、《重大行政决策程序暂行条例》（国令713号）规定和要求，针对北京高精尖产业指导意见有关政策的特点和内容，开展政策评估工作，制定政策评估实施方案及评估标准，组织专家按评估标准对政策进行评估和综合性分析，最终形成政策评估报告。 | [5 empty] | 针对北京高精尖产业指导意见有关政策的特点和内容，按进度安排，完成政策评估各项工作。包括完成制定政策评估实施方案及评估标准，组织专家按评估标准对政策进行评估和综合性分析，开展典型医药企业调研工作，通过专家评审后，形成《<北京市加快科技创新培育医药健康产业指导意见>政策评估报告》，对北京市医药产业具有一定参考意义。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成政策评估报告数量 |  |  | ＝1篇 | 1篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 评审合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至11月底项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 88.7% | 5 |  | 4.43 |  | 因疫情防控暂停外省市学习交流任务，相关经费未能按计划支出。
|  |  | 截至11月底项目完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤13万元 | 11万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成政策建议数量 |  |  | ≥5条 | 5条 | 15 |  | 15
|  |  | 对认为有必要开展决策后评估的决策开展相关工作，为重大行政决策调整提供重要依据 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用对象满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 10 |  | 8 |  | 未开展满意度调查，但使用对象反馈较满意。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.301
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。