## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 数字经济法律、政策、规则、标准体系创新研究
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 研究室
项目负责人 |  | 祝珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55578122
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 428.8655 | 428.8655 |  | 428 |  | 10 |  | 99.8% |  | 9.9798
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 428.8655 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，根据市领导关于进一步健全数字经济政策体系的指示要求，围绕数据要素、数字政府及经济体系运行为主线，立足数字经济发展的全产业链、全环节，委托第三方专业机构结合具体产业领域梳理现有国内外数字经济法律法规、政策制度、规则、标准、规划路径等，结合我市数字经济发展特点、需求及重点发展产业，提出相关法律、政策、规则、标准体系的意见建议，拟分为不少于10个专项研究，形成不少于10篇的研究报告、不少于20篇的政策建议。为我国参与构建数字经济国际话语权提供“北京方案”。 | [5 empty] | 研究共分为12个专项，形成12篇研究报告、21篇政策建议，支撑了数字经济全产业链开放、智能工厂等相关政策的出台，顺利完成任务目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专项研究数量 |  |  | ≥10个 | 12个 | 10 |  | 10
|  |  | 形成政策建议数量 |  |  | ≥20篇 | 21篇 | 5 |  | 5
|  |  | 形成研究报告数量 |  |  | ≥10篇 | 12篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 成果验收通过率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 截至11月底项目支出完成率 |  |  | ＝100% | 70% | 5 |  | 3.5 |  | 支出报审不及时，下一步将督促各课题承担处室年底尽快支出
|  |  | 截至6月底合同签订完成率 |  |  | ＝100% | 46.17% | 2.5 |  | 1.1542 |  | 比选及合同报审不及时，下一步将督促各课题承担处室提前做好各项准备
|  |  | 截至9月底报告初稿完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 截至11月底报告终稿完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果应用率 |  |  | ≥95% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 结合我市数字经济发展特点、需求及重点发展产业，提出相关法律、政策、规则、标准体系的意见建议 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级领导及相关部门对研究报告满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.1341
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填报说明
《项目支出绩效自评表》填报说明
《项目支出绩效自评表》主要是各项目负责人将项目预算批复数和全年预算执行数进行对比，并根据预算执行率和对应的赋分标准计算分值；将项目“年度总体目标”、“产出指标”“效益指标”“满意度指标”年度设定情况和实际完成情况进行对比，并根据各指标对应的赋分标准计算分值。 简而言之《项目支出绩效自评表》即是各项目负责人在项目执行完成后，通过打分等形式对项目进行自评。
（一）项目基本情况
1.项目名称：按照本次各部门自评项目清单中的项目名称填写。 2.主管部门：填写为“北京市经济和信息化局”。 3.实施单位：填写具体项目执行处室（或事业单位）（并非第三方单位）。
（二）项目资金情况（资金单位是“万元”）
1.年初预算数：填写项目年初下达预算金额。 2.全年预算数：填写项目全年下达预算金额，如项目执行过程中存在指标追加、追减，填写追加、追减后的金额。 3.全年执行数：填写全年实际执行的资金额度。 4.执行率：指全年执行数与全年预算数的比值，以保留小数点后两位的百分数，即“**.**%”形式填列。 5.得分：以“分值”和“执行率”的乘积计算填列，得分保留两位小数且不得超出“分值”上限，若超出，则按“分值”上限填列。
（三）年度总体目标情况
1.预期目标：按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的年度总体目标填写，若年中存在调整，按照调整后的年度总体目标填写； 2.实际完成情况：需要对应“预期目标”，根据实际填写具体完成情况。
（四）绩效指标情况
1.分值：指每条绩效指标的标准分值。根据《北京市财政局关于印发<北京市项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（京财绩效〔2020〕2146号）要求，预算执行标准分值为10分、产出指标标准分值为50分、效益指标标准分值为30分、服务对象满意度指标10分，共计90分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出、效益、满意度。 2.年度指标值：需按照2023年该项目申报预算时《项目支出绩效目标申报表》设定的指标值填写。 3.实际完成值：需根据项目实际完成情况，对照“年度指标值”逐条填列。 4.得分：计算分为定量指标、定性指标2种，得分最高不能超过该指标分值上限，计算方法如下所示： （1）定量指标得分计算：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。 具体：定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%，若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 （2）定性指标得分计算：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。 5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 6.总分：由执行率、产出指标、效益指标以及满意度指标得分加和得出，其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。