## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  | 市经济和信息化局网络与信息化运维项目
主管部门 |  | 北京市经济和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室
项目负责人 |  | 办公室：王新（2024年至今）、樊丽杰（2023年底前） 综合事务中心：谭翠萍、张亚君、孟庆楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55520794、55520907 55521223、55521186、55521229
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1027.4 | 1040.264 |  | 1024.409 |  | 10 |  | 98.48% |  | 9.8476
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1027.4 | 1040.264 |  | 1024.409 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、局机关网络设备全年运行稳定可靠，可用性超过99.9%；完成桌面运维等各类运维保障和需求响应。 2、局内应用系统可用性超过99.9%，能够通过局互联网网站和办公门户提供优质服务。 3、数据资源基础库全年运行稳定，数据可用性超过99%，支持企业数据调用20万次以上。 4、全年无重大运维安全事故，用户满意度超过85%。 | [5 empty] | 1、局机关网络设备全年运行达到稳定可靠，可用性超过了99.9%；完成了桌面运维等各类运维保障和需求响应。 2、局内应用系统可用性超过了99.9%，通过局互联网网站和办公门户提供了优质服务。 3、数据资源基础库全年运行稳定，数据可用性超过了99%，支持企业数据调用27万次。 4、全年无重大运维安全事故，用户满意度超过了85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统维护数量 |  |  | ≥73个 | 80个 | 1 |  | 1
|  |  | 数据库性能优化数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 服务器数字安全证书续保数量 |  |  | ≥5台 | 5台 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据接口优化数量 |  |  | ≥20个 | 17个 | 1 |  | 0.85 |  | 该项目执行期为2023.6—2024.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值
|  |  | 集中办公区局域网运维数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 1 |  | 1
|  |  | 完成桌面运维任务的数量 |  |  | ≥2000个 | 1873个 | 0.5 |  | 0.47 |  | 该项目执行期为2023.6—2024.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值
|  |  | 渗透测试次数 |  |  | ≥4次 | 3次 | 1 |  | 0.75 |  | 该项目执行期为2023.6—2024.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值
|  |  | 应急预案演练次数 |  |  | ≥4次 | 3次 | 1 |  | 0.75 |  | 该项目执行期为2023.6—2024.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值
|  |  | 数据库维护数量 |  |  | ≥13个 | 13个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 个人数字证书续保数量 |  |  | ≥300人 | 350人 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 数据接口调用数 |  |  | ≥100000次 | 270000次 | 1 |  | 1
|  |  | 元数据管理监控数量 |  |  | ≥1000个 | 1079个 | 1 |  | 1
|  |  | 局域网络设备和安全设备运维数量 |  |  | ≥15台/套 | 15台/套 | 1 |  | 1
|  |  | 中间件维护数量 |  |  | ≥73个 | 80个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 操作系统维护数量 |  |  | ≥120个 | 110个 | 1 |  | 0.92 |  | 系统进行了集约化部署，释放了10台服务器。
|  |  | ETL脚本优化数量 |  |  | ≥30个 | 37个 | 1 |  | 1
|  |  | 企业经济指标运维数量 |  |  | ≥500条 | 542条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 整理非结构化文件数量 |  |  | ≥1000个 | 1247个 | 0.5 |  | 0.4
|  |  | 基础库数据维护数量 |  |  | ≥200万条 | 240万条 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 安全弱点与漏洞扫描次数 |  |  | ≥4次 | 3次 | 2 |  | 1.5 |  | 该项目执行期为2023.6—2024.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值
|  |  | 企业地理信息采集与运维数量 |  |  | ≥400个 | 435个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 主题库数据运维数量 |  |  | ≥30个 | 34个 | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 机关工作人员终端维护数量 |  |  | ≥265台/套 | 379台/套 | 1 |  | 1 |  | 因实际工作中为借调人员、挂职人员、专班等人员非正式人员也提供了服务，因此有增量
|  |  | 安全风险评估次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 重保时期现场值守时间 |  |  | ≥90日 | 48日 | 2 |  | 1.07 |  | 该项目执行期为2023.6—2024.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值
|  |  | 每工作日现场运维保障时间 |  |  | ＝12小时 | 12小时 | 2 |  | 2
|  |  | 应用系统可用率 |  |  | ≥99.9% | 99.9% | 3 |  | 3
|  |  | 数据接口稳定服务率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 局域网络可用率 |  |  | ≥99.9% | 99.99% | 3 |  | 3
|  |  | 全年重大信息安全事故率 |  |  | ＝0% | 0% | 3 |  | 3
|  |  | 基础库全年运行稳定、数据可用率 |  |  | ≥99.9% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 故障远程解决电话支持时间 |  |  | ＝365日 | 184日 | 2 |  | 1.01 |  | 该项目执行期为2023.6—2024.6，因项目尚未结束，故实际完成值低于年度指标值
|  | 时效指标 | 12月底前半年总结报告完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 截至11月项目资金支出完成率 |  |  | ＝100% | 98.48% | 5 |  | 4.92 |  | 按照中标金额执行预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关信息系统服务连续性得到提升 |  |  | 高 | 高 | 8 |  | 8
|  |  | 保障机关信息系统运行安全稳定 |  |  | 高 | 高 | 8 |  | 8
|  |  | 促进政府数据资源的统筹管理与开发利用 |  |  | 高 | 高 | 6 |  | 6
|  |  | 应用系统运维持续化情况得到提升 |  |  | 高 | 高 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4876
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。